УТВЕРЖДЕНО

Правительством Камчатского края

«____»________________2026 года

(Протокол от ___________ № _______)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗА 2025 ГОД

2026 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2025 год подготовлен Министерством экономического развития Камчатского края в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П (далее – Постановление № 568-П), Методическими указаниями по разработке, реализации и мониторингу государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.03.2024 № 6-Н, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), а также аналитической информации о реализации государственных программ, подготовленной ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками.

В соответствии с перечнем государственных программ Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, в отчетном году реализовывалось 26 государственных (комплексных) программ (далее – государственные программы).

Интегральная оценка эффективности реализации государственных программ рассчитана Минэкономразвития Камчатского края в соответствии с Постановлением № 568-П на основании оценки четырех критериев:

– уровня достижения целей государственной программы (40,0 % от интегральной оценки);

– уровня достижения структурных элементов государственной программы (40,0 % от интегральной оценки);

– уровня кассового исполнения государственной программы (10,0 % от интегральной оценки);

– уровня качества управления государственной программой (10,0 % от интегральной оценки).

Расчет уровня достижения региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов на территории Камчатского края, и региональных проектов, включающих мероприятия (результаты) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, являющихся структурными элементами проектной части государственных программ Российской Федерации, проводился Управлением по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края в соответствии с методическими рекомендациями Проектного офиса Правительства Российской Федерации.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации государственных программ за 2025 год из 26 государственных программ:

– 20 признаны высокоэффективными (от 91,0 % до 100,0 %);

– 1 признана эффективной (от 85,0 % до 90,9 %);

– 3 получили оценку как недостаточно эффективные (от 75,0 % до 84,9 %);

– 2 государственные программы признаны неэффективными (ниже 75,0 %).

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ Камчатского края за 2025 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы) Камчатского края | Уровень достижения целей | Уровень достижения структурных элементов | Уровень кассового исполнения | Уровень качества управления | Интегральная оценка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ss

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 100,00 | 100,0 |
| 2. | Цифровая трансформация в Камчатском крае | 100,00 | 100,00 | 99,64 | 100,00 | 100,0 |
| 3. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края | 100,00 | 100,00 | 99,58 | 100,00 | 100,0 |
| 4. | Формирование современной городской среды в Камчатском крае | 100,00 | 100,00 | 97,86 | 100,00 | 99,8 |
| 5. | Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края | 100,00 | 99,80 | 97,19 | 100,00 | 99,6 |
| 6. | Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | 100,00 | 99,81 | 99,39 | 96,25 | 99,5 |
| 7. | Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае | 99,02 | 99,67 | 99,43 | 100,00 | 99,4 |
| 8. | Управление государственными финансами Камчатского края | 100,00 | 97,58 | 99,90 | 100,00 | 99,0 |
| 9. | Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края | 95,78 | 99,36 | 100,00 | 100,00 | 98,1 |
| 10. | Содействие занятости населения Камчатского края | 100,00 | 94,16 | 99,94 | 100,00 | 97,7 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края | 93,48 | 98,86 | 99,46 | 100,00 | 96,9 |
| 12. | Развитие образования в Камчатском крае | 100,00 | 92,23 | 99,55 | 100,00 | 96,8 |
| 13. | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае | 100,00 | 91,51 | 99,81 | 100,00 | 96,6 |
| 14. | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | 100,00 | 96,44 | 99,86 | 77,50 | 96,3 |
| 15. | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | 99,94 | 90,00 | 99,99 | 100,00 | 96,0 |
| 16. | Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | 89,78 | 100,00 | 96,95 | 100,00 | 95,6 |
| 17. | Развитие здравоохранения Камчатского края | 91,12 | 97,60 | 97,87 | 96,25 | 94,9 |
| 18. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края | 99,42 | 92,10 | 92,28 | 90,00 | 94,8 |
| 19. | Безопасная Камчатка | 100,00 | 86,50 | 98,84 | 100,00 | 94,5 |
| 20. | Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края | 100,00 | 88,08 | 75,93 | 100,00 | 92,8 |
| 21. | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | 96,25 | 76,69 | 100,00 | 100,00 | 89,2 |
| 22. | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае | 100,00 | 52,00 | 99,27 | 100,00 | 80,7 |
| 23. | Семья и дети Камчатки | 60,95 | 91,30 | 99,30 | 70,00 | 77,8 |
| 24. | Развитие транспортной системы в Камчатском крае | 74,39 | 65,20 | 92,25 | 100,00 | 75,1 |
| 25. | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами | 65,00 | 52,78 | 99,11 | 92,00 | 66,2 |
| 26. | Развитие культуры в Камчатском крае | - | - | - | - | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Камчатского края, связанных с реализацией государственных программ, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № ГП | Наименование государственной программы | Годовой объем ассигнований на 2025 год (тыс. рублей) | Исполнение 2025 год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Камчатского края | 13 181 980,40 | 12 900 889,30 | 97,9 |
| 2. | Развитие образования в Камчатском крае | 23 601 311,01 | 23 495 891,59 | 99,6 |
| 3. | Развитие культуры в Камчатском крае | 1 994 315,52 | 1 928 287,05 | 96,7 |
| 4. | Семья и дети Камчатки | 79 311,49 | 78 753,02 | 99,3 |
| 5. | Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | 14 711 715,86 | 14 621 981,13 | 99,4 |
| 6. | Содействие занятости населения Камчатского края | 715 868,19 | 715 454,23 | 99,9 |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае | 2 445 169,98 | 2 440 593,69 | 99,8 |
| 8. | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | 3 520 816,24 | 3 520 529,54 | 100,0 |
| 9. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края | 2 151 910,27 | 2 140 265,72 | 99,5 |
| 10. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края | 2 884 022,00 | 2 661 349,41 | 92,3 |
| 11. | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами | 49 130 758,31 | 48 692 387,27 | 99,1 |
| 12. | Развитие транспортной системы в Камчатском крае | 12 783 591,88 | 11 792 545,26 | 92,2 |
| 13. | Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края | 517 884,84 | 503 313,10 | 97,2 |
| 14. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края | 43 558,96 | 43 377,56 | 99,6 |
| 15. | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае | 381 813,28 | 379 042,99 | 99,3 |
| 16. | Безопасная Камчатка | 2 351 581,48 | 2 324 406,41 | 98,8 |
| 17. | Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края | 957 081,45 | 957 081,43 | 100,0 |
| 18. | Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае | 671 644,31 | 667 799,95 | 99,4 |
| 19. | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | 1 409 863,91 | 1 407 904,01 | 99,9 |
| 20. | Цифровая трансформация в Камчатском крае | 1 587 631,74 | 1 581 855,83 | 99,6 |
| 21. | Управление государственными финансами Камчатского края | 11 244 214,34 | 11 232 586,67 | 99,9 |
| 22. | Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" | 41 255,58 | 41 236,89 | 100,0 |
| 23. | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | 682 654,94 | 682 642,39 | 100,0 |
| 24. | Формирование современной городской среды в Камчатском крае | 1 931 090,99 | 1 889 807,32 | 97,9 |
| 25. | Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | 3 940,43 | 3 820,12 | 96,9 |
| 26. | Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края | 978 069,36 | 742 651,87 | 75,9 |
|  | Всего | 150 365 475,10 | 147 446 453,77 | 98,1 |

* – Без учета бюджетных ассигнований резервных фондов и резервов ассигнований краевого бюджета, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Сведения о плановых и фактических значениях показателей государственных программ представлены в приложении.

Сведения об основных итогах реализации государственных программ

1. Государственная программа Камчатского края

«Развитие здравоохранения Камчатского края»

Государственная программа «Развитие здравоохранения Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.01.2024 № 15-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 13 181 980,40 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 464 389,71 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 97,9 %.

Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края составило 24 217 576,30 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 19,7 %.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 59 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 40 показателям, в том числе:

– «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения» составила 53,8 % при плановом значении 53,2 %;

– «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» соответствует плану – 9,4 %;

– «Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения» ниже установленного планом значения – 165 человек и составляет 157,2 человек;

– «Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения» также не превысила целевое значение – 40,6 человек и составила 37,5 человек.

Не достигнуты значения 19 показателей, в том числе:

– «Смертность населения от всех причин, на 1000 населения» составила 13,4 промилле, что выше целевого значения на 0,4 промилле;

– «Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми» составила 5,3 промилле, превысив целевое значение на 0,3 промилле;

– «Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения» превышает плановое значение – 633,9 человек и составляет 689,8 человек;

– «Заболеваемость ВИЧ, на 100 тыс. населения» составила 31,9 человек, что выше целевого значения на 5,3 человек;

– «Заболеваемость гепатитом С, на 100 тыс. населения» значительно превысила плановое значение – 40,84 человек и составила 73,6 человек.

Структура государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края» включает 26 структурных элементов, в том числе:

– 10 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 1 региональный проект;

– 15 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы в отчетном году:

– введены в эксплуатацию диагностический и палатный корпуса Камчатской краевой больницы на 175 коек. Медицинская помощь осуществляется по 15 профилям специализированной помощи и 5 видам высокотехнологичной медицинской помощи (нейрохирургического, травматологического, урологического, оториноларингологического профиля и по челюстно-лицевой хирургии);

– оснащен медицинским оборудованием ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом» (приобретена 41 единица оборудования);

– на базе ГБУЗ «Елизовская районная больница» создан и оснащен медицинским оборудованием Центр здоровья;

– проведены капитальные ремонты врачебной амбулатории в с. Апача ГБУЗ «Усть–Большерецкая районная больница» и в ГБУЗ «Вилючинская городская больница» по ул. Спортивная 12 (здание родильного дома);

– меры социальной поддержки в виде денежных выплат получили 386 медицинских работника;

– предоставлены жилые помещения 15 медицинским работникам;

– по программе «Земский доктор» в учреждения здравоохранения привлечено 11 врачей и 1 фельдшер.

В рамках реализации процессной части государственной программы осуществляется лекарственное обеспечение граждан, предоставляются услуги по реабилитации и санаторно-курортному лечению различных категорий граждан, совершенствуется оказание скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации, укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие здравоохранения Камчатского края» признана высокоэффективной (94,9 %).

2. Государственная программа Камчатского края

«Развитие образования в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023    № 714-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 23 601 311,01 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 238 336,84 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,6 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 9,1 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2025 году из бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае предоставлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 17 185 199,65 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 112 483,31 тысяч рублей. Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 15 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 13 показателям, в том числе:

– «Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» и «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» фиксируется на уровне 100,0 % и требует дальнейшего поддержания на указанном уровне;

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования» составляет 94,93 % при плановом значении 76,6 %;

– «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» превышает целевое значение на 18,9 % и составляет 81,7 % (2024 год – 84,9 %);

– «Образовательное равенство» – 71,9 % при плановом значении 64,0 %.

Ниже планового (46,0 %) значение показателя «Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях» – 45 %. Недостижение показателя обусловлено переносом срока завершения строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра.

Также не достигнут показатель «Суммарный коэффициент рождаемости». Его фактическое значение составило 1,57 единиц, при целевом значении 1,67 единиц.

Структура государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» включает 17 структурных элементов, в том числе:

– 4 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 региональных проекта;

– 9 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы:

– завершено строительство учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток»;

– создан модульный спортивный зал в Усть-Большерецком муниципальном округе;

– ведется разработка проектной документации и документации по планировке территории по объекту «Кампус для обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– выполнены мероприятия по капитальному ремонту в 11 общеобразовательных учреждениях, оснащены средствами обучения и оборудованием 90 общеобразовательных организаций.

В рамках комплексов процессных мероприятий обеспечивается текущая деятельность образовательных организаций в Камчатском крае, деятельность учреждений, подведомственных Министерству образования Камчатского края, реализуются мероприятия, направленные на отдых и оздоровление детей, оказывается государственная поддержка образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, создаются условия для развития научной деятельности, в том числе путем развития системы грантовой поддержки для эффективной самореализации молодежи в сфере науки и высшего образования.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае» признана высокоэффективной (96,8 %).

3. Государственная программа Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие культуры в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 15.03.2024            № 112-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 1 994 315,52 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 303 419,92 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 96,7 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, однако сумма межбюджетных трансфертов и объем обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты не отражен, ввиду не предоставления годового отчета о ходе реализации государственной программы. Также не отражена информация об итоговых объемах внебюджетных источников.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 25,4 %.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 13 показателей, по 11 из которых предоставлены годовые отчеты.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 10 показателям, в том числе:

– «Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года» фиксируется на уровне 100,0 % и требует дальнейшего поддержания на указанном уровне;

– «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» достиг 91,5 % при плановом значении 77,6 %.

Не достигнуто плановое значение по 3 показателям:

– «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» составил 72,4 %, при плановом значении 76,3 %;

– «Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации» составило 96,5%, что ниже запланированного – 101,0 %;

– «Число посещений культурных мероприятий» составило 99,3 % (6 239,4 тысяч человек) от запланированного в 6 279 тысяч человек.

Структура государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» включает 17 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 региональных проекта;

– 12 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы:

–  начаты мероприятия по капитальным ремонтам зданий МБУК «Тигильский районный центр досуга» и МБУК «Быстринский районный этнографический музей»;

– переоснащены 2 муниципальные библиотеки: Центральная детская библиотека Петропавловск-Камчатского городского округа и детская библиотека с. Мильково.

В рамках регионального проекта «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры» в связи с простоем строительства объекта нового здания Камчатского театра кукол в 2021 году, в 2025 году возникла необходимость корректировки проектной документации и прохождения государственной экспертизы. Срок выполнения работ по контракту продлен до 01.11.2026 включительно.

Также продлены работы по контракту на реконструкцию объекта «Корякская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского», в связи с возникшими техническими и логистическими трудностями.

В рамках комплексов процессных мероприятий:

– проведены культурно-образовательные фестивали профессиональных и любительских театров;

–  организованы гастроли Московского Губернского театра;

– пополнен фонд краевых и муниципальных библиотек Камчатского края художественной, научно-популярной, справочной, краеведческой, учебной литературой;

– обеспечено создание камчатскими театрами новых постановок, участие камчатских коллективов в краевых и межрегиональных фестивалях и конкурсах.

Ввиду отсутствия утвержденных годовых отчетов по паспорту государственной программы и паспортам 2 региональных проектов государственная программа «Развитие культуры в Камчатском крае» признана неэффективной.

4. Государственная программа Камчатского края

«Семья и дети Камчатки»

Государственная программа «Семья и дети Камчатки» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 698-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 79 311,48 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета 813,6 тысяч рублей, средства краевого бюджета – 78 497,89  тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составил 99,3 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 3 показателей.

В отчетном году достигнуто значение показателя «Количество многодетных семей в Камчатском крае» – 6 576 семей при плановом значении 5 765 семей.

Отрицательный эффект при оценке эффективности реализации государственной программы оказало недостижение показателей:

– «Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, в отношении которых прекращена индивидуальная работа по причине улучшения положения, от общего числа таких семей, состоящих на учете в организациях социального обслуживания» составил 23,1 % при плановом значении 37,8 %;

– «Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания Камчатского края от общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае» составил 45,5 % при плановом значении 52,4 %.

Причинами недостижения показателей в 2025 году стали:

– увеличение количества детей-инвалидов на 4,8 %, которое составило 1 655 человек;

– увеличены плановые значения показателей на 18-20% относительно фактически достигнутых значений 2024 года;

– уменьшилось количество семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в организациях социального обслуживания.

Структура государственной программы «Семья и дети Камчатки» включает 3 комплекса процессных мероприятий.

Мероприятия государственной программы обеспечивали решение задач по:

– предоставлению социальных услуг семьям с детьми с использованием инновационных технологий, в том числе дистанционных;

– обновлению материально-технической базы организаций и учреждений, работающих с семьями с детьми, что способствует предоставлению качественных услуг;

– адресной и своевременной поддержке нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей.

В 2025 году при реализации государственной программы упор сделан на мероприятия, направленные на укрепление семейных связей и традиций, обеспечение активным совместным досугом родителей и детей через массовые тематические мероприятия: в отчетном году социозащитными учреждениями проведено 158 социально-значимых мероприятий, в которых приняли участие порядка 800 семей (2 823 родителей и детей); учреждениями культуры и спорта проведено более 70 мероприятий с семьями с детьми с охватом белее 400 человек.

Кроме этого, Центром «СЕМЬЯ» организован краевой конкурс «Семья Камчатки», в котором приняли участие 56 семей (312 человек) в пяти номинациях: «Многодетная семья» (15 семей), «Молодая семья» (8 семей), «Сельская семья» (3 семьи), «Золотая семья» (7 семей), «Семья-хранитель традиций» (5 семей), «Защитники Отечества» (18 семей). Охват – более 500 человек.

Также в рамках краевой программы «Семья и дети Камчатки» реализован проект «Семья – основа мира». В рамках проекта созданы и размещены: наружная реклама (стенды, баннер), реклама на ТВ («Регион ТВ», 300 показов из 600),  проведена фотосъёмка семей. Материалы проекта активно распространяются в социальных сетях и на сайте учреждения, на ТВ-каналах.

Организовано торжественное поздравление и вручение общественной медали «За любовь и верность» 70 супружеским парам, проживающим в Камчатском крае.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Семья и дети Камчатки» признана недостаточно эффективной (77,8 %).

5. Государственная программа Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 697-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 14 711 715,86 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 093 669,04 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,4 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 6,5 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы на 2025 год предусмотрено межбюджетных трансфертов местным бюджетам на общую сумму 1 406 051,66 тысяч рублей. Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, ответственным исполнителем в паспорте государственной программы не отражены. Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 23 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 21 показателю, в том числе:

– «Доля населения с доходами ниже границы бедности» составила 9,5 % при целевом значении 10,2 %;

– «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» составляет 3,8 %, что выше планового значения на 0,1 %;

– «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации» (взрослые и дети) составила 95 % и 97 % соответственно или 100% от плана.

Не достигнуты целевые значения по 2 показателям:

– «Суммарный коэффициент рождаемости» составил 1,57 единиц, что ниже планового значения на 0,1 %;

– «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» составил 0,396 единиц при плановом значении 0,45 единиц.

Структура государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» включает 18 структурных элементов, в том числе:

– 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 2 региональных проекта;

– 13 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы:

– осуществляется реализация мероприятий по обеспечению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов по итогам 2025 года составила 75,5 %;

– государственным автономным учреждением социальной защиты «Многопрофильный центр реабилитации» приобретена 31 единица уникальных современных тренажеров и физиотерапевтических аппаратов, направленных на восстановление двигательных функций, улучшение физического и психологического состояния граждан;

– предоставлены единовременные выплаты при рождении первого ребенка и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка 1 227 получателям;

– предоставлены региональные меры социальной поддержки 6 017 многодетным семьям;

– оказана социальная помощь 477 гражданам на основании социального контракта.

По итогам реализации мероприятий процессной части государственной программы в отчетном году:

– разработана и реализуется региональная программа «Активное долголетие». В целях обеспечения условий активной жизнедеятельности граждан старше трудоспособного возраста основные усилия направлены на внедрение образовательных проектов, организацию культурно-досуговых мероприятий, творческих программ, занятий физической культурой и спортом, а также развитие волонтерской деятельности. Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», составила 67,5 %;

– 1 668 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, была предоставлена социальная поддержка в форме материальной помощи;

– в 25 организациях, находящихся в ведении Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края, проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, в том числе направленные на поддержание пожарной, санитарной, энергетической безопасности и антитеррористической защищенности территории, объектов и людей;

– выполнены работы по текущему ремонту помещений, модернизации и обслуживанию пожарных и охранных систем, резервных источников электроснабжения, приобретено технологическое оборудование.

В 2025 году организации социального обслуживания предоставили более 6,5 млн социальных услуг. Получателями социальных услуг стали 24,4 тысяч жителей края, из которых более 6 тысяч человек заключили договоры о предоставлении социальных услуг и получают социальные услуги на регулярной основе.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» признана высокоэффективной (99,5 %).

6. Государственная программа Камчатского края

«Содействие занятости населения Камчатского края»

Государственная программа «Содействие занятости населения Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 720-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 715 868,19 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 161 584,2 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,9 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 9,2 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 7 показателей из 8, предусмотренных государственной программой. По показателю «Количество рабочих мест, обеспеченных необходимыми кадрами из числа участников целевого обучения» плановые значения установлены с 2026 года.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по всем показателям, в том числе:

– «Уровень регистрируемой безработицы» не превысил 0,4 % при плановом значении 1,2 % (2024 год – 0,6 %);

– «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» составила 126 человек при плановом значении 134 человека (2024 год – 141 человек);

– «Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения» превысила целевое значение на 5 человек и составила 55 человек (2024 год – 53 человека);

– «Коэффициент производственного травматизма со смертельным исходом в организациях Камчатского края (человек на 1000 работающих)» не превысил плановое значение показателя – 0,1 человек и составил 0,04 человека на 1000 работающих.

Структура государственной программы «Содействие занятости населения Камчатского края» включает 8 структурных элементов:

– 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 6 комплексов процессных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий проектной части государственной программы реализованы мероприятия программы повышения мобильности трудовых ресурсов. В Камчатский край из других субъектов Российской Федерации привлечено для трудоустройства 65 специалистов (специалисты горнодобывающей промышленности, транспорта, энергетики, судоремонтной отрасли, в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности).

Организовано обучение работников предприятия оборонно-промышленного комплекса, обучение прошли 17 работников, все они сохранили занятость после участия в мероприятии.

По итогам реализации мероприятий процессной части государственной программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

– при содействии органов службы занятости трудоустроено 4 817 человек, обратившихся за содействием в поиске работы, уровень трудоустройства составил 71,5 % при плановом показателе 55,0 %;

– в мероприятиях активной политики занятости приняли участие 11 262 человека;

– назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице 2 499 гражданам;

– при поддержке органов службы занятости 16 человек начали реализацию собственных бизнес-проектов;

– оказано содействие в трудоустройстве 136 инвалидам, из них трудоустроено 55 человек;

– 21 человек приступил к учебе по программе целевого обучения для дальнейшего трудоустройства в учреждения образования, транспорта, строительства, сельского хозяйства;

– для участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов привлечено 20 работодателей, планирующих привлечение необходимых кадров в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации;

– проведено 24 мероприятия (семинары, «круглые столы», конкурсы), направленных на информационное обеспечение и пропаганду охраны труда.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Содействие занятости населения Камчатского края» признана высокоэффективной (97,7 %).

7. Государственная программа Камчатского края

«Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2023 № 695-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 2 445 169,98 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 341 660,39 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,8 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 13,5 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет  14 295,39 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 144,39 тысяч рублей. Финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 9 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты значения по всем показателям с уровнем достижения 100%, в том числе:

– «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» превысил значение предыдущего года на 0,4 % и составил 94,9 %;

– «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составила 58,1 %, что выше значения 2024 года на 2,2 %;

– «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» составила 25,5 % и превысила показатель 2024 года на 5,8 %.

Структура государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» включает 6 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта;

– 1 ведомственный проект;

– 3 комплекса процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы:

– создан центр военно-спортивной подготовки;

– оборудованы 2 «умные» спортивные площадки в Петропавловск-Камчатском городском округе и г. Елизово;

– проведен капитальный ремонт 3 объектов спорта;

– закуплено и установлено оборудование для 2 площадок ГТО.

Мероприятия процессной части государственной программы направлены на обеспечение функционирования учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края, организацию и проведение массовых спортивных мероприятий, участие членов спортивных сборных команд Камчатского края по видам спорта в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» признана высокоэффективной (96,6 %).

8. Государственная программа Камчатского края

«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

Государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 711-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 3 520 816,24 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 052 241,54 тысяча рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,9 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 92,5 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов в паспорте государственной программы не отражено. Финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 27 показателей из 30, предусмотренных государственной программой.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 19 показателям, в том числе:

– «Доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций» составила 88,08 %, что выше плановых 82,8 %;

– «Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением» достигла 75,0 % при плановом значении 50,0 %;

– «Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации проектов резидентов территории опережающего развития «Камчатка» превысил целевое значение на 15,2 % и составил 111 140,0 млн рублей.

Не достигнут показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал». Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составил 115,7 % к уровню 2024 года.

Ниже планового значения (163 единицы) фактическое значение показателя «Количество резидентов территории опережающего развития «Камчатка» – 142 единицы (87,0 %). Снижение показателя связано с большим количеством расторжений соглашений с резидентами ТОР «Камчатка». Тем не менее количество созданных рабочих мест в отчётном году (нарастающим итогом с 2022 года) составило 10 081 чел. или 101,7 % к плану.

Структура государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» включает 22 структурных элемента, в том числе:

– 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 2 региональных проекта;

– 2 ведомственных проекта;

– 15 комплексов процессных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий проектной части государственной программы:

– осуществлено подключение к системе водоотведения объекта ООО «Тополовый парк» в целях обеспечения резидентов преференциального режима территория опережающего развития «Камчатка» необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой;

– обеспечено функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части оказания имущественной поддержки и размещения производств начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних этапах развития;

– внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы;

– обеспечивались необходимой инфраструктурой объекты резидентов территории опережающего развития «Камчатка».

По итогам реализации мероприятий процессной части государственной программы достигнуты следующие результаты:

– оказана финансовая поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям путем возмещения части затрат, связанных с реализацией особо значимых инвестиционных проектов;

– оказано содействие в снабжении населения труднодоступных местностей Камчатского края продовольственными товарами – возмещены транспортные расходы 16 предприятиям;

– сформирован перечень и проведена оценка эффективности действующих и архивных налоговых льгот;

– проведена Международная научно-практическая конференция «Региональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики».

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» признана высокоэффективной (96,0 %).

9. Государственная программа Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 715-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 2 151 910,27 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 139 628,2 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,5 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 68,9 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2025 году из бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований предоставлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 222 923,19 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 10,73 тысяч рублей. Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 49 показателей из 54, предусмотренных государственной программой.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 39 показателям, в том числе:

– «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» составила 106 632,6 рублей или 105,5 % к плановому значению (2024 год – 85 941,0 рублей);

– «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом» составила 2,9221 тысяч гектаров, что соответствует целевому значению (2024 год – 1,9214 тысяч гектаров);

– «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» составила 34,0 %, превысив целевое значение – 15,7 %, но не достигнув значения предыдущего года – 59,5 %.

Несмотря на планируемое снижение не достигнуты значения показателей:

– «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года» – 91,2 % при плановом значении 98,4 %;

– «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года» – 74,7 % при целевом значении 86,4 %.

Структура государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» включает 21 структурный элемент, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 11 региональных проектов;

– 9 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности края предоставляется более 30 видов мер государственной поддержки по всем направлениям.

С учетом оказанной государственной поддержки в 2025 году в рамках проектной части государственной программы:

– завершена реализация проекта по созданию тепличного комплекса «Камчатский» площадью 3,6 Га с производственной мощностью более 2 800 тонн овощной продукции в год с собственным энергоцентром для круглогодичного производства овощей защищенного грунта;

– продолжилось вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Для развития сельскохозяйственного производства в отчетном году предоставлено сельхозтоваропроизводителям земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 605,9 гектара, из них в Елизовском муниципальном районе – 17 га, в Мильковском муниципальном округе – 457,7 га, Быстринском муниципальном округе – 131,2 га;

– проведена работа по восстановлению работы АО «Пионерское» после выявления высокопатогенного гриппа птиц и уничтожения всего поголовья птицы. Поголовье птицы полностью восстановлено и составляет более 239 тысяч голов, поголовье кур – несушек составляет более 195 тысяч голов, что соответствует поголовью до объявления карантинных мероприятий.

В целях обеспечения жителей труднодоступных и отдаленных районов Камчатского края хлебом предоставляются дотации муниципалитетам, которые полученные средства направляют производителям на модернизацию пекарен.

В рамках реализации мероприятий процессной части государственной программы:

– оказывается поддержка бюджетам муниципальных образований в целях развития растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

– реализуются мероприятия, направленные на повышение престижа агропромышленного комплекса, а также на обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами;

– обеспечивается эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие Камчатского края.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» признана высокоэффективной (96,9 %).

10. Государственная программа Камчатского края

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 21.02.2024 № 55-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 2 884 022,0 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 127 338,96  тысяч рублей, средства фонда развития территорий – 383 516,81 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 92,3 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 48,9 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет  2 070 879,71 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 58 710,78 тысяч рублей. Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 7 показателей.

Достигнуты плановые значения по 5 показателям, в том числе:

– «Объем жилищного строительства» составил 92,8 тысяч кв. метров при плановом – 90,0 тысяч (2024 год – 81,7 тысяч кв. метров);

– «Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)» составило 3,99 тысяч человек или 119,8 % к плану;

– «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» (молодые семьи, дети-сироты) достигло значения 0,245 тысяч семей при целевом значении – 0,242 тысяч семей).

Не достигнуты целевые значения по 2 показателям:

– «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» составила 5,6 % при плановом значении – 5,7 %;

– «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» составила 28,5 кв. метров на человека, что ниже плана на 0,3 %.

Структура государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» включает 12 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 региональных проекта;

– 7 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы:

– реализованы мероприятия по расселению 8,86 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда (7,99 тыс. кв. метров в рамках региональной программы и 0,87 тыс. кв. метров в рамках муниципальных программ), расселено 404 человека;

– предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

– продолжено строительство комплекса многоквартирных жилых домов на 270 квартир, общей площадью 14 224,5 кв. метров. По причине внесения изменений в проектную документацию срок завершения строительства перенесен на 2026 год.

В рамках мероприятий процессной части государственной программы:

– осуществлялось обеспечение детей-сирот жилыми помещениями;

– предоставлены социальные выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения 19 семьям;

– в целях решения вопросов в сфере градостроительства муниципальными образованиями в Камчатском крае за счет средств субсидий разработаны (актуализированы) документы территориального планирования и градостроительного зонирования (7 проектов планировки с проектами межевания, 5 генеральных планов и 6 правил землепользования и застройки).

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» признана высокоэффективной (94,8 %).

11. Государственная программа Камчатского края

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами»

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.01.2024 № 17-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 49 130 758,31 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 9 954 969,85 тысяч рублей, расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций –  10 206 559,25 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,1 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 16,0 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В отчетном году бюджетам муниципальных образований предоставлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 644 112,38 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты – 13159,76 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 8 показателей.

Достигнуты плановые значения по 6 показателям, в том числе:

– «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» – 16,7 тысяч человек из запланированных 10 тысяч (2024 год – 19 тысяч человек);

– «Доля ежегодно заменяемых ветхих и аварийных сетей из общего объема сетей, нуждающихся в замене» составила 3,13 % из запланированных 2,96 % (2024 год – 3,27 %);

– «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года» составило 5 единиц, что соответствует плановому значению.

Не достигнуты целевые значения по 2 показателям, в том числе:

– «Объем потребления природного газа» составил 171,3 миллиона кубических метров при планируемых 255,6 миллиона кубических метров (2024 год – 188,3 миллиона кубических метров);

– «Доля реализованных инвестиционных мероприятий от общего числа запланированных к завершению в текущем году мероприятий в сфере коммунального хозяйства» составила 14 % из 50 % запланированных (2024 год – 46 %).

Структура государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» включает 15 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 3 региональных проекта;

– 11 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы осуществлялась реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация инвестиционных мероприятий государственной программы осуществлялась с нарушением подрядчиками сроков разработки проектной документации и выполнения строительных работ.

Отсутствие у подрядчиков необходимого количества квалифицированных специалистов, увеличение стоимости строительства объектов, необходимость доработки проектной документации ввиду неучтенных при проектировании работ привели к переносу сроков завершения запланированных мероприятий и повлияли на снижение эффективности реализации государственной программы в целом.

По итогам отчетного года завершена реконструкция КОС-29 км в Елизовском городском поселении. Не выполнено проектирование и строительство 6 объектов, планируемых к завершению в отчетном году. Сроки завершения работ перенесены на 2026 год.

В рамках регионального проекта «Создание условий для развития системы газоснабжения и газификации» осуществлялось строительство регазификационного комплекса СПГ. Длительность процедур, связанных с изъятием земельных участков, также привела к переносу на 2026 год срок завершения работ на объекте.

В рамках реализации мероприятий процессной части государственной программы:

– Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края выполнены работы по ремонту в 190 многоквартирных домах (27 фасадов, 39 крыш, 1 фундамент, 179 внутридомовых инженерных систем);

– оказаны коммунальные услуги в сфере газоснабжения потребителям по тарифам ниже экономически обоснованного уровня – объем газа, поставленного потребителям по оптовой (сниженной) цене на газ составил 5 992,83 тыс. куб.м.;

– осуществлялось субсидирование льготных тарифов на коммунальные услуги для населения и прочих потребителей.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» признана неэффективной (66,2 %).

12. Государственная программа Камчатского края

«Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 31.01.2024 № 25-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 12 783 591,88 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 627 033,90 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 92,2%.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 40,6 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 1 873 969,73 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составляет 193 773,35 тысяч рублей.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 20 показателей, из них в полном объеме достигнуто 15 показателей.

В числе показателей с низким уровнем достижения:

– «Повышение пропускной пассажирской способности автостанции» – 0 человек в год из запланированных 365 000 человек в год. Недостижение связано с продлением срока выполнения работ по контракту на строительство автостанции в г. Петропавловске-Камчатском;

– «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» – 0 км из запланированных 3,034 км. Недостижение показателя обосновано внесением изменений в проектную документацию по объекту «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа»;

– «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» – 0 км из запланированных 0,484 км. Недостижение связано с выявлением дефектов выполненных работ, препятствующие приемке объекта «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Быстрая на автомобильной дороге Начикинский с/х – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции на км 79+805»;

– «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Камчатского края в результате строительства новых» – 0 км из запланированных 4,49 км. Показатель не достигнут в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию по объекту «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа»;

– «Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом на межмуниципальных маршрутах» –  483 человека из 490 запланированных (98,6 %).

Структура государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» включает 22 структурных элемента, в том числе:

– 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 3 региональных проекта;

– 1 ведомственный проект;

– 15 комплексов процессных мероприятий.

На снижение итоговой оценки эффективности государственной программы в 2025 году главным образом повлияло неисполнение регионального проекта «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». В рамках указанного проекта предполагалось строительство и реконструкция регионального, межмуниципального и местного значения, общей протяженностью в 5,99 км. Однако из-за отрицательных заключений государственной экспертизы, нарушений при разработке проектной документации и дефектов асфальтобетонного покрытия итоговый результат составил 0 км.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» признана недостаточно эффективной (75,1 %).

13. Государственная программа Камчатского края

«Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»

Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.01.2024 № 12-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 517 884,84 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 97,2 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2025 году бюджетам муниципальных образований предоставлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 9 496,81 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в отчете по государственной программе не отражена.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 7 показателей из 8, предусмотренных государственной программой.

Все показатели выполнены в полном объеме, в том числе:

– «Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы» составило 8 единиц, что соответствует плану;

– «Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год» составила 100,0 %, что соответствует плановому значению;

– «Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества» превысило целевое значение – 90,0 % и составило 100,0 %;

– «Доля площади зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края, обеспеченных надлежащей эксплуатацией, от плановой площади подлежащих эксплуатации зданий и помещений» составила 100,0 %, что соответствует целевому значению.

Структура государственной программы «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» включает 7 комплексов процессных мероприятий. Проектная составляющая отсутствует.

В рамках государственной программы в отчетном году проведены комплексные кадастровые работы в отношении 8 кадастровых кварталов, расположенных на территории Елизовского муниципального района, Петропавловск-Камчатского городского округа, городского округа «поселок Палана», Мильковского муниципального округа. По результатам завершения работ в Единый государственный реестр недвижимости внесен 1 051 объект.

Во исполнение требований законодательства о налоге на имущество организаций и физических лиц утвержден перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В перечень включен 5 171 объект недвижимого имущества.

В рамках мероприятий по формированию оптимального состава и структуры краевого имущества согласно плану-графику проверок использования по целевому назначению и обеспечения сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, проведены проверки в отношении 10 краевых государственных учреждений и 132 объектов недвижимого имущества. Устранено более 82 % замечаний и нарушений, выявленных в ходе проверок.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» признана высокоэффективной (99,6 %).

14. Государственная программа Камчатского края

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 706-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил  43 558,96 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,6 %.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 2 показателей.

Показатели выполнены в полном объеме:

– «Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов рыбохозяйственных организаций Камчатского края» составил 1 478 тысяч тонн или 107,1 % к плановому значению (2024 год – 1 512 тысяч тонн);

– «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)» составил 1,11 млрд долларов при плановом значении 0,98 млрд долларов.

Структура государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» включает 6 структурных элементов, в том числе:

– 1 проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 5 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы проведена работа, направленная на продвижение продукции камчатских производителей на внешние рынки и достижение целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края в том числе:

– информирование отраслевых предприятий о федеральных мерах государственной поддержки экспортеров и оказание содействия в их получении, о проведении Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Камчатского края мероприятий, направленных на расширение экспорта, об особенностях и возможностях экспорта в различные страны;

– оказание содействия в организации участия рыбохозяйственных организаций края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях.

В рамках реализации процессных мероприятий Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проводилась работа по привлечению рыбохозяйственных организаций к участию в социальных и благотворительных проектах. На развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни, детско-юношеского творчества, поддержку социальных инициатив, реализацию культурно-просветительских и образовательных программ от рыбохозяйственных организаций поступило 203,8 млн рублей.

В целях повышения престижа рыбацких профессий ежегодно проводится конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли, осуществляется организация празднования «Дня рыбака», проводится фестиваль «Камчатка рыбацкая».

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» признана высокоэффективной (100,0 %).

15. Государственная программа Камчатского края

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2024 № 2-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 381 813,28 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета –  81 768,6 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,3 %.

В общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий проектной части в отчетном году не предусмотрены.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 29 566,32 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в паспорте государственной программы не отражена.

Финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 9 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты целевые значения по всем показателям, в том числе:

– «Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, к общей численности населения, проживающего на территориях Камчатского края, подверженных негативному воздействию вод» соответствует целевому значению – 15,39 % (2024 год – 15,62 %);

– «Число посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения» превысило плановое значение (49 тысяч человек) и составило 49,91 тысяч человек, но сложилось ниже показателя предыдущего года – 54,9 тысяч человек;

– «Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности» составила 30,06 %, что соответствует плановому значению и превышает значение 2024 года – 28,88 %.

Структура государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» включает 10 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (в 2025 году бюджетные средства на реализацию мероприятий проекта не предусмотрены);

– 1 региональный проект;

– 8 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы в отчетном году планировалась разработка проектной документации по реконструкции комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) в с. Мильково. В связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения государственного контракта, принято решение о реализации данного мероприятия в 2026 году.

Мероприятия процессной части государственной программы направлены на  развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения, формирование экологической культуры населения, осуществление государственного экологического мониторинга, организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» признана недостаточно эффективной (80,7 %).

16. Государственная программа Камчатского края

«Безопасная Камчатка»

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка», утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023     № 700-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 2 351 581,48 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 98,8 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 0,03 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 47 798,76 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты составила 20 075,35 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 16 показателей.

Все плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, в том числе:

– «Укомплектованность подразделений противопожарной службы Камчатского края пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением» составляет 90,0 % или 100,0 % к плановому значению;

– «Прием и обработка вызовов в рамках функционирования системы-112 Камчатского края, не менее 90 процентов» обеспечен на 100,0 % при плановом значении 99,9 %;

– «Число раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах» составило 160,4 % к плановому значению – 1 160 единиц.

Структура государственной программы «Безопасная Камчатка» включает 16 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект;

– 15 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектных мероприятий государственной программы:

– построено и сдано в эксплуатацию пожарное депо на 2 выезда в п. Озерновский;

– продолжено строительство здания пожарного депо в п. Светлый Елизовского муниципального  района, окончание работ запланировано на 2026 год.

В рамках комплексов процессных мероприятий государственной программы:

– оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни;

– обеспечена бесперебойная работа системы-112 Камчатского края;

– обеспечена доставка в Камчатский край аппаратно-программных комплексов и технических средств оповещения, а также начата установка оборудования по местам установки комплексов действующей системы оповещения для обеспечения надежного оповещения населения, доведения сигналов гражданской обороны;

– осуществлены выплаты вознаграждений за добровольную сдачу гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Камчатского края, незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Безопасная Камчатка» признана высокоэффективной (94,5 %).

17. Государственная программа Камчатского края

«Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края»

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 718-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 957 081,45 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 475 088,37 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100,0 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 0,34 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 23 показателей.

Плановые значения достигнуты по 18 показателям, в том числе:

– «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составило 1 048,7 % при плановом значении 100,0 %;

– «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» составила 6,8 % при плановом значении 4,7 %;

– «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» составила 87,5 %, превысив целевое значение более чем в 2 раза.

Не достигнуты плановые значения показателей:

– «Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края». Фактическое значение составило 50,0 %  вместо запланированных 80,0 %;

– «Доля площади охотничьих угодий в отношении которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости к общей площади охотничьих угодий» составила 50%, что ниже запланированных 60%.

Структура государственной программы «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» включает 14 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 12 комплексов процессных мероприятий.

Реализация мероприятий государственной программы направлена на сохранение благоприятной экологической обстановки, исключение негативного воздействия факторов окружающей среды на жизнь и здоровье человека.

В 2025 году по итогам реализации:

– проведены мероприятия по охране лесов от пожаров, противопожарной пропаганде;

– повышена эффективность ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов;

– увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» признана высокоэффективной (98,1 %).

18. Государственная программа Камчатского края

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 701-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 671 644,31 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 163 667,60 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,5 %.

В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 83 031,70 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в паспорте государственной программы не отражена.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 58,6 %.

Финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 9 показателей.

Плановые значения достигнуты по 8 показателям, в том числе:

– «Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края» составила 576 тыс. человек (+42 % к 406,6 тыс. в 2024 году);

– «Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов» составило 5 единиц, что соответствует плановому значению;

– «Количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма» составило 7 864 человека при целевом значении 5 800 человек (фактическое значение снизилось относительно показателя 2024 года на 6 %).

Не удалось достичь планового значения показателя «Туристский поток, включая жителей Камчатского края» – 410,44 тыс. человек, вместо предусмотренных 450 тыс. человек, показатель достигнут на 91,2 %.

Структура государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» включает 10 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 ведомственных проекта;

– 5 комплексов процессных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий проектной части государственной программы:

– организовано участие Камчатского края в Восточном экономическом форуме, в международных выставочных мероприятиях;

– проведены краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», зимний фестиваль «Берингия»;

– реализованы мероприятия, направленные на развитие социального туризма;

– сформировано 2 910 электронных сертификатов для выпускников одиннадцатых классов общеобразовательных организаций на вертолетную экскурсию «Долина гейзеров».

По итогам реализации процессных мероприятий государственной программы:

– прошли обучение и повысили квалификацию в сфере туризма 892 человека;

– в социальных турах приняли участие 845 человек;

– на туристских маршрутах установлены туалетные блок-модули и система видеонаблюдения, обслужен 21 туристический дорожный знак, проведены работы по монтажу новых 45 указателей.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» признана высокоэффективной (99,4 %).

19. Государственная программа Камчатского края

«Реализация государственной национальной политики

и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 1 409 863,91 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 421 149,20 тысяч рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 15 210,91 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,86 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 5,1 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составил 45 087,64 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составляет 954,18 тысяч рублей.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 13 показателей, плановые значения достигнуты по всем показателям, в том числе:

– «Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» составила 97,8 % при плановом значении 60 %;

– «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» составило 33,4 тысячи человек при плановом значении 24 тысячи человек;

– «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» составила 19,1 тысяч человек при плановом значении 8,65 тысяч человек;

– «Численность граждан, вовлеченных в сохранение и развитие российского казачества на территории Камчатского края» составила 2,5 тысячи человек при плановом значении 1 тысяча человек.

Структура государственной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» включает 25 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 23 комплекса процессных мероприятий.

В отчетном году проводились мероприятия по поддержке коренных малочисленных народов, социальной и культурной адаптации мигрантов, а также укреплению гражданского единства.

По результатам социологических опросов, характеризующих состояние межнациональных отношений, сохраняется отклонение от плановых значений. Основными факторами выступили высокая миграционная динамика в отдельных территориях, неравномерный охват целевых групп профилактическими и просветительскими мероприятиями, а также ограниченная регулярность адресной коммуникации на муниципальном уровне. Указанные обстоятельства снижали эффект части мероприятий, ориентированных на формирование устойчиво позитивных оценок межнационального климата, что требует продолжения адресной профилактической и информационно-разъяснительной работы с акцентом на группы повышенного социального риска.

В рамках мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, проведены уроки русского языка, лекции по законодательству, культуре и истории России и Камчатского края, индивидуальное консультирование, осуществлена печать буклетов и брошюр на 4 языках (русский, узбекский, киргизский, таджикский) для распространения в среде мигрантов Камчатского края с кратким информированием по правовым вопросам, нормам общения и поведения в российском обществе.

Отдельное внимание уделяется сохранению и развитию культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае.

Оказаны меры финансовой поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, в виде компенсации части затрат, связанных с их участием в этнокультурных мероприятиях регионального, межрегионального и  общероссийского значения.

Часть мероприятий процессной части государственной программы направлена на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих патриотическое воспитание граждан, развитие волонтерской деятельности, укрепление института молодой семьи и поддержку молодежных инициатив.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» признана высокоэффективной (96,3 %).

20. Государственная программа Камчатского края

«Цифровая трансформация в Камчатском крае»

Государственная программа «Цифровая трансформация в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023    № 699-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 1 587 631,74 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,64 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 5,5 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составил 9 918,80 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в паспорте государственной программы не отражена.

Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 15 показателей. Все показатели государственной программы достигнуты в полном объеме, в том числе:

– «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования» составила 63,57 % при запланированных 36,6 %;

– «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений» составила 92 % при плановом значении 51 %;

– «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации» достигла уровня 70,9 % при планируемых 53,1 %.

Структура государственной программы «Цифровая трансформация в Камчатском крае» включает 19 структурных элементов, в том числе:

– 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 1 ведомственный проект;

– 15 комплексов процессных мероприятий.

По результатам реализации мероприятий проектной части государственной программы обеспечено развитие цифровых платформ, импортонезависимых ИТ-решений и региональной инфраструктуры связи.

Кроме того, досрочно завершен ключевой этап строительства волоконно-оптической линии связи в северном направлении (участки «Оссора – Ивашка» и «Тымлат – Ильпырское – Вывенка – Тиличики – Корф»), что повысило доступность устойчивого интернет-доступа для жителей удаленных территорий.

Реализация мероприятий процессной части государственной программы направлена на поддержание и развитие информатизации и цифровизации различных отраслей Камчатского края, а также повышение качества и доступности предоставления услуг населению, в том числе в электроном формате.

В этих целях в 2025 году расширена сеть публичных точек Wi-Fi в местах массового пребывания жителей, что позволило компенсировать ограничения мобильной передачи данных и сохранить доступность цифровых сервисов.

В отчетном году по отдельным мероприятиям цифровизации сферы ЖКХ, потребовалась корректировка организационной модели сопровождения информационных систем. На итоговую результативность повлияли перенос части технологических работ на более поздние сроки, зависимость от готовности внешних операторов и необходимость доработки интеграционных контуров между ведомственными и муниципальными системами. Кроме того, дополнительное время потребовалось на согласование эксплуатационной модели и распределение ответственности за сопровождение, что снизило темп достижения промежуточных результатов по соответствующим проектам.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Цифровая трансформация в Камчатском крае» признана высокоэффективной (100,0 %).

21. Государственная программа Камчатского края

«Управление государственными финансами Камчатского края»

Государственная программа «Управление государственными финансами Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 721-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 11 606 632,67 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 589 248,10 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств –  96,8 % (без учета резервов – 99,9 %).

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составил  9 383 450,30 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 29 586,68 тысяч рублей.

Объем финансового обеспечения мероприятий государственной программы за счет внебюджетных источников отражен в сумме 806,54 тысяч рублей.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 12 показателей.

Достигнуты плановые значения по 9 показателям, в том числе:

– «Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края» составила 97 % при плановом значении 95 %, что составляет 102,1% от запланированного;

– «Доля муниципальных образований, по которым осуществляется проверка проекта бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» составил 1,33 единицы, что соответствует запланированному значению.

Не достигнуты значения показателей комплекса процессных мероприятий «Создание условий для участия граждан в принятии бюджетных решений для решения городских (сельских) проблем»:

– «Доля проектов, реализованных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае в общем количестве проектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора» составила 85,0 % при плановом значении 100,0 %;

– «Доля реализованных проектов молодежных общественных объединений в общем количестве проектов молодежных общественных объединений, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора» – 50,0 % при плановом значении 100 %;

– «Доля проектов, направленных на реализацию мероприятия «Инициативы КМНС», получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора» – 66,0 % при плановом значении 100 %.

Структура государственной программы «Управление государственными финансами Камчатского края» включает 9 комплексов процессных мероприятий.

По итогам года сохранены параметры долговой устойчивости. Отношение объема государственного долга к доходам краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений составило 31,7 % при установленном ограничении не более 50 %, а доля расходов на обслуживание долга находилась в пределах нормативных требований.

В 2025 году Министерством финансов Камчатского края неоднократно увеличивался объем финансовой помощи муниципальным образованиям. Совокупно на соответствующие цели направлено более 500,0 млн рублей, что позволило не допустить просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и коммунальным услугам.

Основной фактор, оказавший влияние на снижение эффективности государственной программы, не реализованные в полном объеме мероприятия по реализации инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований, признанных победителями краевого конкурса «Решаем вместе».

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Управление государственными финансами Камчатского края» признана высокоэффективной (99,0 %).

22. Государственная программа (комплексная программа) Камчатского края

«Социальное и экономическое развитие территории

с особым статусом «Корякский округ»

Государственная программа «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 723-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 41 255,58 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100,0 %.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 6 743,46 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в паспорте государственной программы не отражена.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 2 показателей.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, в том числе:

– «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда на территории Корякского округа» составило 908,5 кв. метров из запланированных 805,2 кв. метров;

– «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» составило 49 человек при плановом значении 42 человека.

Структура государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» включает 4 комплекса процессных мероприятий.

Государственная программа «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» является комплексной государственной программой и сформирована по территориальному признаку.  Достижение её целей обеспечивается в большей степени за счет реализации иных государственных программ. На территории Корякского округа реализуются мероприятия 15 государственных программ:

1. «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»;

2. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;

3. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»;

5. «Развитие здравоохранения Камчатского края»;

6. «Развитие образования в Камчатском крае»;

7. «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»;

8. «Развитие культуры в Камчатском крае»;

9. «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»;

10. «Содействие занятости населения Камчатского края»;

11. «Семья и дети Камчатки»;

12. «Цифровая трансформация в Камчатском крае»;

13. «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»;

14. «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»;

15. «Управление государственными финансами Камчатского края».

В 2025 году обеспечено исполнение мероприятий, направленных на повышение транспортной доступности и инфраструктурной устойчивости территории Корякского округа, в том числе организовано функционирование автозимника «Анавгай – Палана», продолжено субсидирование авиаперевозок по межмуниципальным маршрутам и предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дорожных мероприятий.

Вместе с тем отдельные результаты по объектам коммунальной инфраструктуры имеют переходящий характер и подлежат завершению в 2026 году, что обусловлено технологической сложностью объектов и продлением сроков исполнения муниципальных контрактов.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» признана высокоэффективной (100,0 %).

23. Государственная программа Камчатского края

«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

Государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 06.03.2024 № 88-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 682 654,94 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100,0 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 83,0 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 62 623,72 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты составила 2  330,88 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 12 показателей.

Достигнуты плановые значения по 10 показателям, в том числе:

– «Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году» составила 100,0 % при плановом значении 90,0 %;

– «Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в текущем финансовом году» составила 100,0 % ;

– «Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составила 66,8 %, что при убывающей динамике показателя отражает его достижение на 116,7 % эффективнее, чем плановое значение – 78,0 %.

Не удалось в полном объеме достигнуть значения по 2 показателям:

– «Уровень вовлеченности муниципальных образований Камчатского края в реализацию превентивных мер по недопущению причинения вреда окружающей среде» составил 35,0 % при плановом значении 50,0 %;

– «Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» в отчетном году составила 88,4 %, что при убывающей динамике показателя значительно превосходит планируемые 58,0 %.

Структура государственной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» включает 5 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 комплекса процессных мероприятий.

По итогам реализации мероприятий государственной программы:

– приобретено 8 единиц специализированной техники, за счет средств субсидии, предоставленной региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края АО «Спецтранс»;

– продолжено создание и модернизация мест накопления твердых коммунальных отходов, создано 27 новых контейнерных площадок, приобретено 52 бака для установки на контейнерных площадках в 11 муниципальных образованиях в Камчатском крае;

– акционерному обществу «Спецтранс» в 2025 году предоставлена субсидия, в соответствии с порядком предоставления из краевого бюджета субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам.

Вместе с тем на реализацию отдельных капиталоемких мероприятий продолжают оказывать влияние системные ограничения, в том числе длительность процедур перевода земельных участков из земель лесного фонда, ограничения в приаэродромных подзонах и необходимость прохождения комплекса согласовательных процедур по объектам обращения с отходами.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» признана эффективной (89,2 %).

24. Государственная программа Камчатского края

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

Государственная программа «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил1 931 090,99 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 809 997,56 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 97,8 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 1 192 867,93 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 4 700,79 тысяч рублей.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 4 показателей.

Достигнуты плановые значения по 3 показателям, в том числе:

– «Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» составил 29,0 % при запланированном значении 25,0 %;

– «Индекс качества городской среды» составил 205 баллов, что больше планового значения на 3,5 %;

– «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)» составило 37 единиц при запланированном значении 35 единиц.

Не удалось в полном объеме достичь значение показателя «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)». Реализовано 2 проекта из 3 запланированных.

Структура государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» включает 2 структурных элемента:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 1 региональный проект.

По итогам реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 18 муниципальных образованиях Камчатского края благоустроено 13 дворовых и 37 общественных территорий, в том числе такие объекты как сквер по ул. Батарейная 7, пешеходная зона в жилом районе Приморский г. Вилючинск, пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта «Академика Королева» до парка «Победы» по бульвару Рыбацкой Славы.

В рамках II Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальневосточного федерального округа завершено благоустройство объектов:

– спортивно-рекреационный парк «Простоквашино» в г. Елизово;

– Вилючинский проспект (2 этап, 3 и 4 очередь) в г. Вилючинск.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации природного характера в результате землетрясения, произошедшего 30.07.2025, не завершено в планируемые сроки благоустройство Никольской сопки.

В рамках регионального проекта «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»:

– по проекту «Благоустройство дальневосточных дворов» благоустроено 8 придомовых территорий;

– по программе развития Петропавловск-Камчатского городского округа «Город 20/30» проведено обустройство спортивных и детских площадок, скверов и территорий, прилегающих к жилым домам и школе;

– осуществляется разработка проектной документации для создания общественного центра на площади Ленина с благоустройством прилегающей территории в г. Петропавловске-Камчатском.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» признана высокоэффективной (99,8 %).

25. Государственная программа Камчатского края

«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край

соотечественников, проживающих за рубежом»

Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 3 940,43 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 710,00 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 96,9 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 3 показателей.

Достигнуты плановые значения по 2 показателям, в том числе:

– «Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не более 6 месяцев либо компенсированы расходы за коммерческий наем жилья за период, не превышающий 6 месяцев, в общей численности участников Государственной программы, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю» составила 29,8 % из запланированных 25,0 %;

– «Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших финансовую поддержку за прохождение процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, сертификации, а также получение дополнительного профессионального образования в общей численности участников Государственной программы и членов их семей трудоустроенных в Камчатском крае» составила 4,0 % при плановом значении 2,5 %.

В связи с влиянием внешнеполитических факторов и, соответственно,  снижением общего количества прибывших участников государственной программы показатель «Численность участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю» не достиг планового значения – 104 человека из 150 человек планируемых.

Структура государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» включает 2 комплекса процессных мероприятий. Проектную часть государственная программа не содержит.

В рамках реализации мероприятий государственной программы:

– осуществлялось содействие переселившимся в регион соотечественникам во временном жилищном обустройстве путем предоставления мест в центрах временного размещения (размещено 17 человек);

– предоставлена социальная поддержка в форме компенсации расходов за период проживания 14 соотечественникам;

– 2 соотечественникам оказано содействие в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства, а именно, при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации).

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» признана высокоэффективной (95,6 %).

26. Государственная программа Камчатского края

«Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 722-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2025 году, составил 978 069,36 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 893 005,80 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 75,9 %.

Основным фактором неполного кассового исполнения явилось смещение сроков ввода части крупных инфраструктурных объектов федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на 2026–2027 годы, что обусловило перенос части расходов и результатов на последующие периоды.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2025 году бюджетам муниципальных образований предоставлено субсидий на общую сумму 697 131,54 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 86  028,17 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников в паспорте государственной программы не отражено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 11 показателей.

Достигнуты плановые значения по 10 показателям, в том числе:

– «Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения» составила 23,25 % при плановом значении 23,0 %;

– «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» составила 42,43 %, что выше планового значения – 40,11 %.

Ниже планового значения показатель «Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)», он составил лишь 1,42 % при целевом значении в 37,19 %. Причиной низкого исполнения показателя стал перенос сроков ввода в эксплуатацию объекта «Учебный корпус МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 им. М.В. Ломоносова» на 2026 год.

Структура государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» содержит только проектную часть, состоящую из 7 региональных проектов.

Государственная программа является комплексной и сформирована по территориальному признаку.

По итогам реализации мероприятий государственной программы:

– ведется строительство спортивного зала в п. Ключи Усть-Камчатского муниципального округа;

– реализовано 5 проектов по благоустройству общественных пространств;

– в рамках регионального проекта «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Камчатского края» за счет регионального бюджета реализовано 17 проектов по благоустройству;

– предоставлены социальные выплаты в размере 1 млн рублей 5 ветеринарным врачам, которые останутся работать на сельскохозяйственных предприятиях Камчатского края.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» признана высокоэффективной (92,8 %).

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации государственных программ

В 2025 в системе «Электронный бюджет» утверждены паспорта 26 государственных программ Камчатского края, 8 из которых утверждены со значительным нарушением срока (второе полугодие отчетного года).

Сформировано и утверждено 293 паспорта структурных элементов (без учета региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, формирование и мониторинг которых осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»), в том числе 57 паспортов региональных и ведомственных проектов и 236 паспортов комплексов процессных мероприятий.

В рамках мониторинга реализации государственных программ ответственные исполнители ежемесячно формировали отчеты по реализации структурных элементов и государственных программ в целом, включающие в себя информацию об исполнении контрольных точек, достижении значений показателей и результатов и расходовании бюджетных и внебюджетных средств.

Ежемесячно исполнителями в системе «Электронный бюджет» формировалось в среднем 227 отчетов о ходе реализации структурных элементов или 77,5 % от необходимого количества таких отчетов.

Основными причинами, оказавшими негативное влияние на результаты оценки эффективности реализации отдельных государственных программ по итогам 2025 года, представляются следующие:

– отмечается низкое качество подготовки отчетов в системе «Электронный бюджет»;

– исполнителями не актуализируются параметры паспортов структурных элементов государственных программ (значения показателей, мероприятий (результатов), состав и сроки исполнения контрольных точек) при оптимизации или перераспределении средств на иные программные мероприятия, при расторжении государственных контрактов и договоров, при внесении изменений в соглашения об установлении значений мероприятий и показателей.

В связи с вышеизложенным ответственным исполнителям государственных программ необходимо:

– обеспечить своевременную актуализацию паспортов государственных программ и их структурных элементов в системе «Электронный бюджет»;

– осуществлять внутренний мониторинг в целях повышения качества планирования и формирования государственных программ, а также отчетов по ним.

Приложение к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2025 год

Сведения о плановых и фактических значениях показателей
государственных программ (комплексных программ)

| № п/п | Номер государст венной программы | Уровень показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика | Плановое значение 2025 год | Фактическое значение 2025 год | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 01 | ГП | Смертность населения от всех причин, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | Убывание | 13 | 13,4 | 97,01% |
|  | 01 | ГП | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | Человек | Убывание | 633,9 | 689,8 | 91,90% |
|  | 01 | ГП | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | Человек | Убывание | 165 | 157,2 | 104,96% |
|  | 01 | ГП | Заболеваемость ВИЧ, на 100 тыс.населения | Человек | Убывание | 26,6 | 31,9 | 83,39% |
|  | 01 | ГП | Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения | Человек | Убывание | 40,6 | 37,5 | 108,27% |
|  | 01 | ГП | Заболеваемость гепатитом С, на 100 тыс. населения | Человек | Убывание | 40,84 | 73,6 | 55,49% |
|  | 01 | ГП, РП(НП) | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | Процент | Возрастание | 53,2 | 53,8 | 101,13% |
|  | 01 | ГП, РП(НП) | Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми | Промилле (0,1 процента) | Убывание | 5 | 5,3 | 94,34% |
|  | 01 | ГП, РП | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | Возрастание | 72,52 | 69,8 | 96,25% |
|  | 01 | ГП | Доля граждан ведущих здоровый образ жизни | Процент | Возрастание | 9,4 | 9,4 | 100,00% |
|  | 01 | ГП | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок от подлежащих иммунизации, не менее 95% | Процент | Возрастание | 95 | 92,2 | 97,05% |
|  | 01 | ГП | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, % | Процент | Возрастание | 70 | 48,4 | 69,14% |
|  | 01 | ГП, РП(НП) | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | Процент | Возрастание | 70 | 78,6 | 112,29% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | Процент | Возрастание | 75 | 118,34 | 157,79% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | Процент | Возрастание | 20 | 26,2 | 131,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта | Процент | Возрастание | 50,5 | 32,03 | 63,43% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, % | Процент | Возрастание | 76,5 | 34,2 | 44,71% |
|  | 01 | РП(НП) | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | Процент | Возрастание | 5,1 | 5,1 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами | Процент | Возрастание | 99,6 | 100 | 100,40% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся | Процент | Возрастание | 80,1 | 92,5 | 115,48% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | Процент | Возрастание | 18,1 | 18,1 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год | Процент | Возрастание | 16,3 | 16,3 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска | Процент | Возрастание | 7,67 | 7,67 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами | Процент | Возрастание | 93 | 93 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | Процент | Возрастание | 90 | 90 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | Возрастание | 3,82 | 3,82 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | Возрастание | 5,1 | 5,1 | 100,00% |
|  | 01 | РП(НП) | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | Человек | Возрастание | 612 | 522 | 85,29% |
|  | 01 | РП(НП) | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Процент | Возрастание | 4 | 9,4 | 235,00% |
|  | 01 | РП (НП) | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Процент | Убывание | 17,4 | 28,5 | 61,05% |
|  | 01 | РП (НП) | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Процент | Убывание | 14,6 | 13,5 | 108,15% |
|  | 01 | РП (НП) | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара | Процент | Возрастание | 8,3 | 7,7 | 92,77% |
|  | 01 | РП (НП) | Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией) | Процент | Возрастание | 89,5 | 92,6 | 103,46% |
|  | 01 | РП (НП) | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | Процент | Убывание | 18,3 | 18,3 | 100,00% |
|  | 01 | РП (НП) | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | Процент | Возрастание | 53,8 | 56,8 | 105,58% |
|  | 01 | РП (НП) | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Процент | Возрастание | 61,4 | 70,3 | 114,50% |
|  | 01 | РП (НП) | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья | Процент | Возрастание | 15 | 15 | 100,00% |
|  | 01 |  | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | Человек | Возрастание | 109,8 | 114,4 | 104,19% |
|  | 01 | РП (НП) | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | Процент | Убывание | 95 | 0 | 100,00% |
|  | 01 | РП (НП) | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Процент | Возрастание | 9,4 | 9,4 | 100,00% |
|  | 01 | РП (НП) | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | Человек | Поддержание | 50,4 | 48,96 | 97,10% |
|  | 01 | РП (НП) | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100 %) спирта | Убывание | 9,82 | 9,93 | 98,89% |
|  | 01 | РП (НП) | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более | Процент | Убывание | 21,99 | 21,65 | 101,57% |
|  | 01 | КПМ | Доля вакцинированных граждан старшего трудоспособного возраста, из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Процент | Возрастание | 95 | 95 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | Процент | Возрастание | 86,05 | 100 | 116,21% |
|  | 01 | КПМ | Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением | Процент | Возрастание | 75,05 | 75,05 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию от числа состоящих на диспансерном учёте | Процент | Возрастание | 60,1 | 60,1 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, в помещениях которых проведены капитальные ремонты от общего количества запланированных капитальных ремонтов помещений медицинских организаций, в текущем году | Процент | Возрастание | 100 | 83,3 | 83,30% |
|  | 01 | КПМ | Доля учреждений здравоохранения, оснащенных новым оборудованием, мебелью, оргтехникой от общего числа учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых запланировано приобретение нового оборудования, мебели, оргтехники | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ, ФП вне НП | Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания | Процент | Возрастание | 95 | 95 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | Возрастание | 99 | 93,13 | 94,07% |
|  | 01 | КПМ | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей) | Процент | Возрастание | 99 | 57,2 | 57,78% |
|  | 01 | КПМ | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | Процент | Убывание | 0,5 | 0 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов, направленных на специализированную медицинскую помощь, высокотехнологичную медицинскую помощь от количества нуждающихся | Процент | Возрастание | 60,1 | 74,7 | 124,29% |
|  | 01 | КПМ | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | Процент | Возрастание | 93 | 93 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | Процент | Возрастание | 95 | 95 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Доля специалистов, получивших доступ к образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), от числа специалистов государственных и муниципальных медицинских организаций | Процент | Возрастание | 95,5 | 95,5 | 100,00% |
|  | 01 | КПМ | Уровень финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования | Процент | Возрастание | 100 | 95,4 | 95,40% |
|  | 02 | ГП РФ, ГП, КПМ | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 02 | ГП, РП, КПМ | Образовательное равенство | Процент | Возрастание | 64 | 71,9 | 112,34% |
|  | 02 | ГП, РП, КПМ | Доля участников конкурсных отборов, направленных на научно-образовательное и инновационное развитие Камчатского края, ставших грантополучателями/стипендиатами. | Процент | Возрастание | 25 | 59,4 | 237,60% |
|  | 02 | ГП, ГП РФ, КПМ | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Возрастание | 76,6 | 94,93 | 123,93% |
|  | 02 | ГП, ГП РФ, КПМ | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | Процент | Возрастание | 62,8 | 81,71 | 130,11% |
|  | 02 | ГП, ГП РФ, КПМ | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 02 | РП (НП) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | Процент | Возрастание | 76,6 | 94,3 | 123,11% |
|  | 02 | РП (НП) | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | Процент | Возрастание | 0,75 | 1,18 | 157,33% |
|  | 02 | РП (НП) | Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа в рамках программы "Земский учитель" | Процент | Возрастание | 0,9 | 0,9 | 100,00% |
|  | 02 | РП (НП) | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | Процент | Возрастание | 43 | 55,58 | 129,26% |
|  | 02 | РП (НП) | Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» | Процент | Возрастание | 85 | 100 | 117,65% |
|  | 02 | РП (НП) | Суммарный коэффициент рождаемости | Единица | Возрастание | 1,67 | 1,57 | 94,19% |
|  | 02 | РП | Доля муниципальных образований Камчатского края, в которых удовлетворена потребность населения в занятиях физической культурой и спортом за счет создания модульной спортивной инфраструктуры | Процент | Возрастание | 7 | 7 | 100,00% |
|  | 02 | РП, КПМ | Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | Процент | Возрастание | 46 | 44,97 | 97,76% |
|  | 02 | КПМ | Количество работников сферы образования, вовлеченных в систему моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников посредством участия в конкурсах профессионального мастерства | Человек | Возрастание | 130 | 153 | 117,69% |
|  | 03 | ГП | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | Возрастание | 78,3 | отчет не представлен | - |
|  | 03 | ГП, РП, КПМ | Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры | Процент | Возрастание | 43,2 | 43,2 | 100,00% |
|  | 03 | ГП, ГП РФ, КПМ | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | Процент | Поддержание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 03 | ГП, ГП РФ, КПМ | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Процент | Возрастание | 76,3 | 72,4 | 94,89% |
|  | 03 | ФП вне НП, ГП, РП | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 03 | ГП РФ, ГП | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | Процент | Возрастание | 55,6 | отчет не представлен | - |
|  | 03 | ФП вне НП, ГП, РП | Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 03 | ФП вне НП, ГП, РП, КПМ | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации | Процент | Возрастание | 101 | 96,54 | 95,58% |
|  | 03 | ГП РФ, ГП, РП, КПМ | Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | Возрастание | 6279 | 6239,4 | 99,37% |
|  | 03 | РП (НП) | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году | Процент | Возрастание | 110 | 118,34 | 107,58% |
|  | 03 | РП (НП) | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | Процент | Возрастание | 77,6 | 91,5 | 117,91% |
|  | 03 | РП | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно- досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации | Единица | Возрастание | 7 | 7 | 100,00% |
|  | 03 | КПМ | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 8 | 9 | 112,50% |
|  | 04 | ГП, КПМ | Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, в отношении которых прекращена индивидуальная работа по причине улучшения положения, от общего числа таких семей, состоящих на учете в организациях социального обслуживания | Процент | Возрастание | 37,82 | 23,05 | 60,95% |
|  | 04 | КПМ | Количество многодетных семей в Камчатском крае | Семья | Возрастание | 5765 | 6576 | 114,07% |
|  | 04 | КПМ | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания Камчатского края от общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 52,4 | 45,5 | 86,83% |
|  | 05 | ГП, КПМ | Доля населения с доходами ниже границы бедности | Процент | Убывание | 10,2 | 9,5 | 107,37% |
|  | 05 | ФП вне НП, ГП, РП, КПМ | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Процент | Возрастание | 99 | 99 | 100,00% |
|  | 05 | РП (НП) | Суммарный коэффициент рождаемости | Единица | Возрастание | 1,67 | 1,57 | 94,19% |
|  | 05 | РП (НП) | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | Единица | Возрастание | 0,45 | 0,4 | 88,00% |
|  | 05 | РП (НП) | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | Процент | Возрастание | 3,7 | 3,8 | 102,70% |
|  | 05 | РП (НП) | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | Процент | Возрастание | 8,6 | 8,6 | 100,00% |
|  | 05 | РП (НП) | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» | Процент | Возрастание | 44,7 | 67,5 | 151,01% |
|  | 05 | ГП РФ, РП | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | Возрастание | 70,7 | 75,5 | 106,79% |
|  | 05 | ФП вне НП, КПМ | Доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, от общего числа граждан, имеющих право на получение такой компенсации в соответствии с федеральными законами и обратившимся в установленном порядке за ее получением | Процент | Поддержание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 05 | КПМ | Численность получателей социальных услуг, обслуженных получателем субсидии в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и на основании договоров о предоставлении социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания негосударственными поставщиками социальных услуг | Человек | Возрастание | 95 | 191 | 201,05% |
|  | 05 | ФП вне НП, РП | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Процент | Убывание | 5 | 0 | 100,00% |
|  | 05 | ФП вне НП, РП | Темп роста численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | Процент | Возрастание | 115,5 | 126 | 109,09% |
|  | 05 | ФП вне НП, РП | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Процент | Возрастание | 95 | 95 | 100,00% |
|  | 05 | ФП вне НП, РП | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | Процент | Возрастание | 97 | 97 | 100,00% |
|  | 05 | КПМ | Численность граждан пожилого возраста, посетивших мероприятия, организованные учреждениями культуры | Тысяча человек | Возрастание | 11,5 | 15,62 | 135,86% |
|  | 05 | КПМ | Количество участников мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями при финансовой поддержке из краевого бюджета | Человек | Возрастание | 1022 | 1170 | 114,48% |
|  | 05 | КПМ | Доля граждан, обеспеченных единовременной социальной выплатой на приобретение жилого помещения в собственность граждан от общего числа граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,и имеющих право на получение социальной выплаты (в течение отчетного года) | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 05 | ГП РФ, КПМ | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | Процент | Возрастание | 31,7 | 35,58 | 112,24% |
|  | 05 | КПМ | Общий коэффициент рождаемости | 000 | Возрастание | 8,8 | 8,8 | 100,00% |
|  | 05 | КПМ | Индекс удовлетворенности получателей услуг | Процент | Возрастание | 96 | 97,9 | 101,98% |
|  | 05 | КПМ | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Камчатском крае по отношению к общей численности детского населения в регионе | Процент | Убывание | 1,8 | 1,7 | 105,88% |
|  | 05 | КПМ | Доля усыновленных (удочеренных) детей в Камчатском крае по отношению к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан | Процент | Возрастание | 6 | 8 | 133,33% |
|  | 05 | КПМ | Доля совершеннолетних недееспособным граждан, охваченных мерами социальной поддержки | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 06 | ГП | Уровень регистрируемой безработицы | Процент | Убывание | 1,2 | 0,4 | 300,00% |
|  | 06 | ГП | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | Человек | Убывание | 134 | 126 | 106,35% |
|  | 06 | РП (НП) | Численность работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | Человек | Возрастание | 17 | 17 | 100,00% |
|  | 06 | РП (НП) | Численность работников, привлеченных в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов | Человек | Возрастание | 65 | 65 | 100,00% |
|  | 06 | КПМ | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, а также несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, обратившихся в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время | Процент | Возрастание | 55 | 71,5 | 130,00% |
|  | 06 | КПМ | Коэффициент производственного травматизма со смертельным исходом в организациях Камчатского края (человек на 1000 работающих) | Человек | Убывание | 0,1 | 0,04 | 232,56% |
|  | 06 | КПМ | Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | Человек | Возрастание | 50 | 55 | 110,00% |
|  | 07 | ГП, КПМ | Доля камчатских спортсменов, вошедших в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем количестве камчатских спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | Процент | Возрастание | 51,1 | 51,1 | 100,00% |
|  | 07 | ФП вне НП, ГП, ВП, КПМ | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | Возрастание | 27,7 | 27,7 | 100,00% |
|  | 07 | ФП вне НП, ГП, ВП, КПМ | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | Возрастание | 55,8 | 55,8 | 100,00% |
|  | 07 | ГП РФ, ГП, КПМ | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 55,5 | 55,5 | 100,00% |
|  | 07 | ФП вне НП, ГП, ВП, КПМ | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 25,5 | 25,5 | 100,00% |
|  | 07 | ГП РФ, ГП, КПМ | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 48,3 | 48,3 | 100,00% |
|  | 07 | ФП вне НП, ГП, РП, КПМ | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | Возрастание | 87,1 | 87,1 | 100,00% |
|  | 07 | ГП РФ, ГП, РП, ВП, КПМ, РП (НП) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 58,1 | 58,1 | 100,00% |
|  | 07 | ГП РФ, ГП, РП, КПМ, РП (НП) | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Возрастание | 94,9 | 94,9 | 100,00% |
|  | 08 | ГП, КПМ | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Процент | Возрастание | 116 | 115,7 | 99,74% |
|  | 08 | ГП | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства». Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | Миллион рублей | Возрастание | 25,27 | 25,27 | 100,00% |
|  | 08 | ГП | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | Миллион рублей | Возрастание | 10,41 | 10,41 | 100,00% |
|  | 08 | ГП, РП, КПМ, РП (НП) | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | Процент | Возрастание | 0,55 | 1,5 | 272,73% |
|  | 08 | РП (НП) | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях | Процент | Возрастание | 101,8 | 87,66 | 86,11% |
|  | 08 | РП (НП) | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | Условная единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00% |
|  | 08 | РП | Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации проектов резидентов территории опережающего развития "Камчатка" | Миллион рублей | Возрастание | 96521,71 | 111140 | 115,15% |
|  | 08 | РП | Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проектов резидентов территории опережающего развития "Камчатка" | Человек | Возрастание | 9913 | 10081 | 101,69% |
|  | 08 | ВП | Уровень внедрения (зрелости) клиентгоцентричности | Процент | Возрастание | 70 | 71 | 101,43% |
|  | 08 | ВП | Достижение роста объемов отгруженной продукции предприятиями, виды деятельности которых относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Процент к пред. году | Возрастание | 5 | 5 | 100,00% |
|  | 08 | ВП | Достижение роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий, виды деятельности которых относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Процент к пред. году | Возрастание | 5 | 5 | 100,00% |
|  | 08 | ВП | Достижение роста объемов налоговых поступлений предприятий, виды деятельности которых относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в бюджет Камчатского края | Процент к пред. году | Возрастание | 5 | 5 | 100,00% |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Миллион рублей | Возрастание | 157043,1 | 121683,7 | 77,48% |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс. рублей | Возрастание | 446,95 | 480,25 | 107,45% |
|  | 08 | КПМ | Доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций | Процент | Возрастание | 82,83 | 88,08 | 106,34% |
|  | 08 | КПМ | Позиция Камчатского края в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Место | Убывание | 15 | 24 | 62,50% |
|  | 08 | КПМ | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ | Единица | Возрастание | 2 | 1 | 50,00% |
|  | 08 | КПМ | Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и резидентов индустриальных (промышленных) парков (нарастающим итогом) | Миллион рублей | Возрастание | 6 | 45,82 | 763,67% |
|  | 08 | КПМ | Количество промышленных предприятий, ставших резидентами индустриальных (промышленных парков) (нарастающим итогом) | Единица | Возрастание | 2 | 2 | 100,00% |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, по соглашению, заключенному в 2022 году | Тысяча рублей | Возрастание | 17400 | 29600,21 | 170,12% |
|  | 08 | КПМ | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»), по соглашению, заключенному в 2022 году | Тысяча рублей | Возрастание | 2540 | 29600,21 | 1165,36% |
|  | 08 | КПМ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по соглашению, заключенному в 2022 году | Тысяча рублей | Возрастание | 29400 | 232326 | 790,22% |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, по соглашению, заключенному в 2023 году | Тысяча рублей | Возрастание | 7871,9 | 21166,09 | 268,88% |
|  | 08 | КПМ | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»), по соглашению, заключенному в 2023 году | Тысяча рублей | Возрастание | 7871,9 | 21166,09 | 268,88% |
|  | 08 | КПМ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по соглашению, заключенному в 2023 году | Тысяча рублей | Возрастание | 12595 | 125727,49 | 998,23% |
|  | 08 | КПМ | Количество резидентов территории опережающего развития «Камчатка» | Единица | Возрастание | 163 | 142 | 87,12% |
|  | 09 | ГП РФ, ГП, РП | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Рубль | Возрастание | 101093 | 106632,6 | 105,48% |
|  | 09 | ГП РФ, ГП, РП | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | Тысяча гектаров | Возрастание | 2,92 | 2,92 | 100,02% |
|  | 09 | ГП, РП | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процент | Возрастание | 15,7 | 33,96 | 216,31% |
|  | 09 | ГП РФ, ГП, РП | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | Процент | Возрастание | 115,6 | 86,4 | 74,74% |
|  | 09 | ГП РФ, ГП, РП | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | Процент | Возрастание | 98,4 | 91,2 | 92,68% |
|  | 09 | РП (НП) | Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет | Процент | Возрастание | 64,70 | 64,700 | 100,00% |
|  | 09 | РП (НП) | Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса | Процент | Возрастание | 78,00 | 87,620 | 112,33% |
|  | 09 | РП (НП) | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса | Процент | Возрастание | 13,30 | 20,02 | 150,53% |
|  | 09 | РП | Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции | Единица | Возрастание | 0 | 2 | 100,00% |
|  | 09 | ФП вне НП, РП | Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | Процент | Возрастание | 0,17 | 0,17 | 100,00% |
|  | 09 | ФП вне НП, РП | Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | Процент | Возрастание | 0,17 | 0,17 | 100,00% |
|  | 09 | РП | Размер посевных площадей пропашных и кормовых культур, на которых проведены почвенные агрохимические и эколого-токсикологические обследования сельскохозяйственных угодий Камчатского края, в году получения субсидии | Тысяча гектаров | Возрастание | 5 | 6,12 | 122,49% |
|  | 09 | РП | Объем внесения средств химизации (минеральных удобрений), мелиорантов почвы известняковых | Тысяча тонн | Возрастание | 2,17 | 1,35 | 62,07% |
|  | 09 | РП | Объем высева семян однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур | Тысяча тонн | Возрастание | 0,94 | 0,8 | 85,32% |
|  | 09 | РП | Объем высева оригинальных и элитных семян картофеля, семян картофеля 1-й репродукции | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 140 | 151,06 | 107,90% |
|  | 09 |  | Объем продукции растениеводства, находящейся на хранении в отчетном квартале | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 70 | 40518,05 |  |
|  | 09 | РП | Объем производства и реализации продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 79,5 | 77 | 96,86% |
|  | 09 | РП | Размер посевных площадей пропашных и кормовых культур, на которых проведены фитосанитарные обследования посевов | Тысяча гектаров | Возрастание | 1,01 | 0,81 | 79,92% |
|  | 09 | РП | Количество приобретенного семени быков производителей, проверенных по качеству потомства и (или) имеющих оценку племенной ценности (доз) на дату заключения соглашения | Доза | Возрастание | 500 | 4030 | 806,00% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока, установленной жирности (3,4 процента) по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 12410 | 10899,6 | 87,83% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мяса свиней по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 3230 | 4211,5 | 130,39% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку куриного яйца по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. | Тысяча штук | Возрастание | 40010 | 16871,19 | 42,17% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного мяса свиней в отчетном квартале | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 174,8 | 40 | 22,88% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного куриного яйца в отчетном квартале | Тысяча штук | Возрастание | 210 | 284,29 | 135,38% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного коровьего молока в отчетном квартале (установленной жирности 3,4 процента) | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 4310 | 4360,03 | 101,16% |
|  | 09 | РП | Количество сельскохозяйственных животных, убой которых произведен в специализированном месте убоя животных в отчетном квартале | Голова | Возрастание | 300 | 572 | 190,67% |
|  | 09 | РП | Численность поголовья идентифицированных коров у получателя субсидии на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом | Голова | Возрастание | 910 | 2239 | 246,04% |
|  | 09 | РП | Численность поголовья свиней и (или) кур-несушек на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом | Голова | Возрастание | 1510 | 3251 | 215,30% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного охлажденного мяса кур бройлеров в отчетном квартале | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 300 | 873,56 | 291,19% |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного яйца перепелиного в отчетном квартале | Тысяча штук | Возрастание | 235 | 798,75 | 339,89% |
|  | 09 | РП | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (за исключением кондитерских) в в квартале, за который предоставляется субсидия | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 7000 | 8318,29 | 118,83% |
|  | 09 | РП | Объем произведенных и реализованных комбикормов по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 25800 | 25800 | 100,00% |
|  | 09 | РП | Объем произведенных и реализованных безалкогольных напитков и воды в квартале, за который предоставляется субсидии | Тысяча литров;^1000 литров | Возрастание | 5855 | 15986,81 | 273,05% |
|  | 09 | РП | Объем произведенной и реализованной молочной продукции в квартале, за который предоставляется субсидия | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 5055 | 8972,47 | 177,50% |
|  | 09 | РП | Объем произведенной и реализованной мясной продукции, полученной в результате переработки мяса, в квартале, за который предоставляется субсидия | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 2355 | 4836,95 | 205,39% |
|  | 09 | РП | Количество добытых волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае | Особь | Возрастание | 20 | 15 | 75,00% |
|  | 09 | РП | Количество единиц техники и оборудования, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также предприятиями агропромышленного комплекса, расположенными на территории муниципальных образований в Камчатском крае, которым доведены меры государственной поддержки, в том числе путем предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях реализации мероприятий по техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса | Единица | Возрастание | 1 | 48 | 4800,00% |
|  | 09 | РП | Количество руководителей и специалистов предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку | Человек | Возрастание | 2 | 6 | 300,00% |
|  | 09 | РП | Численность поголовья северных оленей по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | Тысяча голов | Возрастание | 33 | 33,65 | 101,96% |
|  | 09 | КПМ | Количество мероприятий, направленных на популяризацию отрасли | Единица | Возрастание | 3 | 3 | 100,00% |
|  | 09 | КПМ | Количество проведенных выставок - ярмарок товаропроизводителей различного формата | Единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00% |
|  | 09 | КПМ | Количество диагностических, лабораторных исследовании, проб биоматериала, вакцинации и обработок животных, проб и исследований сельскохозяйственного сырья и продукции, объектов окружающей среды | Тысяча единиц | Возрастание | 473,51 | 488,61 | 103,19% |
|  | 09 | КПМ | Количество приобретенных основных средств, оборудования, техники и инвентаря по видам, необходимых для оказания ветеринарных услуг | Единица | Возрастание | 1 | 6 | 600,00% |
|  | 09 | КПМ | Количество проведенных мероприятий (работ) по поддержанию состояния оборудованных скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с ветеринарными правилами содержания, эксплуатации и ликвидации скотомогильников | Единица | Возрастание | 2 | 3 | 150,00% |
|  | 09 | КПМ | Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, введенных в оборот на территории отдельных муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли растениеводства | Гектар | Возрастание | 50 | 605,9 | 1211,80% |
|  | 09 | КПМ | Количество созданных крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и (или) личных подсобных хозяйств, осуществляющих деятельность в области агропромышленного комплекса | Человек | Возрастание | 3 | 3 | 100,00% |
|  | 09 | КПМ | Объем производства и реализации молока на территории отдельных муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли животноводства | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 50 | 640 | 1280,00% |
|  | 09 | КПМ | Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли пищевой и перерабатывающей промышленности | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 1 | 209,4 | 20940,00% |
|  | 09 | КПМ | Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных | Единица | Убывание | 1 | 1 | 100,00% |
|  | 10 | РП(НП) | Объем жилищного строительства | Миллион квадратных метров | Возрастание | 0,09 | 0,092 | 102,22% |
|  | 10 | ФП вне НП, ГП, РП, КПМ | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | Тысяча семей | Возрастание | 0,24 | 0,25 | 101,24% |
|  | 10 | РП (НП) | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Тысяча человек | Возрастание | 3,33 | 3,99 | 119,82% |
|  | 10 | РП | Количество семей улучшивших жилищные условия | Тысяча семей | Убывание | 0 | 0 | 100,00% |
|  | 10 | ГП, КПМ | Количество отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Тысяча семей | Возрастание | 0,27 | 0,27 | 100,00% |
|  | 10 | ГП РФ, ГП, РП, РП (НП) | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Процент | Возрастание | 5,7 | 5,6 | 98,25% |
|  | 10 | РП (НП) | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Квадратный метр на человека | Возрастание | 28,80 | 28,500 | 98,96% |
|  | 11 | ГП, КПМ | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тысяча человек | Возрастание | 10,01 | 16,67 | 166,53% |
|  | 11 | ГП, РП | Объем потребления природного газа | Миллион кубических метров | Возрастание | 255,6 | 171,27 | 67,01% |
|  | 11 | ГП | Доля реализованных инвестиционных мероприятий от общего числа запланированных к завершению в текущем году мероприятий в сфере коммунального хозяйства | Процент | Возрастание | 50 | 14 | 28,00% |
|  | 11 | РП (НП) | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | Штука | Возрастание | 5,00 | 5,00 | 100,00% |
|  | 11 | РП (НП) | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | Миллион человек | Возрастание | 0 | 0,01 | 200,00% |
|  | 11 | КПМ | Доля ежегодно заменяемых ветхих и аварийных сетей из общего объема сетей, нуждающихся в замене | Процент | Возрастание | 2,96 | 3,14 | 105,99% |
|  | 11 | КПМ | Фактическое предоставление 100 процентам граждан коммунальных услуг по отоплению по стоимости, не превышающей предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае, утвержденные постановлением Губернатора Камчатского края, в году предоставления субсидии | Процент | Поддержание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 11 | КПМ | Доля населения, которому предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Процент | Убывание | 4,8 | 3,7 | 129,73% |
|  | 12 | ГП, РП | Повышение пропускной пассажирской способности автостанции | Человек в год | Возрастание | 365000 | 0 | 0,00% |
|  | 12 | ГП, КПМ | Средний возраст транспортных средств общего пользования | Год | Убывание | 12 | 12 | 100,00% |
|  | 12 | ГП | Доля выполненных рейсов по сниженным тарифам от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26% |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля выполненных регулярных рейсов в межмуниципальном сообщении от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26% |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля выполненных рейсов на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | 95 | 100,00% |
|  | 12 | ГП, КПМ | Количество непредотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры | Штука | Убывание | 0 | 0 | 100,00% |
|  | 12 | ГП РФ, ГП, КПМ | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Возрастание | 51,7 | 51,7 | 100,00% |
|  | 12 | ГП | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 3,03 | 0 | 0,00% |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Возрастание | 68,5 | 68,5 | 100,00% |
|  | 12 | ГП, КПМ | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 0,48 | 0 | 0,00% |
|  | 12 | ГП, Кпм | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Человек | Убывание | 12,51 | 0 | 100,00% |
|  | 12 | ГП | Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 0,04 | 0,04 | 100,00% |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля выполненных регулярных рейсов в межмуниципальном сообщении от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26% |
|  | 12 | ГП РФ, ГП | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | Человек | Убывание | 1,97 | 1,97 | 100,00% |
|  | 12 | ГП, РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Камчатского края в результате строительства новых | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 4,49 | 0 | 0,00% |
|  | 12 | ВП | Увеличение календарного периода транспортной доступности в муниципальном округе Камчатского края. | Месяц | Возрастание | 12 | 12 | 100,00% |
|  | 12 | КПМ | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | Человек | Возрастание | 490 | 483 | 98,57% |
|  | 12 | КПМ | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах | Человек | Возрастание | 3150 | 90000 | 2857,14% |
|  | 12 | КПМ | Ежегодное увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах региона. | Человек | Возрастание | 6700 | 7658 | 114,30% |
|  | 13 | ГП, КПМ | Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы | Штука | Возрастание | 8 | 8 | 100,00% |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 13 | ГП, КПМ | Количество устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | Процент | Возрастание | 77 | 82 | 106,49% |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля непрофильных активов в общем объеме активов хозяйственных обществ | Процент | Убывание | 8 | 8 | 100,00% |
|  | 13 | ГП, КПМ | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11% |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля площади зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края, обеспеченных надлежащей эксплуатацией, от плановой площади подлежащих эксплуатации зданий и помещений | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля объектов недвижимости, по которым выполнены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, к общему количеству объектов недвижимости, находящегося в реестре государственного имущества Камчатского края | Процент | Возрастание | 91 | 91 | 100,00% |
|  | 14 | ГП | Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов рыбохозяйственных организаций Камчатского края | Тысяча тонн в год | Возрастание | 1380 | 1478 | 107,10% |
|  | 14 | ГП, РП (НП) | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах) | Миллиард долларов | Возрастание | 0,98 | 1,15 | 117,00% |
|  | 14 | РП (НП) | Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию) | Миллиард долларов | Возрастание | 0,98 | 1,15 | 117,00% |
|  | 15 | ГП, КПМ | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | Процент | Возрастание | 30,06 | 30,06 | 100,00% |
|  | 15 | ГП, КПМ | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, к общей численности населения, проживающего на территориях Камчатского края, подверженных негативному воздействию вод | Процент | Возрастание | 15,39 | 15,39 | 100,00% |
|  | 15 | КПМ | Доля водных объектов, охваченных комплексной информационной системой мониторинга окружающей среды, от общего числа водных объектов, в отношении которых необходим охват данной системой | Процент | Возрастание | 68 | 68 | 100,00% |
|  | 15 | КПМ | Доля объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края и в отношении которых проведены мониторинговые работы, к общему количеству объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края | Процент | Возрастание | 80 | 80 | 100,00% |
|  | 15 | ГП, КПМ | Число посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения | Тысяча человек | Возрастание | 49 | 49,91 | 101,85% |
|  | 15 | КПМ | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения Камчатского края (по сравнению с предыдущим аналогичным периодом) | Единица | Возрастание | 460 | 477 | 103,70% |
|  | 15 | КПМ | Количество населения, вовлеченного в природоохранные акции | Тысяча человек | Возрастание | 60 | 60,43 | 100,71% |
|  | 15 | КПМ | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы, строительный камень) категорий АВС1 + С2 по результатам работ за счет средств бюджета Камчатского края | Миллион кубических метров | Возрастание | 5 | 6,61 | 132,13% |
|  | 16 | ГП, КПМ | Укомплектованность подразделений противопожарной службы Камчатского края пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением | Процент | Возрастание | 90 | 90 | 100,00% |
|  | 16 | ГП, КПМ | Укомплектованность поисково-спасательного отряда Камчатского края современными средствами ведения -аварийно-спасательных работ | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 16 | ГП | Процент соответствия имеющегося объема средств краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, утвержденной номенклатуре | Процент | Возрастание | 76 | 76 | 100,00% |
|  | 16 | ГП | Доля работоспособного оборудования региональной системы оповещения | Процент | Возрастание | 90 | 90 | 100,00% |
|  | 16 | ГП | Прием и обработка вызовов в рамках функционирования Системы-112 Камчатского края, не менее 90 процентов | Процент | Возрастание | 99 | 99 | 100,00% |
|  | 16 | РП | Укомплектованность подразделений противопожарной службы Камчатского края | Процент | Возрастание | 85 | 85 | 100,00% |
|  | 16 | КПМ | Доля технического обновления региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | Процент | Возрастание | 80 | 80 | 100,00% |
|  | 16 | КПМ | Количество участников информационного взаимодействия в едином цифровом контуре АПК «Безопасный город» | Единица | Возрастание | 12 | 12 | 100,00% |
|  | 16 | КПМ | Количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Камчатском крае на территории которых обеспечена возможность вызова экстренных оперативных служб посредством единого номера «112» | Единица | Поддержание | 14 | 14 | 100,00% |
|  | 16 | КПМ | Процент обработанных вызовов от общего количества, поступивших в Систему-112 Камчатского края | Единица | Поддержание | 99,95 | 99,95 | 100,00% |
|  | 16 | КПМ | Число раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах | Единица | Убывание | 1160 | 723 | 160,44% |
|  | 16 | КПМ | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Человек | Убывание | 12,51 | 0 | 100,00% |
|  | 16 | ГП РФ, ГП | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | Человек | Убывание | 1,97 | 1,32 | 149,24% |
|  | 16 | КПМ | Количество народных дружин, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в Камчатском крае | Единица | Возрастание | 12 | 14 | 116,67% |
|  | 16 | КПМ | Количество размещенных в средствах массовой информации материалов по профилактике терроризма и экстремизма | Штука | Возрастание | 30 | 30 | 100,00% |
|  | 16 | КПМ | Доля лиц в возрасте 14-24 лет, охваченных антинаркотическими и антиалкогольными профилактическими мероприятиями, к общей численности населения Камчатского края в возрасте 14-24 лет | Процент | Возрастание | 20 | 20 | 100,00% |
|  | 17 | ГП РФ, ГП, РП (НП) | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Процент | Возрастание | 100 | 1048,71 | 1048,71% |
|  | 17 | ГП РФ, ГП | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | Гектар | Убывание | 3410,9 | 3410,9 | 100,00% |
|  | 17 | ГП РФ, ГП | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | Рубль | Возрастание | 4,2 | 4,62 | 110,00% |
|  | 17 | ГП РФ, ГП | Лесистость территории Российской Федерации | Процент | Возрастание | 42,7 | 42,64 | 99,86% |
|  | 17 | ГП РФ, ГП | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | Процент | Возрастание | 4,1 | 3,91 | 95,43% |
|  | 17 | ГП РФ, ГП | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Процент | Возрастание | 4,7 | 6,85 | 145,81% |
|  | 17 | ГП РФ, ГП | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | Процент | Возрастание | 37 | 87,5 | 236,49% |
|  | 17 | ГП | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | Процент | Возрастание | 54,2 | 54,2 | 100,00% |
|  | 17 | ГП | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края | Процент | Возрастание | 80 | 50 | 62,50% |
|  | 17 | ГП | Увеличение площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых проведены рыбохозяйственные мероприятия | Процент | Возрастание | 100 | 115 | 115,00% |
|  | 17 | РП (НП) | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса | Процент | Возрастание | 2,38 | 2,380 | 100,00% |
|  | 17 | РП (НП) | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году | Тысяча гектар | Возрастание | 37,20 | 98,000 | 263,44% |
|  | 17 | РП (НП) | Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений | Штука | Возрастание | 1 | 1 | 100,00% |
|  | 17 | КПМ | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в обще площади водных объектов рыбохозяйственного значения нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | Процент | Возрастание | 100 | 115 | 115,00% |
|  | 17 | КПМ | Доля площади охотничьих угодий в отношении которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости к общей площади охотничьих угодий | Процент | Возрастание | 60 | 50 | 83,33% |
|  | 17 | КПМ | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | Процент | Возрастание | 83,4 | 87,2 | 104,56% |
|  | 17 | КПМ | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации | Процент | Возрастание | 54 | 54,54 | 101,00% |
|  | 17 | КПМ | Доля выпущенных в естественную среду обитания и/или реабилитированных зверей и птиц от общего количества зверей и птиц пострадавших от природных и антропогенных факторов | Процент | Возрастание | 58 | 58,3 | 100,52% |
|  | 17 | КПМ | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | Процент | Убывание | 18,2 | 18,2 | 100,00% |
|  | 17 | КПМ | Количество руководителей и специалистов по тушению лесных пожаров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | Возрастание | 59 | 59 | 100,00% |
|  | 17 | КПМ | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | Процент | Убывание | 0,1 | 0 | 2111,11% |
|  | 17 | КПМ | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | Человек | Возрастание | 0,07 | 0,06 | 91,43% |
|  | 17 | КПМ | Площадь рубок ухода в молодняках | Гектар | Возрастание | 165 | 165 | 100,00% |
|  | 18 | ГП, КПМ | Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов | Единица | Возрастание | 5 | 5 | 100,00% |
|  | 18 | ГП, ВП | Туристский поток, включая жителей Камчатского края | Тысяча человек | Возрастание | 450 | 410,44 | 91,21% |
|  | 18 | ГП, ВП | Количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма | Человек | Возрастание | 5800 | 7864 | 135,59% |
|  | 18 | ГП, ВП | Количество детей школьного возраста, участвующих в туристических поездках | Человек | Возрастание | 391 | 391 | 100,00% |
|  | 18 | ГП, КПМ | Количество человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма | Человек | Возрастание | 420 | 716 | 170,48% |
|  | 18 | ГП, ВП | Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края | Человек | Возрастание | 520 | 576 | 110,77% |
|  | 18 | ГП, ВП | Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма | Единица | Возрастание | 5 | 6 | 120,00% |
|  | 18 | ГП, ВП | Количество организованных мероприятий по продвижению туристского продукта | Единица | Возрастание | 8 | 9 | 112,50% |
|  | 18 | ГП РФ, ГП, РП, РП (НП) | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | Миллион штук | Возрастание | 0,2 | 0,4 | 200,95% |
|  | 19 | ФП вне НП, ГП, КПМ | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Процент | Возрастание | 60 | 97,8 | 163,00% |
|  | 19 | ФП вне НП, ГП, КПМ | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | Человек | Поддержание | 24000 | 33444 | 139,35% |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тысяча человек | Возрастание | 31,61 | 34,11 | 107,89% |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность граждан в возрасте до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях для молодежи | Человек | Возрастание | 18000 | 19411 | 107,84% |
|  | 19 | ФП вне НП, ГП, КПМ | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тысяча человек | Возрастание | 8,65 | 19,1 | 220,81% |
|  | 19 | ФП вне НП, ГП, КПМ | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Тысяча человек | Возрастание | 7,6 | 13,6 | 178,95% |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность граждан, вовлеченных в сохранение и развитие российского казачества на территории Камчатского края | Тысяча человек | Поддержание | 1 | 2,5 | 250,00% |
|  | 19 | РП(НП) | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | Процент | Возрастание | 29,1 | 29,65 | 101,89% |
|  | 19 | РП(НП) | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | Процент | Возрастание | 22,5 | 22,71 | 100,93% |
|  | 19 | РП(НП) | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | Процент | Возрастание | 31 | 32,4 | 104,52% |
|  | 19 | РП(НП) | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | Процент | Возрастание | 69,98 | 71,77 | 102,56% |
|  | 19 | РП(НП) | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | Процент | Возрастание | 20,15 | 22,23 | 110,32% |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность граждан, которым оказаны услуги в рамках реализации социально значимых проектов | Тысяча человек | Поддержание | 4 | 4 | 100,00% |
|  | 20 | ГП | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | Процент | Возрастание | 96 | 100 | 104,17% |
|  | 20 | ГП, ВП, КПМ | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры | Процент | Возрастание | 97 | 98,3 | 101,34% |
|  | 20 | ГП | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 20 | ГП, КПМ | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий по субъектам Российской Федерации | Единица | Возрастание | 2 | 2,67 | 133,50% |
|  | 20 | ГП, КПМ | «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования | Процент | Возрастание | 36,6 | 63,57 | 173,69% |
|  | 20 | ГП, РП (НП) | Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 | Процент | Возрастание | 53 | 67,27 | 126,92% |
|  | 20 | ГП | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений | Процент | Возрастание | 51 | 92,02 | 180,43% |
|  | 20 | ГП, РП (НП) | Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме | Штука | Возрастание | 1 | 1 | 100,00% |
|  | 20 | ГП, КПМ | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Процент | Возрастание | 53,1 | 70,94 | 133,60% |
|  | 20 | РП (НП) | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме | Процент | Возрастание | 96 | 100 | 104,17% |
|  | 20 | РП (НП) | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений | Процент | Возрастание | 51 | 92,02 | 180,43% |
|  | 20 | РП (НП) | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. | Процент | Возрастание | 53,1 | 70,94 | 133,60% |
|  | 21 | ГП | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета | Процент | Убывание | 0 | 0 | 100,00% |
|  | 21 | ГП | Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Миллион рублей | Убывание | 0 | 0 | 100,00% |
|  | 21 | ГП | Отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | Процент | Убывание | 50 | 31,7 | 157,73% |
|  | 21 | КПМ | Доля проектов, реализованных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае в общем количестве проектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора | Процент | Возрастание | 100 | 85 | 85,00% |
|  | 21 | КПМ | Доля проектов, направленных на реализацию мероприятия «Инициативы КМНС», получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора | Процент | Возрастание | 100 | 66 | 66,00% |
|  | 21 | КПМ | Доля реализованных проектов молодежных общественных объединений в общем количестве проектов молодежных общественных объединений, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора | Процент | Возрастание | 100 | 50 | 50,00% |
|  | 21 | КПМ | Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края | Процент | Возрастание | 95 | 97 | 102,11% |
|  | 21 | КПМ | Доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 21 | КПМ | Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Камчатском крае | Условная единица | Возрастание | 1,33 | 1,33 | 100,00% |
|  | 21 | КПМ | Дифференциация муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания | Условная единица | Убывание | 7 | 5,2 | 134,62% |
|  | 21 | КПМ | Средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году | Балл | Возрастание | 131,9 | 125,6 | 95,22% |
|  | 21 | КПМ | Доля муниципальных районов, муниципальных (городских) округов в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных районов, муниципальных (городских) округов в Камчатском крае, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 21 | КПМ | Доля муниципальных образований, по которым осуществляется проверка проекта бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 22 | ГП | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Квадратный метр | Возрастание | 805,2 | 908,5 | 112,83% |
|  | 22 | ГП | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Человек | Возрастание | 42 | 49 | 116,67% |
|  | 22 | ГП | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в текущем финансовом году | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11% |
|  | 22 | ГП | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году и внесенных органами местного самоуправления Камчатского края в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11% |
|  | 23 | ГП, КПМ | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11% |
|  | 23 | ГП | Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | Процент | Возрастание | 94 | 95,4 | 101,49% |
|  | 23 | ГП, КПМ | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в текущем финансовом году | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 23 | ГП | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году и внесенных органами местного самоуправления Камчатского края в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11% |
|  | 23 | ГП, КПМ | Доля населения, охваченная услугой по организации мест (пунктов) сбора и накопления отходов (вторичных ресурсов) | Процент | Возрастание | 77 | 77 | 100,00% |
|  | 23 | ГП | Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан авторезины | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 23 | ГП, КПМ | Уровень вовлеченности муниципальных образований Камчатского края в реализацию превентивных мер по недопущению причинения вреда окружающей среде | Процент | Возрастание | 50 | 35 | 70,00% |
|  | 23 | ГП | Доля принятых нормативных правовых актов системы обращения с твердыми коммунальными отходами, позволяющих обеспечить эффективное функционирование такой системы для всех категорий потребителей коммунальной услуги | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 23 | РП (НП) | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | Убывание | 78,0 | 66,8 | 116,77% |
|  | 23 | РП (НП) | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | Убывание | 58,0 | 88,4 | 65,61% |
|  | 23 | КПМ | Доля населения, охваченная популяризацией вовлечения отходов в повторных хозяйственный оборот | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 23 | КПМ | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в текущем финансовом году | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11% |
|  | 24 | ГП | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | Возрастание | 25 | 29 | 116,00% |
|  | 24 | ГП, РП | Индекс качества городской среды | Балл | Возрастание | 198 | 205 | 103,54% |
|  | 24 | РП (НП) | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | Единица | Возрастание | 3 | 2 | 66,67% |
|  | 24 | РП (НП) | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | Единица | Возрастание | 35 | 37 | 105,71% |
|  | 25 | ГП | Численность участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | Человек | Возрастание | 150 | 104 | 69,33% |
|  | 25 | ГП, КПМ | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не более 6 месяцев либо компенсированы расходы за коммерческий наем жилья за период, не превышающий 6 месяцев, в общей численности участников Государственной программы, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | Процент | Возрастание | 25 | 29,8 | 119,20% |
|  | 25 | ГП, КПМ | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших финансовую поддержку за прохождение процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, сертификации, а также получение дополнительного профессионального образования в общей численности участников Государственной программы и членов их семей трудоустроенных в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 2,5 | 4 | 160,00% |
|  | 26 | ГП РФ, ГП, РП | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Процент | Возрастание | 40,11 | 42,43 | 105,78% |
|  | 26 | ГП РФ, ГП, РП | Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения | Процент | Возрастание | 23 | 23,25 | 101,09% |
|  | 26 | РП | Доля семей для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях из общей численности семей, состоящих в списках участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат за счет средств федерального бюджета | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 26 | РП | Доля семей для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях из общей численности семей, состоящих в списках участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат за счет средств краевого бюджета | Процент | Возрастание | 10,22 | 10,23 | 100,07% |
|  | 26 | РП | Доля специалистов, имеющих законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, получивших социальную выплату из общего количества заявителей на предоставление социальных выплат | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 26 | РП | Доля граждан, с которыми заключены договоры о целевом обучении по образовательным программам в сфере сельского хозяйства, из числа заявившихся | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 26 | РП | Доля специалистов, имеющих среднее профессиональное либо профессиональное образование по сельскохозяйственным специальностям, получивших социальную выплату из общего количества заявителей на предоставление социальных выплат | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 26 | РП | Доля молодых специалистов, впервые трудоустроенных в оленеводческие хозяйства в Камчатском крае, получивших поддержку из числа заявившихся | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00% |
|  | 26 | РП | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов | Процент | Возрастание | 3,7 | 10,97 | 296,49% |
|  | 26 | РП | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Процент | Возрастание | 37,19 | 1,42 | 3,82% |
|  | 26 | РП | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств в сельских населенных пунктах Камчатского края из общего количества проектов, включенных в утвержденный перечень проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на соответствующий финансовый год | Процент | Возрастание | 22,2 | 77,27 | 348,06% |