**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах выполнения Плана мероприятий Законодательного Собрания Камчатского края (далее – Законодательное Собрание)**

**по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию**

**Российской Федерации от 01.03.2018 (далее – послание)**

**за первое полугодие 2018 года**

| № п/п | **Ключевые тезисы Послания**  **Президента Российской Федерации** | **Содержание**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Отметка об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства** | | | | |
|  | ***"Все проекты, приоритеты, о которых говорил сегодня … всё это призвано работать на одну, стратегическую задачу – прорывное развитие России."*** | Расширенное заседание фракции депутатов Законодательного Собрания "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по вопросу: "О деятельности МФЦ в Камчатском крае" | 1  квартал | Комитетом инициировано рассмотрение на расширенном заседании фракции депутатов Законодательного Собрания "ЕДИНАЯ РОССИЯ" вопрос "О деятельности многофункциональных центров в Камчатском крае", которое состоялось 28.05.2018 |
|  | ***"Мы уже развернули сеть многофункциональных центров… Нам нужно идти вперёд, в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. "*** | Расширенное заседание комитета на тему: "О национальном рейтинге и внедрении инвестиционного стандарта органов исполнительной власти Камчатского края, лучших муниципальных практик и целевых моделей" | 2  квартал | 04.06.2018 года состоялось расширенное заседание комитета, на котором были рассмотрены показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2017 год. Камчатский край занимает 32 место. Законодательным Собранием совместно с государственными органами исполнительной власти проведена большая работа по созданию нормативной правовой базы, направленной на предоставление мер поддержки предпринимательства и созданию механизмов, способствующих улучшению инвестиционного климата в регионе. По итогам заседания принято решение о необходимости продолжить работу в части создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Камчатского края, более тесного сотрудничества и взаимодействия со структурными подразделениями органов государственной власти Камчатского края в целях повышения имиджа региона. |
| **Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений** | | | | |
|  | ***"Нужно идти вперёд, в течении шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан, чтобы не бегать потом по интернету и искать. Можно в одном месте всё получить."*** | Мониторинг реализации Государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | 1  квартал | 21.03.2018 на заседании комитета рассмотрен вопрос "О реализации в 2016-2018 годах Государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" (в части подпрограммы "Электронное правительство в Камчатском крае"), в ходе заседания заслушана информация ответственного исполнителя и соисполнителей программы |
| **Комитет по социальной политике** | | | | |
|  | ***"На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи… Её должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются."*** | Мониторинг правоприменения Закона Камчатского края от 03.12.2007 № 695 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (далее – Закон) | 1  квартал | Результаты проведенного совместно с отделом информационно-аналитического обеспечения мониторинга позволяют сделать вывод о наличии ряда проблем, связанных с его исполнением:  - недостаточность сумм выделенных ассигнований на обеспечение полной рабочей ставки специалистов, выполняющих государственные полномочия;  - проблематичность и несвоевременность доставки (выплат) субсидий гражданам, проживающим в отдаленных поселка МО;  - отсутствие утверждённой Методики расчета затрат, необходимых на администрирование;  - отсутствие мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников МО по вопросам порядка применения нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение государственных полномочий.  С учетом изложенного предлагается рекомендовать Правительству Камчатского края:  - в целях повышения эффективности работы МО рассмотреть возможность проведения обучающих семинаров для сотрудников служб субсидий МО по вопросам исполнения переданных полномочий;  - разработать и утвердить Методику, порядок или рекомендации по расчету сумм затрат, необходимых на администрирование, установив минимальное количество специалистов, исполняющих государственные полномочия не менее 1 ставки |
|  | ***"Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же, как и качество работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей."*** | Мониторинг правоприменения закона Камчатского края "О социальной поддержке отдельных категорий молодых специалистов из числа учителей и врачей" (далее – Закон) | 2  квартал | Результаты проведенного совместно с отделом информационно-аналитического обеспечения мониторинга позволяют сделать вывод, что Закон исполняется в полной мере.  В то же время, несмотря на предпринимаемые меры, вопрос о трудоустройстве молодых специалистов в отдаленных населенных пунктах остается по-прежнему острым. На ситуацию с привлечением молодых специалистов влияют такие факторы, как:  - отмена обязательного государственного распределения выпускников высших образовательных учреждений края, что отрицательно сказывается на укомплектованности больниц и школ;  - низкий уровень привлекательности отдаленных населенных пунктов края с точки зрения условий труда, профессионального роста, перспектив жизнеустройства;  - низкое техническое оснащение рабочих мест, непривлекательная социальная инфраструктура сельских населенных пунктов;  На улучшение ситуации по закреплению молодых специалистов на местах предлагается:  - в качестве превентивных мер развивать профориентационную работу среди школьников по специальностям, которые востребованы на рынке труда;  - повышать информированность выпускников школ о мерах социальной поддержки молодых специалистов и о возможности поступления в медицинские ВУЗы по целевому контракту;  - информировать студентов выпускных курсов образовательных учреждений здравоохранения о возможности обучения в интернатуре и ординатуре по целевому контракту, с заключением трёхстороннего договора;  - увеличить количество обучающихся на основании договоров о целевом обучении с региональным органом, органами местного самоуправления и заинтересованными в трудовых ресурсах государственными и муниципальными учреждениями (школы, больницы итд.);  - усилить контроль за соблюдением заключенных договоров по целевому обучению |
|  | ***"В предыдущие годы за счёт активной поддержки семьи, материнства, детства мы смогли переломить негативные демографические тенденции…"*** | Мониторинг правоприменения Закона Камчатского края "О краевом материнском (семейном) капитале" (далее – Закон) | 2  квартал | Результаты проведенного совместно с отделом информационно-аналитического обеспечения мониторинга позволяют сделать вывод, что Закон исполняется в полной мере. Реализация программ федерального и краевого материнских капиталов в Камчатском крае способствуют увеличению рождаемости и росту **количества многодетных семей (рост** с 2007 года почти в три раза). По данным Министерства социального развития и труда Камчатского края, на начало 2018 года число таких семей составляет 3342, где воспитывается 11032 ребенка |
| **Комитет строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства** | | | | |
|  | ***"…В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории…"*** | Мониторинг реализации в Камчатском крае мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и отделений врача общей практики | ежеквартально | *Строительство ФАП в с. Анавгай Быстринского района*  Предусмотренные 325 тыс. рублей освоены полностью, проведена государственная экспертиза проекта, идет подготовка к строительству.  *Строительство ОВОП в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края*  Предусмотрено финансирование на 2018 год в размере 3,73 млн рублей. Проведены кадастровые работы, земельный участок поставлен на кадастровый учёт, получен градостроительный план. Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования за Минздравом Камчатского края. Опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 12.04.2018. По итогам проведённого конкурса будет заключён гос. контракт, со сроком окончания выполнения работ в декабре 2018 г.  *Строительство ФАП с. Аянка Пенжинского района*  Проектная документация по объекту строительство ФАП в с. Аянка прошла гос. экспертизу. На 2018 год предусмотрено финансирование 84,2 млн рублей.  Получено положительное заключение от 25.05.2017 №1-1-6-0020-17. Заключен гос. контракт № 341 от 09.10.2017 с ген. подрядчиком ООО "КОНТРАСТ АЛТАЙ" на сумму 84,2 млн. рублей. Строительная площадка и проектная документация переданы генподрядчику. По причине позднего заключения гос.контракта (4 кв. 2017 года) стройматериал не мог быть завезён морским и речным транспортом (как предусмотрено в проекте), поэтому к выполнению работ в 2017 году подрядчик не имел возможности приступить, в связи с этим подписано доп. соглашение об изменении объёмов финансирования с приложением графика производства работ на 2018 год. Плановая сдача – ноябрь 2018 года. |
|  | ***"В 2017 году три миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные условия…"*** | Мониторинг реализации в Камчатском крае мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, нуждающихся в предоставлении жилья. | ежеквартально | В рамках реализации Подпрограммы *"Стимулирование развития жилищного строительства" Государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"* в течение первого полугодия реализованы следующие мероприятия:  1) Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края (проектные работы по привязке проектов повторного применения)  Заключен гос. контракт на проектные работы от 18.09.2017 (привязка проекта: двух 45-квартирных 9-этажных жилых домов). Цена контракта – 2,6 млн руб.  Исполнитель - ООО "ПромСтройПроект" (г. Благовещенск).  Гос. контракт с ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" на стадии заключения.  На 2018 год в бюджете предусмотрено 320,0 млн рублей.  По состоянию на 01.04.2018 профинансировано из краевого бюджета  128,1 млн рублей для оплаты за проектные работы (5% от цены контракта). Окончательный расчет за проектные работы после получения положительного заключения государственной экспертизы.  Бюджетом Камчатского края предусмотрено на 2019 год 2,5 млн рублей.  2) Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе. 1 очередь строительства (проектные работы по привязке проектов повторного применения)  Заключен гос. контракт на проектные работы от 31.10.2017 № 84/17-ГК (привязка проекта: четырех 45-квартирных 9-этажных жилых домов).  Исполнитель – ООО "Изыскатель" (г. Петропавловск-Камчатский).  Цена контракта 2,6 млн рублей.  По состоянию на 01.05.2018 выполнены кадастровые работы с целью формирования земельных участков, предпроектная проработка генплана, трехмерная визуализация.  Ассигнования из краевого бюджета на 2018 год – 3,5 млн рублей, на 2019 год – 2,5 млн рублей.  В рамках *Подпрограммы 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"* реализуются:  1) Строительство объекта "Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края" (2 этап строительства).  14.02.2017 заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края № 069-07-023 о предоставлении субсидии в 2017 году бюджету субъекта Российской Федерации в размере 238,8 млн рублей на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы".  Заключен гос. контракт № 21/17-ГК от 29.04.2017 года на выполнение работ по строительству объекта "Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края" (2 этап строительства) с ООО "Мастер". Цена контракта – 496, 3 млн рублей. Срок выполнения работ не позднее 01.12.2018 года.  2 этап – 3 жилых дома на 95 квартир общей площадью 4772 кв. м.  Общий процент технической готовности по 2 этапу – 50,65%.   1. заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края №069-09-2018-001 о предоставлении субсидии в 2018 году бюджету субъекта Российской Федерации в размере 598,4 млн рублей, в том числе по объекту 234,8 млн рублей на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации государственной программы Российской Федерации".   На 2018 год на реализацию мероприятий 2 этапа строительства предусмотрено финансирование – 248,9 млн рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 234,4 млн рублей, краевой бюджет – 14,5 млн рублей).  2) Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1,2,3,4,5,6)  02.02.2018 заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края №069-09-2018-001 о предоставлении субсидии в 2018 году бюджету субъекта Российской Федерации в размере 598,4 млн рублей, в том числе по объекту 161,9 млн рублей на реализацию основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".   1. объявлен электронный аукцион, по результатам проведения аукциона победителем признан ООО "Мастер". 2. заключен контракт на выполнение работ по объекту "Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске Камчатском. Жилой дом № 1".   19.02.2018 получено разрешение на строительство № 41-301-000-24-2018  По состоянию на 01.05.2018 выполнены инженерно-геодезические изыскания. Ведутся строительные работы.  На 2018 год предусмотрено 337, 9 млн. рублей.  3) Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г. Елизово  02.02.2018 заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края № 069-09-2018-001 о предоставлении субсидии в 2018 году бюджету субъекта Российской Федерации в размере 598,4 млн рублей, в том числе по объекту 30,0 млн. рублей на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации государственной программы Российской Федерации".  Ведется подготовка аукционной документации на выполнение работ по строительству объекта. На 2018 год предусмотрено 5,4 млн рублей.  Начальная максимальная цена контракта 437,3 млн. рублей. Средств для объявления аукциона недостаточно.  *Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края":*  На реализацию мероприятий подпрограммы из средств краевого бюджета в 2018 году предусмотрено 318,3 млн рублей (строительство и приобретение жилых помещений), из них:  1) Строительство 40 квартирного жилого дома в Мильковском сельском поселении по ул. Советской.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрено 141,7 млн рублей. Заключен муниципальный контракт от 12.09.2017 года с ООО "Мастер", на сумму 156,3 млн рублей. Срок выполнения работ – сентябрь 2018 года. Профинансировано в 2018 году за счет средств краевого бюджета 48,8 млн рублей.  В настоящее время выполнены работы по устройству железобетонных конструкций всех этажей здания, ведутся работы по устройству кровли. Приступили к электромонтажным видам работ. Планируется переселить в новые квартиры граждан, проживающих в настоящее время в аварийных жилых домах по адресам с. Мильково ул. Советская 44, 16,14, Ленинская 17, Тундровая 4,7, Октябрьская 13, Лазо 49А, Победы 2, З, Поротова 6А.  2) Приобретение 12-ти квартир у застройщика в строящемся жилом доме в Ключевском сельском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрено 42,0 млн рублей. Заключены два муниципальных контракта с ООО "Камчатгэсстрой" на приобретение 7 и 5 квартир в строящемся 12-ти квартирном жилом доме на общую сумму 84,9 млн рублей. Срок исполнения контрактов 30.11.2018 года.  Профинансировано в 2017 году 59,4 млн рублей, из них за счет средств краевого бюджета 58,8 млн руб.  На сегодняшний день работы ведутся в графике, ведется монтаж конструкций блок-секции 2 этажа. Подана заявка на финансирование на сумму 21,0 млн рублей.  3) Приобретение жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 19,7 млн рублей на покупку 7 квартир на вторичном рынке для предоставления по договору социального найма.  4) Выкуп жилых помещений у собственников в Петропавловск-Камчатском городском округе  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 24,5 млн рублей на выкуп жилых помещений. Планируется выкупить 12 жилых помещений, находящихся в аварийном жилом доме по адресу ул. Капитана Драбкина д. 10.  5) Приобретение жилых помещений у застройщика в Елизовском городском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 9,7 млн рублей на приобретение 3-х квартир у застройщика.  6) Выкуп жилых помещений у собственников в Елизовском городском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 24,5 млн рублей на выкуп жилых помещений у собственников, проживающих в аварийных жилых домах по адресу ул. Хуторская, 15, ул. Магистральная 3, 5, 11. В настоящее время заказана рыночная оценка стоимости на 9 квартир.  7) Приобретение жилых помещений в Новоавачинском сельском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 6,0 млн рублей на покупку 2 квартир на вторичном рынке для предоставления по договору социального найма.  08.02.2018 встали в план-график торгов. Аукцион на приобретение квартир запланировано объявить в марте на сумму 6,08 млн руб.  8) Приобретение жилых помещений в Корякском сельском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 6,4 млн рублей на покупку 4-х квартир на вторичном рынке для предоставления по договору социального найма гражданам, проживающим в аварийных жилых домах по адресу п. Зеленый ул. Атласова д. 7 и д. 12.  9) Выкуп жилых помещений у собственников в Корякском сельском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 12,8 млн рублей на выкуп 6 жилых помещений у собственников, проживающих в аварийном жилом доме по адресу с. Коряки ул. Колхозная, 10, п. Зеленый ул. Атласова, 12.  В феврале заключено Соглашение о выкупе жилого помещения с гражданином на сумму 2,9 млн рублей. Будет подана заявка на финансирование.  10) Приобретение жилых помещений в Пионерском сельском поселении.  На 01.05.2018 приобретение 2 квартир на вторичном рынке для предоставления по договору социального найма.  11) Приобретение жилых помещений в Паратунском сельском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 56,1 млн рублей на покупку 14 квартир для предоставления собственникам аварийных жилых помещений.  12) Выкуп жилых помещений у собственников в Паратунском сельском поселении.  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрены средства в размере 7,9 млн рублей на выкуп жилых помещений. Профинансировано 2,8 млн рублей, выкуплена 1 квартира. Планируется выкупить 3 жилых помещения по адресу ул. Санаторная д. 16. Соглашения о выкупе заключены, в ближайшее время будет направлена заявка на финансирование.  13) Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством (Усть-Большерецкое сельское поселение).  Приобретение жилых помещений у застройщика в 12 квартирном жилом доме. В 2018 году краевым бюджетом запланировано 33,4 млн рублей, освоено 12,5 млн рублей.  14) Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством (Анавгайское сельское поселение).  Запланировано приобретение 5 квартир у застройщика в строящемся доме. Объем ассигнований краевого бюджета 38,4 млн рублей.  В рамках *подпрограммы № 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа" государственной программы Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" на период 2014-2018 годы*" реализуются следующие мероприятия:  1) Строительство 12 квартирного жилого дома в сельском поселении "село Тигиль".  На 2018 год бюджетом Камчатского края на завершение строительства предусмотрено 17,2 млн рублей. Муниципальный контракт от 19.05.2015 года с ООО "Мильмар" на долевое строительство 11 квартир на сумму 57,9 млн рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию по контракту 19.08.2016 года. Профинансировано в 2015 году 40,6 млн рублей. На сегодняшний день строительство ведется с существенным отставанием от графика работ. В связи с нарушением графика производства работ Администрацией муниципального образования в адрес ООО "Мильмар" направлены претензии. В Арбитражный суд подано исковое заявление о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту и взыскании убытков, неустойки. Готовится договор переуступки прав Застройщика от ООО "Мильмар" к ООО "Круг".  2) Строительство 4 квартирного жилого дома в сельском поселении "село Хайрюзово".  На 2018 год бюджетом Камчатского края предусмотрено 19,2 млн рублей, из них профинансировано 1,2 млн рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО "Вертикаль" от 28.07.2017 года на сумму 27,7 млн рублей. Оплата работ по условиям контракта осуществляется в два этапа, со сроком завершения работ:   1. этап (2017 год) - до 30.11.2017 года на сумму 13,8 млн рублей; 2. этап (2018 год) - до 31.10.2018 года на сумму 11,3 млн рублей.   Профинансировано в 2017 году 8,3 млн рублей, из них за счет средств краевого бюджета 8,2 млн рублей. Средства, предусмотренные в 2017 году, не освоены в полном объеме по причине задержки доставки строительных материалов на площадку и невыполнения запланированных работ.  В связи с увеличением стоимости доставки материалов до с. Хайрюзово, между администрацией с. Хайрюзово и ООО "Вертикаль" подписано дополнительное соглашение по увеличению стоимости контракта на 10%. Ведется рубка стен из бруса, выполнено 60% от общего объема. Ведутся работы по утеплению наружных стен паклей и внутриквартирных перегородок.  3) Строительство 12 квартирного жилого дома в сельском поселении "село Манилы".  На 2018 год бюджетом Камчатского края на строительство дома предусмотрено 98,0 млнрублей. В 2014 году разработан проект, проектная организация ГУП "Камчатгражданпроект". На территории с. Манилы в 2008 году 3 дома признаны аварийными (ул. Ленинская,1, 1А, ул. Тундровая, 4). Между администрацией района и ООО "РЕИНИ" заключен договор аренды земельного участка, в целях жилищного строительства. Получено разрешение на строительство. Заключен муниципальный контракт от 16.04.2018 с ООО "РЕИНИ" на приобретение 12 квартир у застройщика в строящемся доме. Подрядчику перечислен аванс.  4) Строительство 8 квартирного жилого дома в сельском поселении "село Аянка".  На 2018 год бюджетом Камчатского края на строительство дома предусмотрено 28,5 млн рублей. На 2019 год – 54,7 млн рублей.  На земельном участке на территории с. Аянка в 2015 году был выполнен проект привязки жилого дома, построенного на территории с. Каменское. Проведение повторного аукциона запланировано в 3 квартале 2018 г.  5) Строительство 8 квартирного жилого дома в сельском поселении "село Хаилино".  На 2018 год бюджетом Камчатского края на строительство дома предусмотрено 62,3 млн рублей. Администрацией сельского поселения "село Хаилино" проведены работы по формированию земельного участка площадью 495 кв.м. Между администрацией и ООО "СК БОСАН" заключен договор аренды земельного участка, в целях жилищного строительства. Возведенный арендатором на земельном участке фундамент зарегистрирован как объект незавершенного строительства.  Получено положительное заключение государственной экспертизы. По состоянию на 01.05.2018 заключен мун.контракт от 22.03.2018 ООО "СК БОСАН" на приобретение 8 квартир у застройщика в строящемся доме. Подрядчику перечислен аванс.  6) Строительство 4 квартирного жилого дома в сельском поселении "село Ковран" по ул. Гагарина Тигильского района  На 2018 год бюджетом Камчатского края на строительство дома предусмотрено 12,6 млн рублей. На 2019 год предусмотрено 12,6 млн рублей.  23.03.2018 заключен муниципальный контракт с ООО "Монолит" на строительство жилого 4 квартирного дома. Ведется строительство объекта.  7) Строительство 12 квартирного жилого дома в сельском поселении "село Оссора".  На 2018 год бюджетом Камчатского края на строительство дома предусмотрено 74,8 млн рублей. Сформирован земельный участок под строительство жилого дома по ул. Лукашевского. Между администрацией и ОАО "Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения" заключен договор аренды земельного участка.  Заключен мун.контракт от 12.03.18 с ОАО "Хабаровский домоститроительный завод" на приобретение 8 квартир у застройщика в строящемся доме. Подрядчику перечислен аванс.  8) Обеспечение жильем эконом-класса специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих в очереди на улучшении жилищных условий (Сельское поселение "село Ачайваям").  Планируется строительство 9 квартирного дома. Аукцион запланирован на 3 квартал 2018 г. Срок выполнения работ ноябрь 2018 года.  9) Выполнение проектных работ по устройству участка бытовой канализации в районе МКД № 11 и № 13 по ул. Толстихина в сельском поселении "село Тигиль".  На выполнение проектных работ Тигильскому муниципальному району предусмотрены средства краевого бюджета в размере 603,9 тыс. рублей.  **В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера** Правительству Камчатского края на 2018 год предусмотрены финансовые средства в размере 680,9 млн рублей. По состоянию на 01.03.2018 выдан 21 сертификат.  Для предоставления социальных выплат в целях приобретения жилья многодетным семьям в 2018 году предусмотрены средства, позволяющие обеспечить жилыми помещениями 233 многодетных семьи. По состоянию на 01.04.2018 две семьи реализовали свое право на получение социальной выплаты |
|  | ***"…Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам…"*** | Мониторинг реализации в Камчатском крае мероприятий, направленных на обеспечение граждан Камчатского края качественной питьевой водой | ежеквартально | В рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы "*Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами"* реализуются:  Реконструкция насосной станции второго подъема и закрытого распределительного устройства (ЗРУ-6кВ) "Авачинского водозабора" КГУП "Камчатский водоканал" (в том числе проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проектной документации)  Годовой объем ассигнований 130,5 млн рублей.  Проектная документация проходит корректировку. Разработано и утверждено ТЗ на выполнение ПИР на ВНС-2, РВЧ.  Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края  Заключен контракт на строительство участка водопровода от ПК0+65 до ПК39+70 протяженностью 3905 м. Ведутся работы по укладке труб и устройству камер.  Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию 2020 год. Ассигнования краевого бюджета на 2018 год 34,2 млн рублей. Профинансировано в текущем году 1,2 млн рублей.  Мини-ТЭЦ Тигиль Тигильского района. Водозабор с водоводом.  Проведен пробный запуск водозабора. В рамках гарантийных обязательств выполняются работы по устранению замечаний, выявленных при пробном запуске объекта. 22.10.2016 подготовлен и передан пакет документов для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (первый этап "Водозабор с водоводом"). В настоящее время работы не ведутся.  Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная. На 2018 год предусмотрено бюджетом 10,0 млн рублей. 14.02.2018 заключен муниципальный контракт бурение резервной водозаборной скважины.  Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством центральной системы водоснабжения в с. Ивашка Карагинского района  На 2018 год предусмотрено 10,0млн рублей.  Разработано и утверждено техническое задание.  Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством центральной системы водоснабжения в с. Апука Олюторского района  На 2018 год предусмотрено 10,0 млн рублей.  В результате конкурсных процедур победителем электронного аукциона признано от 24.04.2018г ООО "Проектно-строительная компания Гарант". Цена контракта 5,5 млн руб.  Строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения с. Вывенка Олторского района  На 2018 год предусмотрено 11,06 млн рублей.  В связи с аннулированием ФАС результатов конкурса, в настоящее время проводятся повторно конкурсные процедуры на определение подрядчика.  Строительство объекта "Холодное водоснабжение в пос. Красный Елизовского района"  На 2018 год предусмотрено 23,2млн рублей.  Ведется подготовка технического задания и документации для проведения аукциона на выполнение подрядных работ по строительству сетей водоснабжения.  Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода в п. Палана Тигилького района  На 2018 год предусмотрено 24,0 млн рублей.  Профинансированы работы по реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 981,5 м, выполненные в 2017 году по ул. им. 50-летия Камчатского комсомола. Начало работ по ул. Ленина запланировано на июнь 2018 года, необходимые материалы закуплены.  Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (том числе проектные работы)  Закупка и транспортировка материалов запланирована на июнь 2018 года.  Строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения села Ковран Тигильского муниципального района (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации). Годовой объем ассигнований из краевого бюджета 8,5 млн рублей. |