УТВЕРЖДЕНО

Правительством Камчатского края

«____»________________2025 года

(Протокол от ___________ № _______)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗА 2024 ГОД

2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2024 год подготовлен Министерством экономического развития Камчатского края в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П (далее – Постановление № 568-П), Методическими указаниями по разработке, реализации и мониторингу государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.03.2024 № 6-Н, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), а также аналитической информации о реализации государственных программ, подготовленной ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками.

В соответствии с перечнем государственных программ Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, в отчетном году реализовывалось 26 государственных (комплексных) программ (далее – государственные программы).

Интегральная оценка эффективности реализации государственных программ рассчитана Минэкономразвития Камчатского края в соответствии с Постановлением № 568-П на основании оценки четырех критериев:

– уровня достижения целей государственной программы (40,0 % от интегральной оценки);

– уровня достижения структурных элементов государственной программы (40,0 % от интегральной оценки);

– уровня кассового исполнения государственной программы (10,0 % от интегральной оценки);

– уровня качества управления государственной программой (10,0 % от интегральной оценки).

Расчет уровня достижения региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов на территории Камчатского края, и региональных проектов, включающих мероприятия (результаты) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, являющихся структурными элементами проектной части государственных программ Российской Федерации, проводился Управлением по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края в соответствии с методическими рекомендациями Проектного офиса Правительства Российской Федерации.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации государственных программ за 2024 год из 26 государственных программ:

– 17 признаны высокоэффективными (от 91,0 %  до 100,0 %);

– 1 признана эффективной (от 85,0 % до 90,9 %);

– 2 получили оценку как недостаточно эффективные (от 75,0 % до 84,9 %);

– 6 государственных программ признаны неэффективными без проведения расчета эффективности ввиду отсутствия утвержденных в системе «Электронный бюджет» годовых отчетов по государственным программам (часть 74 Постановления № 568-П).

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ Камчатского края за 2024 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы) Камчатского края | Уровень достижения целей | Уровень достижения структурных элементов | Уровень кассового исполнения | Уровень качества управления | Интегральная оценка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Семья и дети Камчатки | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 99,9 |
| 4. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 99,9 |
| 5. | Развитие лесного хозяйства Камчатского края | 100,0 | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 99,8 |
| 6. | Содействие занятости населения Камчатского края | 100,0 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 99,4 |
| 7. | Цифровая трансформация в Камчатском крае | 100,0 | 98,3 | 99,1 | 100,0 | 99,2 |
| 8. | Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края | 99,3 | 98,1 | 94,9 | 100,0 | 98,5 |
| 9. | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 98,0 |
| 10. | Безопасная Камчатка | 100,0 | 99,8 | 99,0 | 80,0 | 97,8 |
| 11. | Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края | 100,0 | 99,0 | 98,5 | 80,0 | 97,5 |
| 12. | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | 94,9 | 97,5 | 99,9 | 100,0 | 97,0 |
| 13. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края | 99,8 | 91,1 | 97,9 | 100,0 | 96,2 |
| 14. | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае | 99,0 | 96,3 | 100,0 | 80,0 | 96,1 |
| 15. | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае | 99,5 | 91,7 | 99,2 | 80,0 | 94,4 |
| 16. | Развитие образования в Камчатском крае | 100,0 | 83,8 | 98,9 | 100,0 | 93,4 |
| 17. | Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | 88,4 | 100,0 | 70,9 | 100,0 | 92,5 |
| 18. | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | 100,0 | 86,0 | 99,2 | 36,0 | 88,0 |
| 19. | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами | 71,3 | 86,98 | 98,9 | 80 | 81,2 |
| 20. | Управление государственными финансами Камчатского края | 66,7 | 83,1 | 99,9 | 100,0 | 79,9 |
| 21. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края | – | – | – | – | – |
| 22. | Развитие здравоохранения Камчатского края | – | – | – | – | – |
| 23. | Развитие культуры в Камчатском крае | – | – | – | – | – |
| 24. | Развитие транспортной системы в Камчатском крае | – | – | – | – | – |
| 25. | Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | – | – | – | – | – |
| 26. | Формирование современной городской среды в Камчатском крае | – | – | – | – | – |

Сведения о выполнении расходных обязательств Камчатского края, связанных с реализацией государственных программ, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № ГП | Наименование государственной программы | Годовой объем ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Исполнение 2024 год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Камчатского края | 17 021 905,87213 | 16 403 866,50122 | 96,4 |
| 2. | Развитие образования в Камчатском крае | 21 193 237,23387 | 20 964 735,57835 | 98,9 |
| 3. | Развитие культуры в Камчатском крае | 1 803 249,64309 | 1 708 161,74355 | 94,7 |
| 4. | Семья и дети Камчатки | 70 890,77239 | 70 499,58089 | 99,5 |
| 5. | Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | 11 906 716,97483 | 11 753 234,66260 | 98,7 |
| 6. | Содействие занятости населения Камчатского края | 848 418,40767 | 848 087,30959 | 100,0 |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае | 2 088 198,20999 | 2 087 818,59559 | 100,0 |
| 8. | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | 1 813 144,53365 | 1 810 991,53906 | 99,9 |
| 9. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края | 2 042 324,38749 | 2 000 032,00022 | 97,9 |
| 10. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края | 3 275 981,48725 | 3 055 775,02809 | 93,3 |
| 11. | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами | 42 837 254,19395 | 42 350 423,19535 | 98,9 |
| 12. | Развитие транспортной системы в Камчатском крае | 9 154 960,64096 | 8 405 506,02169 | 91,8 |
| 13. | Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края | 640 695,00917 | 631 225,79771 | 98,5 |
| 14. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края | 40 548,60000 | 40 160,85802 | 99,0 |
| 15. | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае | 416 225,34429 | 412 897,28811 | 99,2 |
| 16. | Безопасная Камчатка | 2 097 364,27189 | 2 076 946,49204 | 99,0 |
| 17. | Развитие лесного хозяйства Камчатского края | 828 900,06456 | 827 400,18156 | 99,8 |
| 18. | Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае | 528 389,52140 | 526 613,73191 | 99,7 |
| 19. | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | 830 095,13557 | 823 247,74307 | 99,2 |
| 20. | Цифровая трансформация в Камчатском крае | 1 635 218,45714 | 1 621 216,88450 | 99,1 |
| 21. | Управление государственными финансами Камчатского края | 8 845 952,75592* | 8 832 457,18221 | 99,8 |
| 22. | Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" | 85 940,20492 | 85 867,14436 | 99,9 |
| 23. | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | 669 580,91509 | 669 385,37008 | 100,0 |
| 24. | Формирование современной городской среды в Камчатском крае | 1 259 912,39923 | 1 259 346,06522 | 100,0 |
| 25. | Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | 4 814,25300 | 3 413,13476 | 70,9 |
| 26. | Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края | 579 678,14176 | 550 054,63377 | 94,9 |
|  | Всего | 132 519 597,43121* | 129 819 364,26352 | 97,3 |

* – Без учета бюджетных ассигнований резервных фондов и резервов ассигнований краевого бюджета, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края

Сведения о плановых и фактических значениях показателей государственных программ представлены в приложении.

Сведения об основных итогах реализации государственных программ

1. Государственная программа Камчатского края

«Развитие здравоохранения Камчатского края»

Государственная программа «Развитие здравоохранения Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.01.2024 № 15-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 17 021 905,87 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 373 560,80 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 96,4 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 44,7 %.

Структура государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края» включает 28 структурных элементов, в том числе:

– 9 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 2 региональных проекта;

– 17 комплексов процессных мероприятий.

По итогам 2024 года в системе «Электронный бюджет» государственная программа сформирована на 96,0 %. Паспорт государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» и паспорт регионального проекта «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» не утверждены.

Ввиду отсутствия утвержденных годовых отчетов по паспорту государственной программы, паспортам структурных элементов, а также непредставления ответственным исполнителем аналитической информации о реализации государственной программы государственная программа «Развитие здравоохранения Камчатского края» признана неэффективной.

2. Государственная программа Камчатского края

«Развитие образования в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023    № 714-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 21 193 237,23 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 423 486,01 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 98,9 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 9,0 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2024 году из бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае предоставлено субсидий на общую сумму 14 647 374,75 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 49 615,58 тысяч рублей. Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 15 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 13 показателям, в том числе:

– «Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» обеспечена в объеме 100,0 %;

– «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» составила 100,0 %;

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составляет 95,75 % при плановом значении 76,36 %;

– «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» превышает целевое значение на 35,4 % и составляет 84,88 %;

– «Образовательное равенство» – 71,9 % при плановом значении 63,0 %.

Ниже планового (52,26 %) значение показателя «Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях» – 46,5 %.

Не выполнен показатель «Количество созданных модульных спортивных залов». Не реализовано мероприятие по созданию модульного спортивного зала в МОКУ «Соболевская средняя школа» в связи с нарушением подрядчиком условий и сроков контракта.

Структура государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» включает 16 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 региональных проекта;

– 10 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы осуществляется:

– строительство объектов образования (учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40» по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток»);

– строительство объектов для отдыха и оздоровления детей (ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра);

– выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания 8 общеобразовательных организаций из 11 запланированных;

– обеспечивается функционирование детских центров «Кванториум» и Центра опережающей профессиональной подготовки, созданного в качестве структурного подразделения КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования».

В рамках комплексов процессных мероприятий обеспечивается текущая деятельность образовательных организаций в Камчатском крае, деятельность учреждений, подведомственных Министерству образования Камчатского края, реализуются мероприятия, направленные на отдых и оздоровление детей, оказывается государственная поддержка образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, создаются условия для развития научной деятельности, в том числе путем развития системы грантовой поддержки для эффективной самореализации молодежи в сфере науки и высшего образования.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае» признана высокоэффективной (93,4 %).

3. Государственная программа Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие культуры в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 15.03.2024            № 112-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 1 803 249,64 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 328 307,94 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 94,7 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 27,1 %.

Структура государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» включает 18 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 региональных проекта;

– 12 комплексов процессных мероприятий.

По итогам 2024 года в системе «Электронный бюджет» государственная программа сформирована на 89,0 %. Паспорт государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» и паспорт регионального проекта «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры» не утверждены.

Ввиду отсутствия утвержденных годовых отчетов по паспорту государственной программы, паспортам 3 структурных элементов, а также непредставления ответственным исполнителем аналитической информации о реализации государственной программы государственная программа «Развитие культуры в Камчатском крае» признана неэффективной.

4. Государственная программа Камчатского края

«Семья и дети Камчатки»

Государственная программа «Семья и дети Камчатки» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 698-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 70 890,77 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 488,20 тысяч рублей, средства фондов – 3 323,7 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,5 %. 	Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 3 показателей. Все показатели достигнуты:

– «Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, в отношении которых прекращена индивидуальная работа по причине улучшения положения, от общего числа таких семей, состоящих на учете в организациях социального обслуживания» составила 37,82 % при плановом значении 19,4 %;

– «Количество многодетных семей в Камчатском крае» составило 5 758 семей при целевом значении 5 330 семей;

– «Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания Камчатского края, от общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае» составил 52,4 % при плановом значении 31,6 %.

Структура государственной программы «Семья и дети Камчатки» включает 3 комплекса процессных мероприятий.

Мероприятия государственной программы обеспечивали решение задач по:

– предоставлению социальных услуг семьям с детьми с использованием инновационных технологий, в том числе дистанционных;

– обновлению материально-технической базы организаций и учреждений, работающих с семьями с детьми, что способствует предоставлению качественных услуг;

– адресной и своевременной поддержке нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей.

Все мероприятия государственной программы направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, создание условий для выполнения семьей ее функций, комплексное решение проблем семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Семья и дети Камчатки» признана высокоэффективной (99,9 %).

5. Государственная программа Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 697-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 11 906 716,97 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 886 396,55 тысяч рублей, средства фондов – 45 820,28 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 98,7 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 7,0 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы на 2024 год предусмотрено межбюджетных трансфертов местным бюджетам на общую сумму 1 456 812,10 тысяч рублей. Расходные обязательства муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, ответственным исполнителем в паспорте государственной программы не отражены. Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Структура государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» включает 18 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 3 региональных проекта;

– 13 комплексов процессных мероприятий.

Ввиду отсутствия утвержденных годовых отчетов по паспорту государственной программы, паспортам 11 структурных элементов государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» признана неэффективной.

6. Государственная программа Камчатского края

«Содействие занятости населения Камчатского края»

Государственная программа «Содействие занятости населения Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 720-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 848 418,41 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 316 229,30 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100,0 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 24,3 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 9 показателей из 11, предусмотренных государственной программой.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 8 показателям, в том числе:

– «Уровень регистрируемой безработицы» не превысил 0,6 % при плановом значении 1,2 %;

– «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» составила 141 человек при плановом значении 176 человек.

Не достигнут показатель «Коэффициент производственного травматизма со смертельным исходом в организациях Камчатского края (человек на 1000 работающих)» значение которого составило 0,19 при плановом значении 0,11.

Структура государственной программы «Содействие занятости населения Камчатского края» включает 8 структурных элементов:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 7 комплексов процессных мероприятий.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2024 году реализовывались мероприятия по комплексной модернизации всех отделений Кадрового центра Камчатского края, а также мероприятия по привлечению работников в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации. Камчатский край стал первым регионом, завершившим процесс модернизации Кадровых центров на Дальнем Востоке. Проведение комплексной модернизации службы занятости позволило внедрить новые подходы в работе с населением и работодателями.

По итогам реализации мероприятий процессной части государственной программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

– в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов привлечено 65 специалистов редких для Камчатки специальностей (специалисты горнодобывающей промышленности, судоремонтной отрасли, в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, перевозки воздушным пассажирским транспортом);

– назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице 2 968 гражданам;

– при поддержке органов службы занятости 41 человек начал реализацию собственных бизнес-проектов;

– оказано содействие в трудоустройстве 129 инвалидам, из них трудоустроено 53 человека;

– 21 человек приступил к учебе по программе целевого обучения для дальнейшего трудоустройства в учреждения образования, культуры, энергетики, транспорта;

– в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов приняли участие 14 работодателей, планирующих привлечение трудовых ресурсов в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации;

– проведено 20 мероприятий (семинары, «круглые столы», конкурсы), направленных на информационное обеспечение и пропаганду охраны труда.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Содействие занятости населения Камчатского края» признана высокоэффективной (99,4 %).

7. Государственная программа Камчатского края

«Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2023 № 695-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 2 088 198,21 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 247 400,95 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100,0 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 15,4 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы на 2024 год объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 661,03 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 34,79 тысяч рублей. Финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 9 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты значения по 8 показателям, в том числе:

– «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» превысил плановое значение (90,5 %) и составил 94,5 %;

– «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составила 55,9 % при плановом значении 55,7 %;

– «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» составила 100,0 % к плановому значению или 19,7 %;

– «Доля камчатских спортсменов, вошедших в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем количестве камчатских спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства» составила 51,1 % при плановом значении 51,0 %.

Не достигнуто целевое значение показателя «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории». Фактическое значение составило 48,0 % при плановом значении 53,0 %.

Структура государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» включает 7 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 2 региональных проекта;

– 1 ведомственный проект;

– 3 комплекса процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы:

– осуществляется создание центра военно-спортивной подготовки;

– реализуются мероприятия по созданию «умных» спортивных площадок;

– создаются и модернизируются объекты спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;

– приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ.

Мероприятия процессной части государственной программы направлены на обеспечение функционирования учреждений, подведомственных Министерству спорта Камчатского края, организацию и проведение массовых спортивных мероприятий, участие членов спортивных сборных команд Камчатского края по видам спорта в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» признана высокоэффективной (96,1 %).

8. Государственная программа Камчатского края

«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

Государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 711-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 1 813 144,53 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 201 037,85 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,9 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 66,4 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов в паспорте государственной программы не отражено. Финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 41 показателя из 44, предусмотренных государственной программой.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 39 показателям, в том числе:

– «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» составила 0,057 млн человек или 103,64 % к плановому значению;

– «Доля предприятий, достигших ежегодный 5,0 % прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением, в течении трех лет участия в проекте» достигла 53,8 % при плановом значении 50,0 %;

– «Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации проектов резидентов территории опережающего развития «Камчатка» (нарастающим итогом)» превысил целевое значение на 24,1 % и составил 86 433 млн рублей.

Не достигнут показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал». Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составил 70,4 % к уровню 2023 года, что ниже планового значения на 31,0 %.

Ниже планового значения (164 единицы) фактическое значение показателя «Увеличение числа резидентов территории опережающего развития «Камчатка» – 150 единиц.

Структура государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» включает 25 структурных элементов, в том числе:

– 6 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 2 региональных проекта;

– 3 ведомственных проекта;

– 14 комплексов процессных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий проектной части государственной программы:

– осуществлено подключение к системе водоотведения объекта ООО «Тополовый парк» в целях обеспечения резидентов преференциального режима территория опережающего развития «Камчатка» необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой;

– реализованы проекты по повышению производительности труда на 6 предприятиях;

– обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному и муниципальному имуществу;

– для старта бизнеса начинающим предпринимателям предоставлены льготные микрозаймы, а также поручительства и гарантии на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам;

– разработан комплексный план внедрения клиентоцентричности в исполнительных органах Камчатского края, а также в Камчатском крае в целом.

По итогам реализации мероприятий процессной части государственной программы достигнуты следующие результаты:

– оказана финансовая поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям путем возмещения части затрат, связанных с реализацией особо значимых инвестиционных проектов;

– оказана финансовая поддержка управляющей компании и резидентам индустриального (промышленного) парка «Нагорный»;

– оказано содействие в снабжении населения труднодоступных местностей Камчатского края продовольственными товарами – возмещены транспортные расходы 22 хозяйствующим субъектам;

– сформирован перечень действующих и архивных налоговых льгот;

– проведена оценка эффективности действующих налоговых расходов;

– проведен конкурс «Торговля Камчатки» в рамках празднования «Дня работника торговли», в котором приняли участие 16 торговых предприятий.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» признана высокоэффективной (97,0 %).

9. Государственная программа Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 715-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 2 042 324,39 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 178 031,80 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 97,9 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 71,3 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2024 году из бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований предоставлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 173 090,58 тысяч рублей. Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 60 показателей из 63, предусмотренных государственной программой.

По итогам отчетного года достигнуты плановые значения по 52 показателям, в том числе:

– «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» составила 85 941 рубль или 118,6 % к плановому значению;

– «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом» составила 1,9214 тысяч гектаров, что превышает целевое значение на 51,9 %;

– «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» составил 132,4 %, что выше планового значения на 29,3 %;

– «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» составила 59,5 %, превысив целевое значение в 6,4 раза.

Несмотря на планируемое снижение (98,5 %), не достигнуто значение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» – 97,5 %.

Структура государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» включает 22 структурных элемента, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 12 региональных проектов;

– 9 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности края предоставляется более 30 видов мер государственной поддержки по всем направлениям.

С учетом оказанной государственной поддержки в 2024 году в сфере развития сельского хозяйства реализованы следующие проекты:

– завершен капитальный ремонт помещения для содержания 100 голов крупного рогатого скота на территории бывшего совхоза «Комсомольский» в с. Шаромы Мильковского муниципального округа;

– на территории Елизовского муниципального района завершено строительство быстровозводимого бескаркасного арочного сооружения – картофелехранилища на 800 тонн хранения семенного картофеля;

– осуществляется строительство цеха по переработке молока на территории Усть-Большерецкого муниципального района;

– реализован проект по созданию тепличного комплекса «Камчатский» площадью 3,6 Га с производственной мощностью более 2 800 тонн овощной продукции в год с собственным энергоцентром для круглогодичного производства овощей защищенного грунта на территории Камчатского края;

– продолжается реализация мероприятий по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

В целях обеспечения жителей труднодоступных и отдаленных районов Камчатского края хлебом продолжается оказание поддержки хлебопекарным предприятиям в отдаленных районах края, а также субсидирование транспортных расходов по доставке муки для выпечки «социального» хлеба.

В рамках реализации мероприятий процессной части государственной программы:

– оказывается поддержка бюджетам муниципальных образований в целях развития растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

– реализуются мероприятия, направленные на повышение престижа агропромышленного комплекса, а также на обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами;

– обеспечивается эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие Камчатского края.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» признана высокоэффективной (96,2 %).

10. Государственная программа Камчатского края

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 21.02.2024 № 55-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 3 275 981,49 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 107 850,40 тысяч рублей, средства фонда развития территорий – 1 259 873,40 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 93,3 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 64,2 %.

Структура государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» включает 12 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 региональных проекта;

– 7 комплексов процессных мероприятий.

По итогам 2024 года в системе «Электронный бюджет» государственная программа сформирована на 85,0 %. Паспорт государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» и паспорт регионального проекта «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» не утверждены.

Ввиду отсутствия утвержденных годовых отчетов по паспорту государственной программы, паспортам 5 структурных элементов государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» признана неэффективной.

11. Государственная программа Камчатского края

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами»

Государственная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.01.2024 № 17-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 42 837 254,19 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10 540 006,81 тысяч рублей, расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 8 470 220,12 тысяч рублей, средства фонда развития территорий – 25 001,68 тысяч рублей, средства бюджетных кредитов – 109 860,60 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 98,9%.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 16,5 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В отчетном году бюджетам муниципальных образований предоставлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 575 710,23 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты – 33 258,07 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников – 1 665,28 тысяч рублей.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 13 показателей.

Достигнуты плановые значения по 8 показателям, в том числе:

– «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» – 19 тысяч человек из запланированных 10 тысяч человек;

– «Доля ежегодно заменяемых ветхих и аварийных сетей из общего объема сетей, нуждающихся в замене» составила 3,28 % из запланированных 2,96 %;

– «Количество переоборудованных транспортных средств в отчетном году» составило 50 штук или 100 % к плановому значению.

Не достигнуты целевые значения 4 показателей, в том числе:

– «Объем потребления природного газа» составил 188,3 миллиона кубических метров от запланированных 293,3 миллиона кубических метров;

– «Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки» составило 0 из запланированных 10 единиц;

– «Доля реализованных инвестиционных мероприятий от общего числа запланированных к завершению в текущем году мероприятий в сфере коммунального хозяйства» составила 46 % из 50 % запланированных.

Структура государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» включает 16 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 3 региональных проекта;

– 12 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы осуществлялась реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация инвестиционных мероприятий государственной программы осуществлялась с нарушением подрядчиками сроков разработки проектной документации и выполнения строительных работ.

Отсутствие у подрядчиков необходимого количества квалифицированных специалистов, увеличение стоимости строительства объектов, отсутствие поданных заявок и, как следствие, повторное размещение аукционов, необходимость доработки проектной документации ввиду неучтенных при проектировании работ привели к переносу сроков завершения запланированных мероприятий и повлияли на снижение эффективности реализации государственной программы в целом.

В рамках реализации мероприятий процессной части государственной программы:

– проведен капитальный ремонт в 91 многоквартирном доме, что позволило улучшить условия проживания 19 тысяч человек;

– предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 522 семьям, что составляет 4 % от общего количества семей, проживающих в Камчатском крае;

– обеспечивалась доступность отдельных коммунальных услуг населению путем возмещения предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с тарифным регулированием в коммунальной сфере.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» признана недостаточно эффективной (81,2 %).

12. Государственная программа Камчатского края

«Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 31.01.2024 № 25-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 9 154 960,64 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 291 567,00 тысяч рублей, расходы дорожного фонда за счет средств федерального бюджета – 2 077 519,10 тысяч рублей, расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета – 3 191 916,81 тысяч рублей, средства фонда развития территорий – 25 001,68 тысяч рублей, средства бюджетных кредитов – 1 263 205,96 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств  – 91,8 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 47,6 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 1 482 332,82 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составляет 33 930,41 тысяч рублей.

Структура государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» включает 21 структурный элемент, в том числе:

– 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 3 региональных проекта;

– 1 ведомственный проект;

– 14 комплексов процессных мероприятий.

Ввиду отсутствия утвержденного годового отчета по паспорту государственной программы, паспортам 11 структурных элементов государственная программа «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» признана неэффективной.

13. Государственная программа Камчатского края

«Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»

Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.01.2024 № 12-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 640 695,01 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 98,5 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2024 году бюджетам муниципальных образований предоставлено субсидий на общую сумму 8 098,07 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в отчете по государственной программе не отражена.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 8 показателей.

Все показатели выполнены в полном объеме, в том числе:

– «Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы» составило 7 единиц, что соответствует плану;

– «Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год» составила 100,0 %, что соответствует плановому значению;

– «Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества» превысило целевое значение – 90,0 % и составило 104,0 %;

– «Доля площади зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края, обеспеченных надлежащей эксплуатацией, от плановой площади подлежащих эксплуатации зданий и помещений» составила 100,0 %, что соответствует целевому значению.

Структура государственной программы «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» включает 7 комплексов процессных мероприятий. Проектная составляющая отсутствует.

В рамках государственной программы проведены комплексные кадастровые работы в отношении 7 кадастровых кварталов, расположенных на территории Елизовского муниципального района, Петропавловск-Камчатского городского округа, Тигильского муниципального округа. По результатам завершения работ в Единый государственный реестр недвижимости внесено 1 220 объектов недвижимости.

Во исполнение требований законодательства о налоге на имущество организаций утвержден и направлен в Управление налоговой службы по Камчатскому краю перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В перечень включено 5 150 объектов недвижимого имущества.

По поручению Правительства Российской Федерации Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, по согласованию с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю в 2020 году утвержден план мероприятий на период до 1 января 2025 года по реформированию унитарных предприятий Камчатского края (далее – План). Всего в План включено 47 предприятий, 12 из которых – краевые, 35 – муниципальные. В результате реализации мероприятий Плана к 1 января 2025 года в Камчатском крае осталось 7 действующих государственных унитарных и 30 муниципальных предприятий. Эти предприятия подлежат сохранению как осуществляющие обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В отчетном году устранено более 80,0 % замечаний и нарушений, выявленных в ходе проверок использования предприятиями и учреждениями имущества Камчатского края.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» признана высокоэффективной (97,5 %).

14. Государственная программа Камчатского края

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 706-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 40 548,60 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,0 %.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 2 показателей.

Показатели выполнены в полном объеме:

– «Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов рыбохозяйственных организаций Камчатского края» составил 1 512 тысяч тонн или 111,2 % к плановому значению;

– «Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)» составил 0,79 млрд долларов при плановом значении 0,78 млрд долларов.

Структура государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» включает 6 структурных элементов, в том числе:

– 1 проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 5 комплексов процессных мероприятий.

В рамках реализации программных мероприятий Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проводилась работа, направленная на продвижение продукции камчатских производителей на внешние рынки и достижение целевых показателей экспорта продукции агропромышленного комплекса Камчатского края, в том числе:

– информирование отраслевых предприятий о федеральных мерах государственной поддержки экспортеров и оказание содействия в их получении, о проведении Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Камчатского края мероприятий, направленных на расширение экспорта, об особенностях и возможностях экспорта в различные страны;

– оказание содействия в организации участия рыбохозяйственных организаций края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях.

В соответствии с частью 14 Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) Камчатского края и ее критериями, утвержденного Постановлением № 568-П, комплексы процессных мероприятий государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» в расчете уровня эффективности государственной программы не участвуют.

Расчет уровня достижения структурных элементов государственной программы равен уровню достижения регионального проекта, направленного на достижение целей и задач национального проекта «Экспорт продукции АПК».

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» признана высокоэффективной (99,9 %).

15. Государственная программа Камчатского края

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2024 № 2-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 416 225,34 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31 124,40 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,2 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 0,1 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 22 984,52 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составляет 20 000,00 тысяч рублей. В отчете по государственной программе ответственным исполнителем кассовое исполнение средств консолидированных бюджетов муниципальных образований не отражено.

Финансовое обеспечение за счет средств внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 18 показателей.

По итогам отчетного года достигнуты значения 16 показателей, в том числе:

– «Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, к общей численности населения, проживающего на территориях Камчатского края, подверженных негативному воздействию вод» соответствует целевому значению – 15,62 %;

– «Число посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения» достигло 54,9 тысяч человек при плановом значении 26 тысяч человек.

Не достигнуты значения показателей:

– «Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности» составила 28,88 % или 98,0 % от планового значения;

– «Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения в общей площади охотничьих угодий Камчатского края» составила 77,49 % или 99,0 % от планового значения.

Структура государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» включает 18 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта;

– 2 ведомственных проекта;

– 14 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы в отчетном году:

– разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству объектов инженерной защиты территорий населенных пунктов Камчатского края от негативного воздействия вод:

1) берегоукрепительное сооружение в районе с. Долиновка Мильковского муниципального округа;

2) объект инженерной защиты территории с. Соболево от негативного воздействия вод реки Большая Воровская (включая ее протоки);

– приобретено оборудование в целях обеспечения организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов;

– выполнена научно-исследовательская работа по разработке карты цунамирайонирования Камчатского края;

– разработан план адаптации к изменениям климата Камчатского края.

Мероприятия процессной части государственной программы направлены на  развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения, формирование экологической культуры населения, сохранение биологического разнообразия объектов животного мира, осуществление государственного экологического надзора, повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» признана высокоэффективной (94,4 %).

16. Государственная программа Камчатского края

«Безопасная Камчатка»

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка», утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023     № 700-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 2 097 364,27 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,0 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 0,02 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 71 366,62 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, не отражена. В отчете по государственной программе ответственным исполнителем кассовое исполнение средств консолидированных бюджетов муниципальных образований также не отражено.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 14 показателей.

Все плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, в том числе:

– «Укомплектованность подразделений противопожарной службы Камчатского края пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением» составляет 82,3 % или 102,9 % к плановому значению;

– «Прием и обработка вызовов в рамках функционирования системы-112 Камчатского края, не менее 90 процентов» обеспечен на 100,0 % при плановом значении 98,5 %;

– «Число раскрытых преступлении, совершенных в общественных местах и на улицах» составило 102,5 % к плановому значению – 1 136 единиц.

– «Количество размещенных в средствах массовой информации материалов по профилактике терроризма и экстремизма» – 30 публикаций, что составило 100,0 % к плановому значению.

Структура государственной программы «Безопасная Камчатка» включает 17 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект;

– 16 комплексов процессных мероприятий.

В рамках проектных мероприятий государственной программы:

– построен и сдан в эксплуатацию пожарный пост на два выезда в с. Седанка Тигильского района;

– осуществлен капитальный ремонт здания пожарного поста в с. Слаутное Пенжинского района;

– продолжено строительство здания пожарного депо в п. Озерновский Усть-Большерецкого района (окончание работ запланировано в 2025 году).

В рамках комплексов процессных мероприятий государственной программы:

– оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни;

– обеспечена бесперебойная работа системы-112 Камчатского края;

– обеспечена доставка в Камчатский край аппаратно-программных комплексов и технических средств оповещения, а также начата установка оборудования по местам установки комплексов действующей системы оповещения для обеспечения надежного оповещения населения, доведения сигналов гражданской обороны;

– осуществлены выплаты вознаграждений за добровольную сдачу гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Камчатского края, незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Безопасная Камчатка» признана высокоэффективной (97,8 %).

17. Государственная программа Камчатского края

«Развитие лесного хозяйства Камчатского края»

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023    № 718-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 828 900,06 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 467 569,97 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,8 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 0,69 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 12 показателей, 11 из которых достигнуты, в том числе:

– «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составило 309,7 % при плановом значении 100,0 %;

– «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» составила 6,8 % при плановом значении 4,6 %;

– «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» составила 73,3 %, превысив целевое значение на 80,5 %.

Не достигнуто значение показателя «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров». Фактическое значение составило 11,0 % или 90,9 % к плану.

Структура государственной программы «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» включает 11 структурных элементов, в том числе:

– 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 9 комплексов процессных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий проектной части государственной программы:

– оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;

– приобретены беспилотные авиационные системы для использования в области лесных отношений.

По итогам реализации мероприятий процессной части государственной программы:

– проведены мероприятия по охране лесов от пожаров, противопожарной пропаганде;

– повышена эффективность ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов;

– увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» признана высокоэффективной (99,8 %).

18. Государственная программа Камчатского края

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 701-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 528 389,52 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 34 920,70 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,7 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 41,7 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 9 показателей из 11, предусмотренных государственной программой.

Достигнуты плановые значения по всем показателям, в том числе:

– «Туристский поток, включая жителей Камчатского края» составил 406,6 тысяч человек из 405 тысяч человек запланированных;

– «Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов» составило 5 единиц, что соответствует плановому значению;

– «Количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма» составило 8 400 человек при целевом значении 5 600 человек.

Структура государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» включает 9 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 3 ведомственных проекта;

– 5 комплексов процессных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий проектной части государственной программы:

– организовано участие Камчатского края в Восточном экономическом форуме, в международных выставочных мероприятиях;

– проведены краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», зимний фестиваль «Берингия», мероприятия в рамках праздника «Дни туризма в Камчатском крае»;

– реализованы мероприятия, направленные на развитие социального туризма;

– сформировано 2 910 электронных сертификатов для выпускников одиннадцатых классов общеобразовательных организаций на вертолетную экскурсию «Долина гейзеров», из них реализовано в отчетном году 742.

По итогам реализации процессных мероприятий государственной программы:

– прошли обучение и повысили квалификацию в сфере туризма 679 человек;

– проведены курсы и семинары для специалистов в сфере туризма, в которых приняли участие 733 человека;

– в социальных турах приняли участие 710 человек;

– на туристских маршрутах установлены туалетные блок-модули и система видеонаблюдения, обслужен 21 туристический дорожный знак, проведены работы по замене 32 указателей, монтажу новых 16 указателей.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» признана высокоэффективной (100,0 %).

19. Государственная программа Камчатского края

«Реализация государственной национальной политики

и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2024 № 38-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 830 095,14 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 167 331,30 тысяч рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций –14 350,00 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,2 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 9,3 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам отражен в сумме 4 668,32 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составляет 657,32 тысяч рублей. В отчете по государственной программе ответственным исполнителем кассовое исполнение средств консолидированных бюджетов муниципальных образований не отражено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов предусмотрены целевые значения для 13 показателей. Достигнуты плановые значения по 11 показателям, в том числе:

– «Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» составила 94,3 % при плановом значении 55,0 %;

– «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» составило 9,4 тысяч человек при плановом значении 8,1 тысяч человек;

– «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России» составила 7,9 тысяч человек при плановом значении 7,6 тысяч человек;

– «Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» составила 33,39 тысяч человек при плановом значении 29,0 тысяч человек.

Не достигнуты значения показателей:

– «Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам» – 73,1 % при плановом значении 80 %;

– «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан» – 73,1 % при плановом значении 75,0 %.

Структура государственной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» включает 30 структурных элементов, в том числе:

– 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 5 региональных проектов;

– 1 ведомственный проект;

– 21 комплекс процессных мероприятий.

В рамках проектной части государственной программы в отчетном году проводились мероприятия по поддержке лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, осуществлялась деятельность, направленная на гармонизацию межнациональных отношений, в том числе на культурную интеграцию мигрантов в принимающее сообщество.

В отчетном году 24 общины коренных малочисленных народов получили государственную поддержку в целях укрепления материально-технической базы традиционных отраслей хозяйственной деятельности и направили полученные средства на приобретение и доставку средств для лова рыбы, транспортных средств повышенной проходимости, оборудования, инвентаря, спецодежды.

Мера поддержки, связанная с компенсацией затрат по оплате за обучение в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, оплате проезда к месту учебы предоставлена 65 обучающимся из числа коренных малочисленных народов.

Дополнительные услуги в сфере здравоохранения были оказаны 326 представителям коренных малочисленных народов, из них услуги по протезированию зубов получили 83 человека, услуги по лечению наркологических расстройств – 243 человека.

В рамках мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, проведены уроки русского языка, лекции по законодательству, культуре и истории России и Камчатского края, индивидуальное консультирование, осуществлена печать буклетов и брошюр на 4 языках (русский, узбекский, киргизский, таджикский) для распространения в среде мигрантов Камчатского края с кратким информированием по правовым вопросам, нормам общения и поведения в российском обществе.

Отдельное внимание уделяется сохранению и развитию культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае.

Оказаны меры финансовой поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, в виде компенсации части затрат, связанных с их участием в этнокультурных мероприятиях регионального, межрегионального и  общероссийского значения.

Реализован проект по изготовлению Азбуки о важном на языках коренных малочисленных народов Камчатского края, участниками создания которой выступили жители из 8 муниципальных образований в Камчатском крае, в том числе носители родных языков коренных малочисленных народов, представители общин коренных малочисленных народов, учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций.

Ежегодно издается, приобретается и доставляется в образовательные организации в Камчатском крае учебная и учебно-методическая литература по родным языкам коренных малочисленных народов. Проведен ежегодный мониторинг изучения родных языков коренных малочисленных народов.

Мероприятия процессной части государственной программы направлены на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих патриотическое воспитание граждан, развитие волонтерской деятельности, укрепление института молодой семьи и поддержку молодежных инициатив.

На территории Камчатского края проведено 167 мероприятий и проектов патриотической направленности, которыми охвачено 33 386 человек из числа детей и молодежи в возрасте до 35 лет.

На площадке круглогодичного молодежного образовательного центра «Экосистема» проведен Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», в рамках которого состоялись более сотни эколого-просветительских мероприятий при участии 374 экспертов, 100 волонтеров и 600 участников из регионов России и 16 стран мира.

При поддержке Министерства по делам молодежи Камчатского края состоялось свыше 45 мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи, организованы сбор и отправка 8 партий гуманитарного груза для жителей подшефных территорий, пострадавших жителей Курской области, а также бойцов СВО.

Региональным Центром казачьей культуры, созданным в 2024 году на базе КГБУ «Камчатский центр народного творчества», осуществляется деятельность по взаимодействию с российским казачеством. Казачьи коллективы приняли участие в 79 культурно-массовых мероприятиях, в 10 конкурсах и фестивалях, численность участников которых составила более 3000 человек.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» признана эффективной (88,0 %).

20. Государственная программа Камчатского края

«Цифровая трансформация в Камчатском крае»

Государственная программа «Цифровая трансформация в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023    № 699-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 1 635 218,46 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 79 423,29 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,1 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 12,25 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В отчетном году бюджетам муниципальных образований предоставлено субсидий на общую сумму 20 231,84 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в паспорте государственной программы не отражена.

Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 21 показателя из 23, предусмотренных государственной программой.

Все показатели государственной программы достигнуты в полном объеме, в том числе:

– «Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде» составила 100,0 % с превышением целевого значения на 5,3 %;

– «Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составила 98,0 % при плановом значении 97,0 %;

– «Цифровая зрелость» органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений» достигла уровня 86,8 % при планируемых 74,4 %.

Структура государственной программы «Цифровая трансформация в Камчатском крае» включает 25 структурных элементов, в том числе:

– 8 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 2 региональных проекта;

– 15 комплексов процессных мероприятий.

По результатам реализации мероприятий проектной части государственной программы:

– осуществлялась реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли Камчатского края, в том числе в отдаленных районах Камчатского края, по результатам проведенных образовательных мероприятий Камчатский край входит в топ 15 самых активных регионов в этом направлении;

– проведены форум «Цифровая Камчатка», в ходе которого более 200 человек приняли участие в моделировании цифрового будущего Камчатского края и форум «Камчатка – форпост информационной безопасности России», обеспечивший вовлечение Камчатского края в вопросы импортозамещения и перехода на отечественное программное обеспечение;

– проведен первый киберспортивный турнир «Прорыв: от Калининграда до Камчатки»;

– реализована новая мера поддержки для ИТ-специалистов в части предоставления жилых помещений на условиях договора субаренды, в том числе разработан Порядок выдачи ходатайств о предоставлении жилья ИТ-специалистам;

– завершена работа по введению в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи на участке «Лесная – Оссора» протяженностью 167 км, а также обеспечено присоединение к новой линии связи участка «Оссора – Карага – Кострома» протяженностью 20 км и «Оссора – Тымлат» протяженностью 40 км.

Реализация мероприятий процессной части государственной программы направлена на поддержание и развитие информатизации и цифровизации различных отраслей Камчатского края, а также повышение качества и доступности предоставления услуг населению, в том числе в электроном формате.

Не реализованы в отчетном году мероприятий комплекса процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Реализация указанного структурного элемента досрочно прекращена в связи с передачей информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края» в КГУП «Камчатский водоканал» в целях ее доработки и введения в эксплуатацию.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Цифровая трансформация в Камчатском крае» признана высокоэффективной (99,2 %).

21. Государственная программа Камчатского края

«Управление государственными финансами Камчатского края»

Государственная программа «Управление государственными финансами Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 721-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 9 064 113,71 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 535 209,70 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 97,4 % от запланированного объема, что обусловлено созданием резервов ассигнований в целях обеспечения устойчивости исполнения краевого бюджета. Без учета бюджетных ассигнований резервных фондов и резервов ассигнований краевого бюджета, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края уровень кассового исполнения составил 99,8 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 2,0 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 7 843 963,37 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 38 717,02 тысяч рублей. В годовом отчете ответственным исполнителем отражено исполнение за счет средств внебюджетных источников в сумме 906,08 тысяч рублей.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 13 показателей.

Достигнуты плановые значения по 9 показателям, в том числе:

– «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета» составило 0,0 %, что соответствует плановому значению показателя;

– «Отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» составило 33,4 % при плановом значении 50,0 %.

Не достигнуто значение показателя «Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае». При плановом значении 0,0 фактический объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае составил 110,9 млн рублей.

Не достигнуты значения показателей ведомственного проекта «Создание условий для участия граждан в принятии бюджетных решений для решения городских (сельских) проблем»:

– «Доля проектов, реализованных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае в общем количестве проектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора» составила 88,0 % при плановом значении 100,0 %;

– «Доля реализованных проектов молодежных общественных объединений в общем количестве проектов молодежных общественных объединений, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора» – 0,0 % при плановом значении 100 %.

Структура государственной программы «Управление государственными финансами Камчатского края» включает 10 структурных элементов, в том числе:

– 1 ведомственный проект;

– 9 комплексов процессных мероприятий.

Мероприятия проектной части государственной программы направлены на реализацию инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований, признанных победителями краевого конкурса «Решаем вместе». В отчетном году на территории 25 муниципальных образований в Камчатском крае было запланировано благоустройство 28 инициативных проектов (4 территории территориально-общественного самоуправления, 3 детских площадки, 11 мест массового отдыха населения, 5 спортивных объектов, 3 бани, установка 2 сборно-разборных сцен). Благоустройство 25 объектов завершено в полном объеме, произведена общественная приемка, объекты введены в эксплуатацию. Не реализованы 3 инициативных проекта.

В рамках процессной части государственной программы осуществлялось:

– ежегодное формирование резервного фонда Правительства Камчатского края и других зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края в целях обеспечения устойчивости исполнения краевого бюджета в случае недопоступления доходов или незапланированного роста расходных обязательств;

– оптимизация объема государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на обслуживание государственного долга Камчатского края;

– предоставление финансовой помощи из краевого бюджета местным бюджетам в целях осуществления выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечения сбалансированности местных бюджетов;

– предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения;

– предоставление бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае дотаций на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности, таких как сокращение кредиторской задолженности, увеличение поступлений в бюджет муниципального образования доходов от местных налогов и доходов от использования имущества, увеличение уровня собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и не осуществляющих трудовую деятельность, сокращение задолженности по уплате имущественных налогов физических лиц и увеличение объема поступлений имущественных налогов физических лиц, собираемых на территории муниципального образования.

Основные факторы, оказавшие влияние на снижение эффективности государственной программы:

– значительный рост расходных обязательств Камчатского края и муниципальных образований, связанных с тарифным регулированием;

– существенное недопоступление запланированных налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты отдельных муниципальных образований в Камчатском крае;

– отсутствие дополнительных финансовых источников, необходимых для обеспечения принятых расходных обязательств как на региональном, так и на муниципальном уровнях;

– нарушение сроков контрактации муниципальными образованиями;

– недобросовестное исполнение подрядными организациями условий контрактов и договоров.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Управление государственными финансами Камчатского края» признана недостаточно эффективной (79,9 %).

22. Государственная программа (комплексная программа) Камчатского края

«Социальное и экономическое развитие территории

с особым статусом «Корякский округ»

Государственная программа «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 723-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 85 940,20 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 99,9 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 8 425,8 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в паспорте государственной программы не отражена.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 2 показателей.

Плановые значения показателей достигнуты, в том числе:

– «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда на территории Корякского округа» составило 1 101 квадратный метр из запланированных 997,1 квадратных метров;

– «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» составило 60 человек при плановом значении 17 человек.

Структура государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» включает 4 комплекса процессных мероприятий.

Государственная программа «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» является комплексной государственной программой и сформирована по территориальному признаку.  Достижение её целей обеспечивается в большей степени за счет реализации иных государственных программ. На территории Корякского округа реализуются мероприятия 15 государственных программ:

1. «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»;

2. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;

3. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»;

5. «Развитие здравоохранения Камчатского края»;

6. «Развитие образования в Камчатском крае»;

7. «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»;

8. «Развитие культуры в Камчатском крае»;

9. «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»;

10. «Содействие занятости населения Камчатского края»;

11. «Семья и дети Камчатки»;

12. «Цифровая трансформация в Камчатском крае»;

13. «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»;

14. «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»;

15. «Управление государственными финансами Камчатского края».

Так, на территории Корякского округа в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» выполнены работы по содержанию автозимника продленного действия «Анавгай - Палана» на сумму 82 763,38 тысяч рублей. Мероприятия по организации автозимника продленного действия «Анавгай - Палана» проводятся ежегодно в зимний период. Благодаря выполнению данных работ обеспечивается транспортная доступность населения автомобильным транспортом между населенными пунктами.

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» на территории Пенжинского муниципального района возведены сооружения инженерной защиты некапитального характера (защитные противопаводковые насыпи): в с. Слаутное – 4 участка, в с. Парень – 8 участков, в с. Таловка – 4 участка.

В рамках мероприятий государственной программы «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» обеспечивалась организация ритуальных услуг транспортирования тел (останков) умерших, обеспечивалась деятельность административных комиссий, а также повышение уровня кадрового потенциала муниципальных служащих Корякского округа.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» признана высокоэффективной (100,0 %).

23. Государственная программа Камчатского края

«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

Государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 06.03.2024 № 88-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 669 580,92 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100,0 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 89,4 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 44 247,35 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, – 2 036,09 тысяч рублей. В годовом отчете ответственного исполнителя исполнение средств консолидированных бюджетов муниципальных образований не отражено.

Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 15 показателей из 17, предусмотренных государственной программой.

Достигнуты плановые значения по всем 15 показателям, в том числе:

– «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составила 33,8 % при плановом значении 14,4 %;

– «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составила 90,3 % при плановом значении 50,0 %;

– «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составила 66,2 % при плановом значении 85,6 %, что при убывающей динамике показателя отражает его достижение;

– «Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в текущем финансовом году» составила 100,0 %, что соответствует плану.

Структура государственной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» включает 5 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 4 комплекса процессных мероприятий.

По итогам реализации мероприятий государственной программы:

– у физических лиц принято 68 705 единиц авторезины с последующей переработкой в резиновую крошку, используемую для благоустройства дворовых и общественных территорий;

– организовано 57 контейнерных площадок в десяти муниципальных образованиях;

– акционерному обществу «Спецтранс» предоставлены бюджетные инвестиции на строительство (разработку проектной документации) объекта  обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов в с. Тиличики Олюторского муниципального района;

– за счет средств субсидии акционерным обществом «Спецтранс» приобретено 8 единиц специализированной техники и 3 единицы оборудования;

– в 12 муниципальных образованиях ликвидированы места несанкционированного размещения отходов (шин, покрышек, камер автомобильных).

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» признана высокоэффективной (98,0 %).

24. Государственная программа Камчатского края

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

Государственная программа «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 1 259 912,4 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 803 399,43 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 100,0 %.

Доля проектной части в общем объеме расходов на финансовое обеспечение программных мероприятий составила 74,1 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В паспорте государственной программы объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 770 278,24 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 340 590,60 тысяч рублей.

Структура государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» включает 5 структурных элементов, в том числе:

– 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

– 2 региональных проекта;

– 2 комплекса процессных мероприятий.

По итогам 2024 года в системе «Электронный бюджет» не сформированы годовые отчеты по паспорту государственной программы, сформированы, но не утверждены годовые отчеты по проекту «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий» и комплексу процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожных сетей, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».

Ввиду отсутствия утвержденных годовых отчетов по паспорту государственной программы, паспортам 2 структурных элементов государственная программа «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» признана неэффективной.

25. Государственная программа Камчатского края

«Оказание содействия добровольному переселению

соотечественников, проживающих за рубежом»

Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018
№ 168-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 4 814,25 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 547,30 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 70,9 %.

Финансовое обеспечение за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 3 показателей.

Достигнуты плановые значения по 2 показателям, в том числе:

– «Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не более 6 месяцев либо компенсированы расходы за коммерческий наем жилья за период, не превышающий 6 месяцев, в общей численности участников Государственной программы, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю» составила 100,0 % из запланированных 25,0 %;

– «Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших финансовую поддержку за прохождение процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, сертификации, а также получение дополнительного профессионального образования в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, трудоустроенных в Камчатском крае» составила 3,2 % при плановом значении 2,5 %.

В связи с влиянием внешнеполитических факторов и, соответственно,  снижением общего количества прибывших участников государственной программы показатель «Численность участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю» не достиг планового значения – 196 человек из 300 человек планируемых.

Структура государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» включает 2 комплекса процессных мероприятий. Проектную часть государственная программа не содержит.

В рамках реализации мероприятий государственной программы:

– осуществлялось содействие переселившимся в регион соотечественникам во временном жилищном обустройстве путем предоставления мест в центрах временного размещения (размещено 23 человека);

– предоставлена социальная поддержка в форме компенсации расходов за период проживания 44 соотечественникам (65,7 % от численности переселившихся непосредственно из-за рубежа);

– 3 соотечественникам оказано содействие в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства, в том числе в прохождении процедуры признания документов о профессиональном образовании, полученном за рубежом, – 1 участнику государственной программы, при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) – 2 участникам государственной программы.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» признана
высокоэффективной (92,5 %).

26. Государственная программа Камчатского края

«Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 722-П.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программных мероприятий в 2024 году, составил 579 678,14 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 505 797,60 тысяч рублей. Уровень кассового исполнения бюджетных средств – 94,9 %.

Государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В 2024 году бюджетам муниципальных образований предоставлено субсидий на общую сумму 534 758,16 тысяч рублей. Сумма расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, составила 104 472,95 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников государственной программой не предусмотрено.

Паспортом государственной программы и паспортами ее структурных элементов установлены целевые значения для 11 показателей из 14, предусмотренных государственной программой.

Достигнуты плановые значения по 10 показателям, в том числе:

– «Доля сельского населения в общей численности населения» составила 21,81 % при плановом значении 21,68 %;

– «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» составила 39,7 %, что практически соответствует плановому значению (39,68 %).

Ниже планового значение показателя «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – 74,03 % при целевом значении 75,54 %.

Структура государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» содержит только проектную часть, состоящую из 8 региональных проектов. Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в 2024 году не реализовывался.

Государственная программа является комплексной и сформирована по территориальному признаку.

По итогам реализации мероприятий государственной программы:

– выдано 9 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья на сельских территориях (4 получателя социальных выплат осуществляют деятельность в агропромышленном комплексе, 5 – в социальной сфере);

– завершено строительство 12-квартирного жилого дома площадью 745,2 кв. метров в поселке Усть-Камчатск на мысе Погодный, в котором 12 специалистов социальной сферы получат жилые помещения на условиях найма;

– за счет средств субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики, ГУП «ПО Камчатоленпром» привлечены 6 студентов КГПОБУ «Паланский колледж»;

– предоставлены социальные выплаты (так называемые «подъемные») 5 ветеринарным врачам, которые останутся работать на предприятиях Камчатского края;

– начато строительство учебного корпуса начальной школы МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 им. М.В. Ломоносова» на 500 учебных мест;

– реализованы проекты по благоустройству общественных пространств в сельской местности, в том числе осуществлялись ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов, устройство уличных сетей наружного освещения, ремонты тротуаров, установка памятников и малых архитектурных форм в г. Елизово, п. Сокоч и п. Лесной Елизовского муниципального района, с. Ковран Тигильского округа, с. Соболево Соболевского муниципального района, с. Запорожье Усть-Большерецкого округа.

В соответствии с интегральной оценкой эффективности реализации государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» признана высокоэффективной (98,5 %).

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации государственных программ

В 2024 году в Камчатском крае завершен переход на новую систему управления государственными программами Камчатского края в системе «Электронный бюджет».

В рамках перехода предполагалось сформировать и утвердить в системе «Электронный бюджет» паспорта 26 государственных программ и паспорта 305 структурных элементов, их составляющих (без учета региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, формирование и мониторинг которых осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

В рамках мониторинга реализации государственных программ ответственные исполнители ежемесячно формировали отчеты по реализации структурных элементов и государственных программ в целом, включающие в себя информацию об исполнении контрольных точек, достижении значений показателей и результатов и расходовании бюджетных и внебюджетных средств.

За 2024 год ответственными исполнителями утверждены паспорта 23 государственных программ и паспорта 303 структурных элементов в их составе. По итогам года сформировано всего 70,8 % ежемесячных отчетов (2 594 отчета из 3 660 плановых). По 15 государственным программам Камчатского края отчетная кампания была выполнена на 100,0 % (1 726 отчетов).

Ежемесячно исполнителями в системе «Электронный бюджет» формировалось в среднем 216 отчетов о ходе реализации структурных элементов или 71,0 % от необходимого количества таких отчетов.

Кроме того, ответственными исполнителями государственных программ не уделено достаточное внимание вопросам определения плановых значений показателей. Так из 491 показателя государственных программ по 33 (6,7 % от общего числа) фактические значения превышают плановые в разы (средний уровень превышения 1 325,0 %).

Основными причинами, оказавшими негативное влияние на результаты оценки эффективности реализации отдельных государственных программ по итогам 2024 года, представляются следующие:

– ответственными исполнителями в недостаточной степени организована работа по ведению государственных программ в системе «Электронный бюджет», включая формирование отчетов;

– отмечается низкое качество подготовки отчетов в системе «Электронный бюджет»;

– исполнителями при планировании мероприятий (результатов) и показателей некорректно определяются целевые значения указанных параметров, приводящие к существенной разнице фактических и плановых значений;

– наблюдается низкий уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями и участниками государственных программ.

В связи с вышеизложенным ответственным исполнителям государственных программ необходимо:

– обеспечить формирование и утверждение паспортов государственных программ, структурных элементов и отчетов по ним в системе «Электронный бюджет», определив ответственных сотрудников;

– организовать взаимодействие с соисполнителями и участниками государственных программ;

– осуществлять внутренний мониторинг в целях повышения качества планирования и формирования государственных программ, а также отчетов по ним.

Приложение к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2024 год

Сведения о плановых и фактических значениях показателей
государственных программ (комплексных программ)

| № п/п | Номер государст венной программы | Уровень показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика | Плановое значение 2024 год | Фактическое значение 2024 год | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 01 | ГП | Смертность населения от всех причин, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | Убывание | 13 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП, РП (НП) | Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми | Промилле (0,1 процента) | Убывание | 4,4 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | на 100 тысяч человек | Убывание | 28,6 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | Возрастание | 71,72 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Доля граждан ведущих здоровый образ жизни | Процент | Возрастание | 8,7 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | на 100 тысяч человек | Убывание | 41,9 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | на 100 тысяч человек | Убывание | 677,5 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 тыс. населения | на 100 тысяч человек | Убывание | 167 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок от подлежащих иммунизации, не менее 95% | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП, РП (НП) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | Возрастание | 51,7 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, % | Процент | Возрастание | 80 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП, РП (НП) | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % | Процент | Возрастание | 80 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП | Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения | на 100 тысяч человек | Убывание | 32,29 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | ГП, РП | Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения | Единица | Возрастание | 1 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | Процент | Возрастание | 71 | 68,4 | 96,34 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | Процент | Возрастание | 100 | 78 | 78,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | Тысяча посещений | Возрастание | 1395 | 1857,9 | 133,18 |
|  | 01 | РП (НП) | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Человек | Возрастание | 279 | 571 | 204,66 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | Процент | Возрастание | 79,3 | 88,6 | 111,73 |
|  | 01 | РП (НП) | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | Тысяча посещений | Возрастание | 2,6 | 4,95 | 190,38 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | Посещение | Возрастание | 3,57 | 5,9 | 165,27 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | Процент | Возрастание | 98,5 | 100 | 101,52 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Процент | Возрастание | 91 | 90 | 98,90 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | Возрастание | 80 | 80 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11 |
|  | 01 | РП (НП) | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | Процент | Убывание | 1,28 | 1,04 | 123,08 |
|  | 01 | РП (НП) | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Процент | Убывание | 18,1 | 21 | 86,19 |
|  | 01 | РП (НП) | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Процент | Убывание | 11,5 | 12,7 | 90,55 |
|  | 01 | РП (НП) | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | Тысяча единиц | Возрастание | 0,92 | 0,94 | 102,17 |
|  | 01 | РП (НП) | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | Возрастание | 60,1 | 60,1 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | Процент | Убывание | 19,1 | 19,1 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | Процент | Возрастание | 59,7 | 59,7 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | Процент | Возрастание | 95,5 | 100 | 104,71 |
|  | 01 | РП (НП) | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | - | Убывание | 48,1 | 29,3 | 164,16 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | Процент | Возрастание | 90 | 90,2 | 100,22 |
|  | 01 | РП (НП) | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами | Процент | Возрастание | 84,6 | 82,2 | 97,16 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Процент | Возрастание | 51,5 | 54,9 | 106,60 |
|  | 01 | РП (НП) | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | Процент | Возрастание | 95,5 | 100 | 104,71 |
|  | 01 | РП (НП) | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Промилле (0,1 процента) | Убывание | 5,6 | 5,6 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | Процент | Возрастание | 95 | 98,4 | 103,58 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Процент | Возрастание | 90 | 92,3 | 102,56 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | Процент | Возрастание | 90 | 90,2 | 100,22 |
|  | 01 | РП (НП) | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | Процент | Возрастание | 90,2 | 77,05 | 85,42 |
|  | 01 | РП (НП) | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | Условная единица | Возрастание | 24,1 | 36,56 | 151,70 |
|  | 01 | РП (НП) | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Условная единица | Возрастание | 9,4 | 9,86 | 104,89 |
|  | 01 | РП (НП) | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Условная единица | Возрастание | 17,5 | 17,12 | 97,83 |
|  | 01 | РП (НП) | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | Условная единица | Возрастание | 62,8 | 60,8 | 96,82 |
|  | 01 | РП (НП) | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | Условная единица | Возрастание | 120,2 | 146,11 | 121,56 |
|  | 01 | РП (НП) | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | Процент | Возрастание | 95 | 80,72 | 84,97 |
|  | 01 | РП (НП) | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | Процент | Возрастание | 100 | 81,64 | 81,64 |
|  | 01 | РП (НП) | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | Тысяча человек | Возрастание | 5,21 | 4,8 | 92,11 |
|  | 01 | РП (НП) | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | Миллион долларов | Возрастание | 0 | 8,52 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | Тысяча человек | Возрастание | 0,32 | 258,44 | 80763,44 |
|  | 01 | РП (НП), РП | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | Процент | Убывание | 25,3 | 25,3 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | Процент | Убывание | 13,3 | 22,2 | 59,91 |
|  | 01 | РП (НП) | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | Единица | Возрастание | 7,89 | 6,8 | 86,19 |
|  | 01 | РП (НП) | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процент | Возрастание | 70,1 | 72,26 | 103,08 |
|  | 01 | РП (НП) | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Условная единица | Возрастание | 56,1 | 81,18 | 144,71 |
|  | 01 | РП (НП) | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Процент | Возрастание | 90,1 | 91,72 | 101,80 |
|  | 01 | РП (НП) | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100 %) спирта | Убывание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | Процент | Убывание | 6,2 | 6,2 | 100,00 |
|  | 01 | РП (НП) | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100 %) спирта | Убывание | - | 12,22 | оценка не осуществлялась ввиду отсутствия планового значения |
|  | 01 | РП | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта | Процент | Убывание | 14,8 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Количество профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определённых групп взрослого населения, углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Человек | Возрастание | 96,6 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля вакцинированных граждан старшего трудоспособного возраста | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением | Процент | Возрастание | 75 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию от числа состоящих на диспансерном учёте | Процент | Возрастание | 60 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Охват новорожденных неонатальным скринингом/расширенным неонатальным скринингом | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Охват новорожденных аудиологическим скринингом | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания | Процент | Возрастание | 86 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | Возрастание | 99 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей) | Процент | Возрастание | 99 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | Процент | Возрастание | 0,5 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля направленных на специализированную медицинскую помощь, высокотехнологичную медицинскую помощь от количества нуждающихся | Процент | Возрастание | 60 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | Процент | Возрастание | 93 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | Процент | Возрастание | 100 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля специалистов, получивших доступ к образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), от числа специалистов государственных и муниципальных медицинских организаций | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Уровень финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования | Процент | Возрастание | 100 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями | Процент | Убывание | 100 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов | Процент | Убывание | 0 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией | Процент | Убывание | 1,37 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год | Процент | Возрастание | 25,3 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (Е10-Е14) за отчетный год | Процент | Возрастание | 14,8 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 01 | КПМ | Охват граждан исследованием глюкозы натощак | Процент | Возрастание | 62,1 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 02 | ГП, КПМ | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 02 | ГП, КПМ | Образовательное равенство | Процент | Возрастание | 63 | 71,9 | 114,13 |
|  | 02 | ГП, КПМ | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Возрастание | 76,36 | 95,75 | 125,39 |
|  | 02 | ГП, РП, КПМ | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | Процент | Возрастание | 62,7 | 84,88 | 135,37 |
|  | 02 | ГП, КПМ | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 02 | РП (НП) | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | Возрастание | 61 | 61,62 | 101,02 |
|  | 02 | РП | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня | Процент | Возрастание | 25 | 59,73 | 238,92 |
|  | 02 | РП | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | Человек | Возрастание | 2000 | 6743 | 337,15 |
|  | 02 | РП | Доля модернизированных общеобразовательных организаций | Процент | Возрастание | 6,7 | 6,7 | 100,00 |
|  | 02 | РП | Количество созданных модульных спортивных залов | Единица | Возрастание | 1 | 0 | 0,00 |
|  | 02 | РП, КПМ | Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | Процент | Возрастание | 52,26 | 46,5 | 88,98 |
|  | 02 | КПМ | Доля грантополучателей, в том числе стипендиатов - лидеров в сфере высшего образования и науки, деятельность которых направлена на научно-образовательное и инновационное развитие Камчатского края | Процент | Возрастание | 25 | 32 | 128,00 |
|  | 02 | КПМ | Доля образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по текущему и (или) капитальному ремонту | Процент | Возрастание | 2,5 | 6,7 | 268,00 |
|  | 02 | КПМ | Количество работников сферы образования, вовлеченных в систему моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников посредством участия в конкурсах профессионального мастерства | Человек | Возрастание | 130 | 489 | 376,15 |
|  | 03 | ГП, КПМ | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | Возрастание | 75,6 | 78,3 | 103,57 |
|  | 03 | ГП | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | Возрастание | 100 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 03 | ГП | Уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры | Процент | Возрастание | 90 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 03 | ГП, РП, КПМ | Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры | Процент | Возрастание | 42 | 48,5 | 115,48 |
|  | 03 | ГП, РП (НП) | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Тысяча человек | Возрастание | 1678 | 2112 | 125,86 |
|  | 03 | ГП, РП (НП) | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | Единица | Возрастание | 24 | 24 | 100,00 |
|  | 03 | ГП | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | Процент | Возрастание | 100 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 03 | ГП, КПМ | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Процент | Возрастание | 76,2 | 75,9 | 99,61 |
|  | 03 | ГП, РП | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 03 | ГП | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | Процент | Возрастание | 61,8 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 03 | ГП, РП | Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции) | Процент | Возрастание | 0 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 03 | ГП, РП, КПМ | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации | Процент | Возрастание | 5 | 5 | 100,00 |
|  | 03 | ГП, РП, КПМ | Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | Возрастание | 5708 | 5576,45 | 97,70 |
|  | 03 | РП (НП) | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | Возрастание | 23 | 23 | 100,00 |
|  | 03 | РП (НП) | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | Возрастание | 52 | 54 | 103,85 |
|  | 03 | РП (НП) | Количество мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом) | Единица | Возрастание | 6 | 6 | 100,00 |
|  | 03 | РП (НП) | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) | Единица | Возрастание | 2 | 2 | 100,00 |
|  | 03 | РП (НП) | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Человек | Возрастание | 677 | 677 | 100,00 |
|  | 03 | РП | Количество детей, прошедших обучение на базе Школы креативных индустрий | Человек | Возрастание | 120 | 120 | 100,00 |
|  | 03 | КПМ | Выполнение государственных функций в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Камчатском крае и обеспечение деятельности Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 03 | КПМ | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и обеспечение деятельности Министерства культуры Камчатского края | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 03 | КПМ | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 8 | 6,5 | 81,25 |
|  | 04 | ГП, КПМ | Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, в отношении которых прекращена индивидуальная работа по причине улучшения положения, от общего числа таких семей, состоящих на учете в организациях социального обслуживания | Процент | Возрастание | 19,4 | 37,82 | 194,95 |
|  | 04 | КПМ | Количество многодетных семей в Камчатском крае | Семья | Возрастание | 5330 | 5758 | 108,03 |
|  | 04 | КПМ | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания Камчатского края от общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 31,6 | 52,4 | 165,82 |
|  | 05 | ГП, РП, КПМ | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения | Процент | Возрастание | 99,9 | 99,9 | 100,00 |
|  | 05 | ГП, КПМ | Доля населения с доходами ниже границы бедности | Процент | Убывание | 12,1 | 10,2 | 118,63 |
|  | 05 | ГП, КПМ | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | Процент | Возрастание | 3,4 | 3,6 | 105,88 |
|  | 05 | РП (НП) | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | Процент | Возрастание | 17,46 | 20,66 | 118,33 |
|  | 05 | РП (НП) | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Процент | Возрастание | 90,1 | 91,72 | 101,80 |
|  | 05 | РП (НП) | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Условная единица | Возрастание | 56,1 | 81,18 | 144,71 |
|  | 05 | РП (НП) | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | Процент | Возрастание | 11,8 | 9,2 | 77,97 |
|  | 05 | РП (НП) | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процент | Возрастание | 70,1 | 72,26 | 103,08 |
|  | 05 | РП | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | Возрастание | 70,3 | 70,3 | 100,00 |
|  | 05 | РП | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Процент | Убывание | 5 | 0 | 100,00 |
|  | 05 | РП | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | Процент | Возрастание | 115 | 143 | 124,35 |
|  | 05 | РП | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Процент | Возрастание | 90 | 90 | 100,00 |
|  | 05 | РП | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | Процент | Возрастание | 94 | 94 | 100,00 |
|  | 05 | КПМ | Численность граждан пожилого возраста, посетивших мероприятия, организованные учреждениями культуры | Тысяча человек | Возрастание | 11 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 05 | КПМ | Количество участников мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями при финансовой поддержке из краевого бюджета | Человек | Возрастание | 980 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 05 | КПМ | Доля граждан, обеспеченных единовременной социальной выплатой на приобретение жилого помещения в собственность граждан от общего числа граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,и имеющих право на получение социальной выплаты (в течение отчетного года) | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 05 | КПМ | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | Процент | Возрастание | 27,4 | 47,3 | 172,63 |
|  | 05 | КПМ | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | Процент | Возрастание | 62,2 | 66,27 | 106,54 |
|  | 05 | КПМ | Общий коэффициент рождаемости | 000 | Возрастание | 8,8 | 9,5 | 107,95 |
|  | 05 | КПМ | Численность получателей социальных услуг, обслуженных получателем субсидии в соответствии с индивидуальным и программами предоставления социальных услуг и на основании договоров о предоставлении социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания негосударственными поставщиками социальных услуг | Человек | Возрастание | 90 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 05 | КПМ | Увеличение количества участников мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями при финансовой поддержке из краевого бюджета | Человек | Возрастание | 980 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 05 | КПМ | Индекс удовлетворенности получателей услуг | Процент | Возрастание | 95,5 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 05 | КПМ | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Камчатском крае по отношению к общей численности детского населения в регионе | Процент | Убывание | 2 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 05 | КПМ | Доля усыновленных (удочеренных) детей в Камчатском крае по отношению к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан | Процент | Возрастание | 6 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 05 | КПМ | Доля совершеннолетних недееспособным граждан, охваченных мерами социальной поддержки | Процент | Возрастание | 100 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 06 | ГП | Уровень регистрируемой безработицы | Процент | Убывание | 1,2 | 0,6 | 200,00 |
|  | 06 | ГП | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | Человек | Убывание | 176 | 141 | 124,82 |
|  | 06 | РП (НП) | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | Тысяча мест | Возрастание | 1,44 | 1,44 | 100,00 |
|  | 06 | РП (НП) | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий | Процент | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 06 | РП (НП) | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, % | Процент | Возрастание | 37 | 37 | 100,00 |
|  | 06 | РП (НП) | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае, % | Процент | Возрастание | 7,6 | 7,6 | 100,00 |
|  | 06 | РП (НП) | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 06 | КПМ | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, а также несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, обратившихся в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время | Процент | Возрастание | 55 | 69,7 | 78,91 |
|  | 06 | КПМ | Количество рабочих мест, обеспеченных необходимыми кадрами из числа участников целевого обучения | Единица | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 06 | КПМ | Коэффициент производственного травматизма со смертельным исходом в организациях Камчатского края (человек на 1000 работающих) | Человек | Убывание | 0,11 | 0,19 | 57,89 |
|  | 06 | КПМ | Численность трудоустроенных инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | Человек | Возрастание | 45 | 53 | 84,91 |
|  | 07 | ГП, КПМ | Доля камчатских спортсменов, вошедших в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем количестве камчатских спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | Процент | Возрастание | 51 | 51,1 | 100,20 |
|  | 07 | ГП, ВП, КПМ | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | Возрастание | 24,2 | 24,7 | 102,07 |
|  | 07 | ГП, ВП, КПМ | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | Возрастание | 53 | 48 | 90,57 |
|  | 07 | ГП, РП | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 52 | 52 | 100,00 |
|  | 07 | ГП, ВП, КПМ | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 19,7 | 19,7 | 100,00 |
|  | 07 | ГП, КПМ | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 46 | 47 | 102,17 |
|  | 07 | ГП, РП, КПМ | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | Возрастание | 87 | 87 | 100,00 |
|  | 07 | ГП, РП (НП), РП, КПМ | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Возрастание | 55,7 | 55,9 | 100,36 |
|  | 07 | ГП, РП (НП), РП, КПМ | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Возрастание | 90,5 | 94,5 | 104,42 |
|  | 08 | ГП | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Процент | Возрастание | 101,4 | 70,4 | 69,43 |
|  | 08 | ГП | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства». Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | Миллион рублей | Возрастание | 14,37 | 14,37 | 100,00 |
|  | 08 | ГП | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) | Тысяча рублей | Возрастание | 3,11 | 19,04 | 612,81 |
|  | 08 | ГП | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте | Процент | Возрастание | 50 | 53,8 | 107,60 |
|  | 08 | ГП | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | Миллион рублей | Возрастание | 4,07 | 4,07 | 100,00 |
|  | 08 | ГП, РП, КПМ | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Миллион человек | Возрастание | 0,06 | 0,06 | 103,64 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | Тысяча рублей | Возрастание | - | - | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 08 | РП (НП) | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | Условная единица | Возрастание | 10 | 9 | 90,00 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Человек | Возрастание | 176 | 323 | 183,52 |
|  | 08 | РП (НП) | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте | Процент | Возрастание | 50 | 53,8 | 107,60 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | Человек | Возрастание | 60 | 63 | 105,00 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | Условная единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 08 | РП (НП) | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | Процент | Возрастание | 80 | 94 | 117,50 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | Человек | Возрастание | 426 | 666 | 156,34 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | Человек | Возрастание | 190 | 280 | 147,37 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | Условная единица | Возрастание | 27 | 32 | 118,52 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Условная единица | Возрастание | 17 | 18 | 105,88 |
|  | 08 | РП (НП) | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | Условная единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 08 | РП | Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации проектов резидентов территории опережающего развития "Камчатка" | Миллион рублей | Возрастание | 69659,98 | 86433,0 | 124,08 |
|  | 08 | РП | Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проектов резидентов территории опережающего развития "Камчатка" | Человек | Возрастание | 9297 | 9514 | 102,33 |
|  | 08 | ВП | Количество мероприятий (проектов) по оптимизации, реализованных в системе исполнительных органов Камчатского края | Штука | Возрастание | 2 | 2 | 100,00 |
|  | 08 | ВП | Уровень внедрения (зрелости) клиентоцентричности | Процент | Возрастание | 40 | 66 | 165,00 |
|  | 08 | КПМ | Достижение роста объемов отгруженной продукции предприятиями, виды деятельности которых относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Процент к пред. Году | Возрастание | 5 | 5 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Достижение роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий, виды деятельности которых относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Процент к пред. Году | Возрастание | 5 | 5 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Достижение роста объемов налоговых поступлений предприятий, виды деятельности которых относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в бюджет Камчатского края | Процент к пред. Году | Возрастание | 5 | 5 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Миллион рублей | Возрастание | 103733,2 | 104324,15 | 100,57 |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Миллион рублей | Возрастание | 256,5 | 315,59 | 123,04 |
|  | 08 | КПМ | Доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций | Процент | Возрастание | 72 | 87,18 | 121,08 |
|  | 08 | КПМ | Позиция Камчатского края в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Место | Убывание | 20 | 15 | 133,33 |
|  | 08 | КПМ | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ | Единица | Возрастание | 2 | 2 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и резидентов индустриальных (промышленных) парков (нарастающим итогом) | Миллион рублей | Возрастание | 3 | 3 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Количество промышленных предприятий, ставших резидентами индустриальных (промышленных парков) (нарастающим итогом) | Единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Количество предоставленных мер поддержки в форме займов промышленным предприятиям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Камчатского края | Единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, по соглашению, заключенному в 2022 году | Тысяча рублей | Возрастание | 12800 | 12800 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»), по соглашению, заключенному в 2022 году | Тысяча рублей | Возрастание | 2500 | 2500 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по соглашению, заключенному в 2022 году | Тысяча рублей | Возрастание | 21600 | 21600 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, по соглашению, заключенному в 2023 году | Тысяча рублей | Возрастание | 1574,4 | 1574,4 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»), по соглашению, заключенному в 2023 году | Тысяча рублей | Возрастание | 1574,4 | 1574,4 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по соглашению, заключенному в 2023 году | Тысяча рублей | Возрастание | 6297,5 | 6297,5 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, по соглашению, заключенному в 2024 году | Тысяча рублей | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 08 | КПМ | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»), по соглашению, заключенному в 2024 году | Тысяча рублей | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 08 | КПМ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, по соглашению, заключенному в 2024 году | Тысяча рублей | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 08 | КПМ | Количество произведенных технологичных товаров для нужд специальной военной операции | Единица | Возрастание | 2 | 2 | 100,00 |
|  | 08 | КПМ | Увеличение числа резидентов территории опережающего развития "Камчатка" | Единица | Возрастание | 164 | 150 | 91,46 |
|  | 09 | ГП, РП | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | Процент | Возрастание | 98,5 | 97,5 | 98,98 |
|  | 09 | ГП, РП | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Рубль | Возрастание | 72462 | 85941 | 118,60 |
|  | 09 | ГП, РП | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | Тысяча гектаров | Возрастание | 1,27 | 1,92 | 151,85 |
|  | 09 | ГП, РП | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | Процент | Возрастание | 102,4 | 132,4 | 129,30 |
|  | 09 | ГП, РП | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процент | Возрастание | 9,3 | 59,48 | 639,57 |
|  | 09 | РП (НП) | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | Миллион человек | Возрастание | 0,06 | 0,06 | 100,72 |
|  | 09 | РП | Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы | Тысяча гектаров | Возрастание | 0,9 | 1,82 | 202,33 |
|  | 09 | РП | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Тысяча гектаров | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 09 | РП | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Тысяча гектаров | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 09 | РП | Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | Тысяча голов | Убывание | 4,7 | 4,3 | 109,30 |
|  | 09 | РП | Произведено молока | Тысяча тонн | Возрастание | 11,78 | 13,1 | 89,92 |
|  | 09 | РП | Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего | Тысяча тонн | Возрастание | 11 | 11 | 100,00 |
|  | 09 | РП | Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции | Единица | Возрастание | 2 | 1 | 200,00 |
|  | 09 | РП | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | Тысяча тонн | Возрастание | 0 | 0,11 | 0,00 |
|  | 09 | РП | Количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов | Тысяча штук | Возрастание | 80 | 0 | 0,00 |
|  | 09 | РП | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | Процент | Возрастание | 0,08 | 0,13 | 62,31 |
|  | 09 | РП | Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | Процент | Возрастание | 0,1 | 0 | 0,00 |
|  | 09 | РП | Размер посевных площадей пропашных и кормовых культур, на которых проведены почвенные агрохимические и эколого-токсикологические обследования сельскохозяйственных угодий Камчатского края, в году получения субсидии | Тысяча гектаров | Возрастание | 0,65 | 0,94 | 143,75 |
|  | 09 | РП | Объем внесения средств химизации (минеральных удобрений), мелиорантов почвы известняковых | Тысяча тонн | Возрастание | 2,17 | 2,24 | 103,68 |
|  | 09 | РП | Объем высева семян однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур | Тысяча тонн | Возрастание | 0,94 | 0,97 | 103,63 |
|  | 09 | РП | Объем высева оригинальных и элитных семян картофеля, семян картофеля 1-й репродукции | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 140 | 140,1 | 100,07 |
|  | 09 | РП | Объем продукции растениеводства, заложенной на хранение | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 104,78 | 76,73 | 73,23 |
|  | 09 | РП | Объем производства и реализации продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 79,27 | 86,22 | 108,76 |
|  | 09 | РП | Размер посевных площадей пропашных и кормовых культур, на которых проведены фитосанитарные обследования посевов | Тысяча гектаров | Возрастание | 1,01 | 1,03 | 101,88 |
|  | 09 | РП | Объем полученного исходного материала и (или) оригинального семенного картофеля | Тысяча тонн | Возрастание | 5,6 | 0 | 0,00 |
|  | 09 | РП | Размер посевных площадей кормовых культур, на которых проведены фитосанитарные обследования посевов в целях повышения качества кормов | Гектар | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 09 | РП | Количество приобретенных голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, расположенных на территории Камчатского края | Голова | Возрастание | 20 | 39 | 195,00 |
|  | 09 | РП | Количество приобретенного семени быков производителей, проверенных по качеству потомства | Доза | Возрастание | 655 | 655 | 100,00 |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока установленной жирности (3,4 процента) в сельскохозяйственных организациях | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 12410 | 12523,31 | 100,91 |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мяса свиней в сельскохозяйственных организациях | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 3220 | 3752,44 | 116,54 |
|  | 09 | РП | Объем производства реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку куриного яйца в сельскохозяйственных организациях | Тысяча штук | Возрастание | 40000 | 48774,92 | 121,94 |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного мяса свиней индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 40 | 41,91 | 104,78 |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного куриного яйца индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами | Тысяча штук | Возрастание | 200 | 398,96 | 199,48 |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного коровьего молока индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 4300 | 4452,52 | 103,55 |
|  | 09 | РП | Количество сельскохозяйственных животных, убой которых произведен в специализированном месте убоя животных | Голова | Возрастание | 450 | 472 | 104,89 |
|  | 09 | РП | Количество добытых волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае | Особь | Возрастание | 20 | 25 | 125,00 |
|  | 09 | РП | Количество идентифицированных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйствах | Голова | Возрастание | 900 | 2511 | 279,00 |
|  | 09 | РП | Количество свиней и (или) кур-несушек в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Голова | Возрастание | 1500 | 2214 | 147,60 |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного охлажденного мяса птицы | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 290 | 905,19 | 312,14 |
|  | 09 | РП | Объем произведенного и реализованного яйца перепелиного | Тысяча штук | Возрастание | 230 | 896,57 | 389,81 |
|  | 09 | РП | Объем реализации социально значимых видов хлеба по розничной цене не выше 42,00 рублей за один килограмм | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 700 | 829,07 | 118,44 |
|  | 09 | РП | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (за исключением кондитерских) | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 3500 | 7239,06 | 206,83 |
|  | 09 | РП | Объем произведенных и реализованных концентрированных кормов | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 27000 | 28118 | 104,14 |
|  | 09 | РП | Объем произведенных и реализованных безалкогольных напитков и воды | Тысяча литров;^1000 литров | Возрастание | 5850 | 12615,07 | 215,64 |
|  | 09 | РП | Объем произведенной и реализованной молочной продукции | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 5050 | 14829,63 | 293,66 |
|  | 09 | РП | Объем произведенной и реализованной мясной продукции | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 2350 | 4044,13 | 172,09 |
|  | 09 | РП | Объем производства социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 800 | 889,22 | 111,15 |
|  | 09 | РП | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Миллиард рублей | Убывание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 09 | РП | Количество единиц техники и оборудования, приобретенных предприятиями агропромышленного комплекса, расположенными на территории муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях реализации мероприятий по техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса | Единица | Возрастание | 2 | 39 | 1950,00 |
|  | 09 | РП | Количество руководителей и специалистов предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку | Человек | Возрастание | 2 | 3 | 150,00 |
|  | 09 | РП | Численность поголовья северных оленей по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии | Тысяча голов | Возрастание | 33 | 34,87 | 105,67 |
|  | 09 | КПМ | Количество мероприятий, направленных на популяризацию отрасли | Единица | Возрастание | 2 | 2 | 100,00 |
|  | 09 | КПМ | Количество проведенных выставок - ярмарок товаропроизводителей различного формата | Единица | Возрастание | 2 | 2 | 100,00 |
|  | 09 | КПМ | Количество диагностических, лабораторных исследовании, проб биоматериала, вакцинации и обработок животных, проб и исследований сельскохозяйственного сырья и продукции, объектов окружающей среды | Тысяча единиц | Возрастание | 494,75 | 577,79 | 116,78 |
|  | 09 | КПМ | Количество приобретенных основных средств, оборудования, техники и инвентаря по видам, необходимых для оказания ветеринарных услуг | Единица | Возрастание | 10 | 0 | 0,00 |
|  | 09 | КПМ | Количество проведенных мероприятий (работ) по поддержанию состояния оборудованных скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с ветеринарными правилами содержания, эксплуатации и ликвидации скотомогильников | Единица | Возрастание | 3 | 3 | 100,00 |
|  | 09 | КПМ | Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, введенных в оборот на территории отдельных муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли растениеводства | Гектар | Возрастание | 50 | 837,17 | 1674,34 |
|  | 09 | КПМ | Количество созданных крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и (или) личных подсобных хозяйств, осуществляющих деятельность в области агропромышленного комплекса | Человек | Возрастание | 3 | 14 | 466,67 |
|  | 09 | КПМ | Объем производства и реализации молока на территории отдельных муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли животноводства | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 50 | 802,9 | 1605,80 |
|  | 09 | КПМ | Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли пищевой и перерабатывающей промышленности | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | Возрастание | 1 | 252 | 25200,00 |
|  | 09 | КПМ | Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных | Единица | Убывание | 0 | 1 | 0,00 |
|  | 10 | ГП, РП, КПМ | Объем жилищного строительства | Тысяча квадратных метров | Возрастание | 54 | 81,69 | 151,28 |
|  | 10 | ГП | Количество семей, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом | Единица | Возрастание | 881 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 10 | ГП, РП | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | Тысяча семей | Возрастание | 0,17 | 0,17 | 103,03 |
|  | 10 | ГП | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | Тысяча человек | Возрастание | 2,43 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 10 | ГП | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | Тысяча квадратных метров | Возрастание | 52,58 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 10 | ГП, РП | Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры | Единица | Возрастание | 1 | 0 | 0,00 |
|  | 10 | РП | Количество жилых помещений, приобретенных в государственную собственность, в целях предоставления гражданам по договору социального найма | Единица | Возрастание | 5 | 5 | 100,00 |
|  | 10 | РП | Количество жилых помещений, приобретенных в государственную собственность, в целях предоставления гражданам по договору найма специализированных жилых помещений | Единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 10 | РП | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Семья | Возрастание | 135 | 140 | 103,70 |
|  | 10 | КПМ | Обеспечено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда | Тысяча семей | Возрастание | 0,12 | 0,16 | 135,34 |
|  | 11 | ГП, КПМ | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тысяча человек | Возрастание | 10 | 19 | 190,00 |
|  | 11 | ГП, РП | Объем потребления природного газа | Миллион кубических метров | Возрастание | 293,3 | 188,3 | 64,20 |
|  | 11 | ГП | Доля реализованных инвестиционных мероприятий от общего числа запланированных к завершению в текущем году мероприятий в сфере коммунального хозяйства | Процент | Возрастание | 50 | 46 | 92,00 |
|  | 11 | ГП, РП (НП) | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | Возрастание | 98,5 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 11 | ГП, КПМ | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки | Штука | Возрастание | 10 | 0 | 0,00 |
|  | 11 | РП (НП) | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | Штука | Возрастание | 6 | 5 | 83,33 |
|  | 11 | РП (НП) | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | Возрастание | 99,5 | 99,9 | 100,40 |
|  | 11 | КПМ | Доля ежегодно заменяемых ветхих и аварийных сетей из общего объема сетей, нуждающихся в замене | Процент | Возрастание | 2,96 | 3,28 | 110,65 |
|  | 11 | КПМ | Количество переоборудованных транспортных средств | Штука | Возрастание | 50 | 50 | 100,00 |
|  | 11 | КПМ | Доля населения, обеспеченного доступными коммунальными услугами | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 11 | КПМ | Объем поставки тепловой энергии по льготным тарифам потребителям | Гигакалория | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 11 | КПМ | Объем реализованной электрической энергии (мощности) покупателям на территории Камчатского края, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в отношении которых на территориях Дальневосточного федерального округа осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | Киловатт-час | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 11 | КПМ | Доля населения, которому предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Процент | Убывание | 4,9 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП, РП | Повышение пропускной пассажирской способности автостанции | Человек в год | Возрастание | 0 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП, КПМ | Средний возраст транспортных средств общего пользования | Год | Убывание | 13 | 13 | 100,00 |
|  | 12 | ГП | Доля выполненных рейсов по сниженным тарифам от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП | Доля выполненных регулярных рейсов в межмуниципальном сообщении от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26 |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля выполненных рейсов на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26 |
|  | 12 | ГП | Количество непредотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры | Штука | Убывание | 0 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Возрастание | 50 | 50 | 100,00 |
|  | 12 | ГП | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | Процент | Возрастание | 85 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 3,03 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Возрастание | 63,8 | 63,8 | 100,00 |
|  | 12 | ГП, КПМ | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 0,48 | 1 | 206,61 |
|  | 12 | ГП | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств | Человек | Убывание | 2,09 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Человек | Убывание | 15,91 | 13,15 | 120,99 |
|  | 12 | ГП | Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 0,04 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ГП, КПМ | Доля выполненных регулярных рейсов в межмуниципальном сообщении от запланированного объема | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26 |
|  | 12 | РП (НП) | Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | Условная единица | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 12 | РП (НП) | Число туристских поездок | Миллион человек | Возрастание | 0,14 | 0,29 | 207,14 |
|  | 12 | РП (НП) | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | Процент | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 12 | РП (НП) | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | Процент | Возрастание | 40 | 40 | 100,00 |
|  | 12 | РП (НП) | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (накопительным итогом) | Штука | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 12 | РП (НП) | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Процент | Возрастание | 211,11 | 211,11 | 100,00 |
|  | 12 | РП | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Камчатского края в результате строительства новых | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 4,49 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | РП | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Камчатского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Километр;^тысяча метров | Возрастание | 0 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | РП | Средний возраст морских судов | Год | Убывание | 12 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | ВП | Увеличение календарного периода транспортной доступности в муниципальном округе Камчатского края. | Месяц | Возрастание | 12 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | КПМ | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | Человек | Возрастание | 480 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | КПМ | Количество утилизированного затонувшего имущества | Штука | Возрастание | 84 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 12 | КПМ | Ежегодное увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах региона. | Человек | Возрастание | 6500 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы | Штука | Возрастание | 7 | 7 | 100,00 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Количество устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | Процент | Возрастание | 76 | 82 | 107,89 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля непрофильных активов в общем объеме активов хозяйственных обществ | Процент | Убывание | 10 | 10 | 100,00 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | Процент | Возрастание | 90 | 104 | 115,56 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля площади зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края, обеспеченных надлежащей эксплуатацией, от плановой площади подлежащих эксплуатации зданий и помещений | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Доля объектов недвижимости, по которым выполнены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, к общему количеству объектов недвижимости, находящегося в реестре государственного имущества Камчатского края | Процент | Возрастание | 88 | 88 | 100,00 |
|  | 13 | ГП, КПМ | Отношение количества видов (категорий) недвижимого имущества, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству видов (категорий) недвижимого имущества, в соответствии с принятым решением в отчетном году должна быть проведена кадастровая оценка | Процент | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 14 | ГП | Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов рыбохозяйственных организаций Камчатского края | Тысяча тонн в год | Возрастание | 1360 | 1512 | 111,18 |
|  | 14 | ГП | Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию) | Миллиард долларов | Возрастание | 0,78 | 0,79 | 101,77 |
|  | 15 | ГП | Число посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения | Тысяча человек | Возрастание | 26 | 54,9 | 211,15 |
|  | 15 | ГП, КПМ | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | Процент | Возрастание | 29,32 | 28,88 | 98,50 |
|  | 15 | ГП, КПМ | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, к общей численности населения, проживающего на территориях Камчатского края, подверженных негативному воздействию вод | Процент | Возрастание | 15,62 | 15,62 | 100,00 |
|  | 15 | ВП | Количество утвержденных планов адаптации к изменениям климата | Единица | Возрастание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 15 | КПМ | Доля водных объектов, охваченных комплексной информационной системой мониторинга окружающей среды, от общего числа водных объектов, в отношении которых необходим охват данной системой | Процент | Возрастание | 63 | 63 | 100,00 |
|  | 15 | КПМ | Доля объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края и в отношении которых проведены мониторинговые работы, к общему количеству объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края | Процент | Возрастание | 80 | 80 | 100,00 |
|  | 15 | КПМ | Число посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения | Тысяча человек | Возрастание | 26 | 54,9 | 211,15 |
|  | 15 | КПМ | Увеличение количества проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения Камчатского края (по сравнению с предыдущим аналогичным периодом) | Единица | Возрастание | 455 | 541 | 118,90 |
|  | 15 | КПМ | Доля инспекторов прошедших повышение квалификации и/или специальное обучение из общего количества инспекторов осуществляющих региональный государственный экологический и геологический надзор | Процент | Возрастание | 40 | 44 | 110,00 |
|  | 15 | КПМ | Доля инспекторов оснащенных информационно технологическими решениями и средствами дистанционного фиксирования нарушений из общего количества инспекторов осуществляющих региональный государственный экологический и геологический надзор | Процент | Возрастание | 50 | 55,6 | 111,20 |
|  | 15 | КПМ | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы, строительный камень) категорий АВС1 + С2 по результатам работ за счет средств бюджета Камчатского края | Миллион кубических метров | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 15 | РП | Доля протяженности новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления от общей необходимой протяженности данных сооружений | Процент | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 15 | РП | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в обще площади водных объектов рыбохозяйственного значения нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | Процент | Возрастание | 100 | 144 | 144,00 |
|  | 15 | ВП | Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения в общей площади охотничьих угодий Камчатского края | Процент | Возрастание | 78,4 | 77,49 | 98,84 |
|  | 15 | КПМ | Доля выпущенных в естественную среду обитания и/или реабилитированных зверей и птиц от общего количества зверей и птиц пострадавших от природных и антропогенных факторов | Процент | Возрастание | 52 | 52 | 100,00 |
|  | 15 | КПМ | отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | Процент | Возрастание | 52,8 | 53 | 100,38 |
|  | 15 | КПМ | Отношение количества особо ценных видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству особо ценных видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | Процент | Возрастание | 50 | 50 | 100,00 |
|  | 15 | КПМ | Доля площади охотничьих угодий в отношении которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости к общей площади охотничьих угодий | Процент | Возрастание | 40 | 40 | 100,00 |
|  | 15 | КПМ | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) в отношении которых проведены мероприятия по охране и воспроизводству, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Камчатского края | Процент | Возрастание | 68 | 78 | 114,71 |
|  | 16 | ГП, КПМ | Укомплектованность подразделений противопожарной службы Камчатского края пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением | Процент | Возрастание | 80 | 82,3 | 102,88 |
|  | 16 | ГП, КПМ | Укомплектованность поисково-спасательного отряда Камчатского края современными средствами ведения -аварийно-спасательных работ | Процент | Возрастание | 73 | 83,3 | 114,11 |
|  | 16 | ГП | Процент соответствия имеющегося объема средств краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, утвержденной номенклатуре | Процент | Возрастание | 74 | 99,9 | 135,00 |
|  | 16 | ГП | Доля работоспособного оборудования региональной системы оповещения | Процент | Возрастание | 80 | 96 | 120,00 |
|  | 16 | ГП | Прием и обработка вызовов в рамках функционирования Системы-112 Камчатского края, не менее 90 процентов | Процент | Возрастание | 98,5 | 100 | 101,52 |
|  | 16 | РП | Укомплектованность подразделений противопожарной службы Камчатского края | Процент | Возрастание | 80 | 82 | 102,50 |
|  | 16 | КПМ | Доля технического обновления региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | Процент | Возрастание | 74 | 74 | 100,00 |
|  | 16 | КПМ | Количество участников информационного взаимодействия в едином цифровом контуре АПК «Безопасный город» | Единица | Возрастание | 7 | 7 | 100,00 |
|  | 16 | КПМ | Число раскрытых преступлении, совершенных в общественных местах и на улицах | Единица | Убывание | 1170 | 1136 | 102,99 |
|  | 16 | КПМ | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Человек | Убывание | 15,91 | 13,15 | 120,99 |
|  | 16 | КПМ | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | Человек | Убывание | 2,06 | 1,7 | 121,18 |
|  | 16 | КПМ | Количество народных дружин, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в Камчатском крае | Единица | Возрастание | 12 | 12 | 100,00 |
|  | 16 | КПМ | Количество размещенных в средствах массовой информации материалов по профилактике терроризма и экстремизма | Штука | Возрастание | 30 | 30 | 100,00 |
|  | 16 | КПМ | Доля лиц в возрасте 14-24 лет, охваченных антинаркотическими и антиалкогольными профилактическими мероприятиями, к общей численности населения Камчатского края в возрасте 14-24 лет | Процент | Возрастание | 21 | 21 | 100,00 |
|  | 17 | ГП | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Процент | Возрастание | 100 | 309,7 | 309,70 |
|  | 17 | ГП | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | Гектар | Убывание | 68163,01 | 1329,6 | 5126,58 |
|  | 17 | ГП | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | Рубль | Возрастание | 3,8 | 4,4 | 115,79 |
|  | 17 | ГП | Лесистость территории Российской Федерации | Процент | Возрастание | 42,7 | 42,7 | 100,00 |
|  | 17 | ГП | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | Процент | Возрастание | 3,9 | 6,7 | 171,79 |
|  | 17 | ГП | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Процент | Возрастание | 4,6 | 6,8 | 147,83 |
|  | 17 | ГП | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | Процент | Возрастание | 40,6 | 73,3 | 180,54 |
|  | 17 | КПМ 1 | Доля выписок из государственного лесного реестра, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в Агентство лесного хозяйства Камчатского края за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых за-явок на предоставление данной услуги | Процент | Возрастание | 90 | 90 | 100,00 |
|  | 17 | КПМ 2,3 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | Процент | Убывание | 10 | 11 | 90,91 |
|  | 17 | КПМ 4 | Количество руководителей и специалистов по тушению лесных пожаров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | Возрастание | 40 | 45 | 112,50 |
|  | 17 | КПМ 5 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | Процент | Убывание | 0,1 | 0,1 | 100,00 |
|  | 17 | КПМ8 | Площадь рубок ухода в молодняках | Гектар | Возрастание | 165 | 165 | 100,00 |
|  | 18 | ГП, КПМ | Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов | Единица | Возрастание | 5 | 5 | 100,00 |
|  | 18 | ГП, ВП | Туристский поток, включая жителей Камчатского края | Тысяча человек | Возрастание | 405 | 406,6 | 100,40 |
|  | 18 | ГП, ВП | Количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма | Человек | Возрастание | 5600 | 8400 | 150,00 |
|  | 18 | ГП, ВП | Количество детей школьного возраста, участвующих в туристических поездках | Человек | Возрастание | 550 | 742 | 134,91 |
|  | 18 | ГП, КПМ | Количество человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма | Человек | Возрастание | 400 | 639 | 159,75 |
|  | 18 | ГП, ВП | Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края | Человек | Возрастание | 500 | 710 | 142,00 |
|  | 18 | ГП, ВП | Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма | Единица | Возрастание | 5 | 7 | 140,00 |
|  | 18 | ГП | Количество организованных мероприятий по продвижению туристского продукта | Единица | Возрастание | 8 | 9 | 112,50 |
|  | 18 | ГП, РП (НП) | Число туристских поездок | Миллион человек | Возрастание | 0,23 | 0,29 | 126,09 |
|  | 18 | РП (НП) | Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма | Условная единица | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 18 | РП (НП) | Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | Условная единица | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 19 | ГП, РП | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Процент | Возрастание | 55 | 94,3 | 171,45 |
|  | 19 | ГП, РП | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | Человек | Возрастание | 24000 | 24322 | 101,34 |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тысяча человек | Возрастание | 29 | 33,39 | 115,12 |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, принимающих участие в общественных инициативах и проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Тысяча человек | Возрастание | 1,41 | 1,41 | 100,00 |
|  | 19 | ГП, КПМ | Количество восстановленных воинских захоронений | Штука | Убывание | 1 | 1 | 100,00 |
|  | 19 | ГП | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Процент | Возрастание | 9,3 | 9,3 | 100,00 |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность в Камчатском крае, в рамках реализации практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | Человек | Возрастание | 6305 | 7348 | 116,54 |
|  | 19 | ГП, КПМ | Численность граждан в возрасте до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях для молодежи | Человек | Возрастание | 9000 | 18391 | 204,34 |
|  | 19 | ГП, РП | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тысяча человек | Возрастание | 8,1 | 9,4 | 116,05 |
|  | 19 | ГП, РП | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Тысяча человек | Возрастание | 7,6 | 7,9 | 103,95 |
|  | 19 | РП (НП) | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Миллион человек | Возрастание | 0,03 | 0,13 | 504,00 |
|  | 19 | ВП | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам | Процент | Возрастание | 80 | 73,1 | 91,38 |
|  | 19 | КПМ | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан | Процент | Возрастание | 75 | 73,1 | 97,47 |
|  | 20 | ГП | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26 |
|  | 20 | ГП, РП | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | Возрастание | 97 | 98 | 101,03 |
|  | 20 | ГП, КПМ | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 20 | ГП, КПМ | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий по субъектам Российской Федерации | Единица | Возрастание | 2 | 2 | 100,00 |
|  | 20 | ГП, КПМ, РП | «Цифровая зрелость» органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | Процент | Возрастание | 74,4 | 86,8 | 116,67 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi | Процент | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно | Человек | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Процент | Возрастание | 50 | 59,2 | 118,40 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | Процент | Возрастание | 95 | 100 | 105,26 |
|  | 20 | РП (НП) | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | Штука | Возрастание | 84 | 93 | 110,71 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | Процент | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | Условная единица | Возрастание | 84 | 88 | 104,76 |
|  | 20 | РП (НП) | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | Условная единица | Возрастание | 4 | 4 | 100,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | Балл | Возрастание | 4,4 | 4,4 | 100,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | Процент | Возрастание | 60 | 81 | 135,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | Тысяча человек | Возрастание | 113,1 | 163 | 144,12 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | Процент | Возрастание | 81 | 95 | 117,28 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | Процент | Возрастание | 100 | 310 | 310,00 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | Процент | Возрастание | 63 | 70,9 | 112,54 |
|  | 20 | РП (НП) | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 21 | ГП | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета | Процент | Убывание | 0 | 1 | 100,00 |
|  | 21 | ГП | Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае | Миллион рублей | Убывание | 0 | 110,9 | 0,00 |
|  | 21 | ГП | Отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | Процент | Убывание | 50 | 33,4 | 149,70 |
|  | 21 | ВП | Доля проектов, реализованных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае в общем количестве проектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора | Процент | Возрастание | 100 | 88 | 113,64 |
|  | 21 | ВП | Доля реализованных проектов молодежных общественных объединений в общем количестве проектов молодежных общественных объединений, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора | Процент | Возрастание | 100 | 0 | 0,00 |
|  | 21 | КПМ | Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края | Процент | Возрастание | 95 | 96,6 | 98,34 |
|  | 21 | КПМ | Доля информации о системе управления региональными финансами, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 21 | КПМ | Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Камчатском крае | Условная единица | Возрастание | 1,33 | 1,33 | 100,00 |
|  | 21 | КПМ | Дифференциация муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания | Условная единица | Убывание | 7 | 5,96 | 117,45 |
|  | 21 | КПМ | Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | Миллион рублей | Убывание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 21 | КПМ | Средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году | Балл | Возрастание | 131,9 | 129 | 102,25 |
|  | 21 | КПМ | Доля муниципальных районов, муниципальных (городских) округов в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных районов, муниципальных (городских) округов в Камчатском крае, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 21 | КПМ | Доля муниципальных образований, по которым осуществляется проверка проекта бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 22 | ГП | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Квадратный метр | Возрастание | 997,1 | 1348,3 | 135,22 |
|  | 22 | ГП | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Человек | Возрастание | 17 | 66 | 388,24 |
|  | 23 | ГП | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | Возрастание | 14,4 | 33,8 | 234,72 |
|  | 23 | ГП, РП (НП) | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | Возрастание | 50 | 90,3 | 180,60 |
|  | 23 | ГП, РП (НП) | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | Убывание | 85,6 | 66,2 | 129,31 |
|  | 23 | ГП | Доля направленных на обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 23 | ГП, КПМ | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 23 | ГП | Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | Процент | Возрастание | 90 | 95,43 | 106,03 |
|  | 23 | ГП, КПМ | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в текущем финансовом году | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 23 | ГП | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году и внесенных органами местного самоуправления Камчатского края в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11 |
|  | 23 | ГП, КПМ | Доля населения, охваченная услугой по организации мест (пунктов) сбора и накопления отходов (вторичных ресурсов) | Процент | Возрастание | 77 | 77 | 100,00 |
|  | 23 | ГП | Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан авторезины | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 23 | ГП, КПМ | Уровень вовлеченности муниципальных образований Камчатского края в реализацию превентивных мер по недопущению причинения вреда окружающей среде | Процент | Возрастание | 18 | 18 | 100,00 |
|  | 23 | ГП | Доля принятых нормативных правовых актов системы обращения с твердыми коммунальными отходами, позволяющих обеспечить эффективное функционирование такой системы для всех категорий потребителей коммунальной услуги | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 23 | РП (НП) | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | Процент | Убывание | 36 | 36 | 100,00 |
|  | 23 | РП (НП) | Доля разработанных электронных моделей | Процент | Возрастание | 0 | 0 | 100,00 |
|  | 23 | РП (НП) | Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | Возрастание | 22 | 33,8 | 153,64 |
|  | 23 | КПМ | Доля населения, охваченная популяризацией вовлечения отходов в повторных хозяйственный оборот | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 23 | КПМ | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в текущем финансовом году | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 24 | ГП | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | Возрастание | 19 | отчет не представлен | 0,00 |
|  | 24 | ГП, РП (НП), РП, КПМ | Индекс качества городской среды | Балл | Возрастание | 189 | 198 | 104,76 |
|  | 24 | РП (НП) | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. | Единица | Возрастание | 10 | 10 | 100,00 |
|  | 24 | РП (НП) | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | Процент | Возрастание | 90 | 100 | 111,11 |
|  | 24 | РП (НП) | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | Возрастание | 7 | 7 | 100,00 |
|  | 24 | РП (НП) | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | Процент | Возрастание | 25 | 25 | 100,00 |
|  | 24 | РП (НП) | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | Процент | Возрастание | 67 | 67 | 100,00 |
|  | 24 | РП (НП) | Количество городов с благоприятной городской средой | Единица | Возрастание | 2 | 3 | 150,00 |
|  | 24 | РП (НП) | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | Возрастание | 30 | 30 | 100,00 |
|  | 24 | РП (НП) | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Возрастание | 233 | 233 | 100,00 |
|  | 25 | ГП | Численность участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | Человек | Возрастание | 300 | 196 | 65,33 |
|  | 25 | ГП, КПМ | Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не более 6 месяцев либо компенсированы расходы за коммерческий наем жилья за период, не превышающий 6 месяцев, в общей численности участников Государственной программы, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | Процент | Возрастание | 25 | 100 | 400,00 |
|  | 25 | ГП, КПМ | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших финансовую поддержку за прохождение процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, сертификации, а также получение дополнительного профессионального образования в общей численности участников Государственной программы и членов их семей трудоустроенных в Камчатском крае | Процент | Возрастание | 2,5 | 3,2 | 128,00 |
|  | 26 | ГП, РП | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | Возрастание | 21,68 | 21,81 | 100,60 |
|  | 26 | ГП, РП | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Процент | Возрастание | 39,68 | 39,7 | 100,05 |
|  | 26 | ГП, РП | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | Процент | Возрастание | 75,54 | 74,03 | 98,00 |
|  | 26 | РП | Доля семей для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях из общей численности семей, состоящих в списках участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат за счет средств федерального бюджета | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 26 | РП | Доля семей для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях из общей численности семей, состоящих в списках участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат за счет средств краевого бюджета | Процент | Возрастание | 13 | 19,13 | 147,15 |
|  | 26 | РП | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | Тысяча человек | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 26 | РП | Доля специалистов, имеющих законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, получивших социальную выплату из общего количества заявителей на предоставление социальных выплат | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 26 | РП | Доля граждан, с которыми заключены договоры о целевом обучении по образовательным программам в сфере сельского хозяйства, из числа заявившихся | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 26 | РП | Доля специалистов, имеющих среднее профессиональное либо профессиональное образование по сельскохозяйственным специальностям, получивших социальную выплату из общего количества заявителей на предоставление социальных выплат | Процент | Возрастание | 100 | 100 | 100,00 |
|  | 26 | РП | Доля молодых специалистов, впервые трудоустроенных в оленеводческие хозяйства в Камчатском крае, получивших поддержку из числа заявившихся | Процент | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 26 | РП | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов | Процент | Возрастание | 2,49 | 4,93 | 1,98 |
|  | 26 | РП | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | Единица | Возрастание | 0 | 0 | Значение на 2024 год не планировалось |
|  | 26 | РП | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Процент | Возрастание | 0,96 | 1,48 | 154,33 |
|  | 26 | РП | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств в сельских населенных пунктах Камчатского края из общего количества проектов, включенных в утвержденный перечень проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на соответствующий финансовый год | Процент | Возрастание | 22,2 | 22,58 | 101,71 |