ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения плана мероприятий Законодательного Собрания Камчатского края

по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации от 12.12.2013 (далее – послание)

| №№ | мероприятия | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет по экономике, собственности, бюджету, налоговой политике и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| 1. | Заседание комитета по вопросу - о ситуации в Камчатском крае, сложившейся в сфере предоставления земельных участков для строительства, обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой | Мещеряков Н.И., Лиманов А.С., Шамоян Р.Ф., Мелехин Э.В., Ермоленко Е.Н. | II квартал | 17.07.2014 в рамках рассмотрения вопроса "О ходе исполнения краевых инвестиционных мероприятий главными распорядителями средств краевого бюджета в 2014 году" были рассмотрены мероприятия, касающиеся строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории Камчатского края. По результатам рассмотрения вопроса подготовлено обращение в адрес Губернатора Камчатского края. В рамках рассмотрения вопроса "О ситуации, сложившейся в сфере предоставления земельных участков для строительства жилья гражданам, проживающим на территории Камчатского края и обеспечения предоставленных земельных участков инженерной инфраструктурой". 17.07.2014 года проведено заседание комитета с участием представителей Министерства строительства Камчатского края, Министерства финансов Камчатского края, Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края. По результатам рассмотрения данного вопроса принято решение: рекомендовать главам муниципальных образований Камчатского края активизировать работу по формированию земельных участков для строительства жилья, с учетом комплексного решения вопросов обеспечения их необходимой инженерной инфраструктурой. |
| 2. | Заседание комитета по вопросу - о реализации Закона Камчатского края "О патентной системе налогообложения в Камчатском крае" | Мещеряков Н.И., Лиманов А.С., Шамоян В.Ф., Мелехин Э.В., Ермоленко Е.Н. | IV квартал | В целях повышения качества государственного регулирования, обеспечения возможности учета мнений социальных групп и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в третьем квартале 2014 года в Камчатском крае проводились публичные консультации по проекту закона Камчатского края "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О патентной системе налогообложения в Камчатском крае". 14.10.2014 на заседании комитета рассмотрен вопрос "О проекте закона Камчатского края "О внесении изменения в Закон Камчатского края "О патентной системе налогообложения в Камчатском крае". В ходе обсуждения законопроекта проведен анализ реализации патентной системы налогообложения в Камчатском крае. Законопроект определяет, что с 1 января 2015 года доход, за исключением отдельных видов предпринимательской деятельности, установлен в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности на территории. Выделены три группы территорий действия патента. Изменения в закон Камчатского края "О патентной системе налогообложения в Камчатском крае" приняты на 26-ой сессии Законодательного Собрания Камчатского края. |
| 3. | Мониторинг инвестиционных мероприятий в рамках Государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы" | Мещеряков Н.И., Лиманов А.С. | в течение года | В рамках проведения мониторинга инвестиционных мероприятий в рамках Государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы" получена информация от Министерства строительства Камчатского края о ходе реализации данных мероприятий. 29.04.2014 проведено заседание комитета, на котором были рассмотрены вопросы "О реализации мероприятий государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 – 2018 годы", в частности: подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства в Камчатском крае"; подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае". В ходе рассмотрения вопросов отмечен низкий процент освоения ассигнований, выделенных на реализацию инвестиционных мероприятий в сфере жилищного строительства. Даны рекомендации Правительству Камчатского края: принимать действенные меры по обеспечению освоения средств, выделенных из краевого бюджета, а также по повышению ответственности главных распорядителей бюджетных средств за эффективное и целевое использование указанных средств. 14.10.2014 проведено заседание комитета на котором был рассмотрен вопрос "О ситуации, сложившейся в Камчатском крае в сфере строительства и приобретения жилья в рамках реализации инвестиционных мероприятий: "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности". "Приобретение жилых помещений в собственность Камчатского края для обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников здравоохранения Камчатского края". По результатам рассмотрения вопроса принято решение об обращении в адрес Правительства Камчатского края с предложениями по совершенствованию проведения процедуры (строительства, приобретения, субсидирования) жилых помещений на территории Камчатского края для отдельных категорий граждан. 19.11.2014 года проведено заседание комитета на котором был рассмотрен вопрос "О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Камчатском крае". По итогам рассмотрения вопроса принято решение рассмотреть возможность определить министерство строительства Камчатского края координатором краевых мероприятий, связанных со строительством жилых объектов на территории края. |
| Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг региональных и федеральных СМИ на предмет выявления освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма | Чуев Б.Н., Романова Т.Ф., Нуреев А.Н. | в течение года | В отчетный период заместителем председателя Нуреевым А.Н. в течение полугодия осуществлялся мониторинг региональных и федеральных СМИ на предмет выявления освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма. Указанных фактов за отчетный период не выявлено. |
| 2 | Мониторинг и контроль за ходом исполнения на территории Камчатского края мероприятий, реализуемых в рамках подпрограмм "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае", "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепления гражданского единства в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы" | Чуев Б.Н., Романова Т.Ф., Нуреев А.Н. | в течение года | Проведен анализ исполнения подпрограммы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае", государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепления гражданского единства в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы". Вопрос рассмотрен на заседании комитета. |
| 3. | Участие в мероприятиях, организуемых и проводимых национальными диаспорами, народностями, проживающими в Камчатском крае | Чуев Б.Н., Романова Т.Ф., Нуреев А.Н. | в течение года | Депутаты комитета приняли участие в работе рабочей группы по организации подписания соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и Правительством Камчатского края в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 11.02.2014 председатель комитета Чуев Б.Н. принял участие в работе круглого стола на тему: "Традиционный образ жизни и традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера в современных условиях: проблемы и перспективы развития", где выступил с докладом на тему: "Законодательство Камчатского края в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае". Депутаты Чуев Б.Н., Романова Т.Ф. приняли активное участие в работе оргкомитетов по подготовке и организации гонки на собачьих упряжках "Беренгия – 2014", национального ительменского праздника "Алхалалалай – 2014", международного танцевального марафона коренных малочисленных народов Севера и приняли в участие в их открытии. Депутат Романова Т.Ф. принимала участие в работе I съезда общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского края. Депутат Нуреев А.Н. принял участие в торжественном вечере Культурной автономии украинцев на Камчатке, посвященном 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко (приветственное слово участникам вечера, выступление о значении творчества Т.Г. Шевченко в деле укрепления российско-украинского сотрудничества), в праздновании Дня коренных народов мира. |
| 4. | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках ежегодного фестиваля "В семье единой" | Чуев Б.Н., Романова Т.Ф., Нуреев А.Н. | III квартал | Проведение фестиваля "В семье единой" в 2014 году Министерством Камчатского края не запланировано. |
| Комитет по вопросам природопользования, аграрной политики и экологической безопасности |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг и контроль за ходом реализации государственных программ Камчатского края: - "Охрана окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы"; - "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | Карпенко П.Д., Погодаев М.Г., Рубахин В.И. | в течение года | В течение 2014 года проведено 3 заседания комитета, посвященных проблемным вопросам сохранения популяции лося на территории Камчатского края (19.02, 30.04, 29.10.2014). Во исполнение принятых на заседаниях комитета решениях осуществлены следующие мероприятия: – при подготовке проекта постановления Губернатора Камчатского края от 01.08.2014 № 92 "Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на ООПТ федерального значения, для Камчатского края на период с 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 года" и определении Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края квот добычи лосей на территории Пенжинского района, принято решение не устанавливать квоты на участках общедоступных охотничьих угодий, вследствие чего объемы добычи лосей в охотугодьях на территории Пенжинского района по сравнению с предыдущим сезоном охоты 2013-2014 снижены с 68 голов до 26 голов; – подготовлен проект Постановления Правительства Камчатского края "О введении ограничений охоты на территории Камчатского края в 2015-2018 годах", предусматривающий частичный запрет охоты на среднесрочную перспективу на лосей в возрасте до года и лосей на территории Пенжинского района. Проект находится на согласовании в Росприроднадзоре; – принято постановление Правительства Камчатского края от 29.05.2014 № 233-П "О введении ограничений охоты на территории Камчатского края в 2014-2015 годах", которым введен запрет охоты на самок лося, а также запрет охоты на лосей на определенных территориях; – принято постановление Губернатора Камчатского края от 23.09.2014 № 124 "О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Губернатора Камчатского края от 12.04.2013 № 50 "Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угольях на территории Камчатского края, за исключением ООПТ федерального значения", предусматривающий сокращение сроков охоты на лосей до 15 декабря. Членами постоянного комитета совместно с представителями государственных исполнительных органов власти и местного самоуправления проведен экологический рейд (27.05.2014). Целью данного мероприятия явилось выполнение решения Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" от 18.09.2012 по проведению ежеквартального мониторинга состояния акватории Авачинского залива на наличие загрязняющих веществ и экологического состояния прибрежной полосы залива, а также анализа эффективности проведения работ по подъему затопленных судов. По результатам рейда Комитетом городского хозяйства ПГО поадресный список свалок отправлен в МКУ "Управление благоустройства г. Петропавловск-Камчатский" для организации обследования несанкционированных свалок, определения объема и стоимости работ по их ликвидации для последующего включения в проект мероприятий подпрограммы "Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов" муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды". Членами комитета принято участие в рейдах, проводимых Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского края (12.06.2014, 23.06.2014, 27.06.2014, 04.07.2014), в ходе которых обследованы: – территория Ключевского сельского поселения с целью выявления нарушений природоохранного законодательства; – территория по улице Строительной и склоны вдоль бухты Бабия; – территория свинофермы ООО "Агротек" в п. Сокоч; – территория в пос. Нагорном у ручья Крутоберегово и массива гаражей. Принято непосредственное участие в работе межведомственной рабочей группы по изучению и выявлению причин, способствующих атмосферному загрязнению воздуха при осуществлении производственной деятельности экофермы "Сокоч" ООО "Агротек" (заседания состоялись 13.02, 26.02, 18.12.2014). Осуществлены рабочие выезды в п. Сокоч с целью установления причин загрязнения атмосферного воздуха и определения возможных вариантов технического решения и предложений по их устранению. По результатам работы межведомственной комиссией подготовлено заключение, направленное Губернатору Камчатского края. Принято участие в совещании, посвященном возрождению овощеводства защищенного грунта в Камчатском крае, решения которого соответствуют целям и задачам, установленным в государственной программе Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы" (28.05.2014). Принято участие в заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК, посвященных: – разработке концепций развития молочного животноводства, птицеводства, развития овощеводства, а также реализации проекта "Развитие свиноводства в Камчатском крае"; – оценке инвестиционных затрат на строительство производственных площадей и потребности в инфраструктурных объектах молочного животноводства, птицеводства, овощеводства закрытого грунта; – презентации проекта "Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод". Кроме того, данный проект рассмотрен на заседании комитета от 29.10.2014. Принято участие в заседании Координационного Совета по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. сырья и продовольствия на 2013-2020 годы Камчатском крае по вопросам заготовки кормов и подготовке к зимнему стойловому периоду 2014-2015 годы и о деятельности ООО "Петропавловск-Камчатский комбикормовый завод", перспективах наращивания объемов производства концентрированных кормов и повышения их качества, а также повышения эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, как результата инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края (16.10, 22.12.2014). На заседании комитета (22.12.2014) рассмотрено состояние дел в оленеводстве: проблемы и перспективы развития оленеводческой отрасли. |
| 2. | Подготовка предложений по актуализации Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | Сизинцев А.И., Рубахин В.И. | в течение года |  |
| Комитет по социальной политике |  |  |  |  |
| 1. | Участие в разработке региональной комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной в том числе на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; проведение мониторинга реализации данной программы | Сущева М.В. | май–декабрь | Министерством образования и науки Камчатского края при участи председателя комитета Сущевой М.В. разработан проект правового акта "Комплекс мер повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае". |
| 2. | Мониторинг учёта результатов итогового сочинения в выпускных классах общеобразовательных организаций, наряду с результатами единого государственного экзамена, при приёме в вузы Камчатского края | Сущева М.В. | сентябрь–октябрь | В сентябре 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) был направлен проект рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (далее – Рекомендации), для рассмотрения подготовки и подготовки предложений. Министерством образования и науки Камчатского края при участи председателя комитета Сущевой М.В. были подготовлены и направлены в Рособрнадзор предложения по проекту Рекомендаций. В настоящий момент проект Рекомендаций находится на стадии утверждения. В дальнейшем утвержденные Рекомендации будут направлены в адрес муниципальных образований, КГАОУ ДОВ "Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров", а также будут размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края в разделе "ЕГЭ-2015". 1 октября 2014 года на официальных сайтах Министерства образования и науки Российской федерации и Рособрнадзора опубликованы критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования. Указанная информация направлена органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющим управление в сфере образования. |
| 3. | Мониторинг реализации комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях и реализации Государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" (в части повышения доступности и качества профессионального образования) | Сущева М.В. | в течение года | - 30 октября 2014 года на заседании комитета рассмотрен вопрос "О состоянии и перспективах развития учреждений среднего профессионального образования, играющих ключевую роль в социально-экономическом развитии региона (в плане реализации Государственной программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" в части повышения доступности и качества профессионального образования). 6 ноября 2014 года в КГАОУ СПО "Камчатский политехнический техникум" КГБО состоялось заседание комитета, на котором был рассмотрен вопрос "О состоянии и перспективах развития учреждений среднего профессионального образования, играющих ключевую роль в социально-экономическом развитии региона (в плане реализации Государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы» в части повышения доступности и качества профессионального образования). С информацией выступила Министр образования и науки Камчатского края Сивак В.И. Развитие системы профессионального образования Камчатского края осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики в области образования и Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года. На территории нашего региона образовательную деятельность осуществляют 24 образовательных учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования различных форм собственности. Из них в ведении Камчатского края – 15 учреждений начального и среднего профессионального образования. Структура подготовки кадров в регионе представлена 23 укрупненными группами специальностей из 28 существующих. Из них 16 укрупненных групп специальностей реализуется в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Камчатского края. В числе одного из приоритетных направлений совершенствования системы профессионального образования выступает оптимизация сети профессиональных организаций. В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» перед системой профессионального образования Камчатки стоит задача по приведению типов учреждений начального и среднего профессионального образования в соответствие с новым законом. С 1 января 2016 года все учреждения профессионального образования должны реализовывать программы подготовки специалистов среднего звена. Мероприятия по реорганизации учреждений начального и среднего профессионального образования были включены в Дорожную карту «Изменения в сфере образования Камчатского края», утвержденную распоряжением Правительства Камчатского края от 26.04.2013 № 171-РП. В результате реорганизации пятнадцати государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Камчатского края, будет создано одиннадцать профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. В сети профессиональных образовательных организаций появляется новый вид организации, осуществляющей образовательную деятельность - Учебный центр профессиональных квалификаций, который призван решить проблемы массовой подготовки специалистов для рынка труда посредством внедрения образовательных программ, направленных на получение прикладных квалификаций, предполагающих обучение "на рабочем месте". В форме структурного подразделения планируется создание Центра на базе «Камчатского политехнического техникума» для реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям и специальностям строительной и дорожной отрасли. Кроме того, рассматривается возможность создания универсальных центров профессиональных квалификаций в Усть-Камчатском и Мильковском районах. Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.09.2014 № 382-РП утвержден Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии (на основе федерального Комплекса мер). Данный Комплекс мер реализуется с сентября 2014 года и предполагает взаимодействие органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, содействия занятости населения, а также объединений работодателей. Основные задачи, стоящие перед системой профессионального образования на ближайшую перспективу: - приведение сети профессиональных образовательных организаций Камчатского края в соответствие с действующим законодательством; - создание Учебных центров профессиональных квалификаций в целях организации ускоренной подготовки специалистов; - реализация мероприятий по дальнейшей модернизации системы профессионального образования; - реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся; - развитие практики целевого обучения студентов с заключением соответствующих договоров с последующим трудоустройством на предприятии; - расширение участия работодателей в разработке образовательных программ среднего профессионального образования, в профориентационных мероприятиях, в разработке механизмов совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии, в содействии трудоустройству выпускников. |
| 4. | Мониторинг развития инфраструктуры детско-юношеского спорта в Камчатском крае и подготовка рекомендаций по его развитию | Галянт С.А. | в течение года | 31 марта 2014 Галянт С.А. приняла участие в открытом совещании, проводимом Министерством спорта и молодежной политики на базе КГАУ ФОК "Радужный", по вопросу о состоянии работы спортивных школ в Камчатском крае. 15 мая проведено выездное заседание комитета по вопросу: "Проблемы спортивной медицины в Камчатском крае и пути их решения", на котором рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи спортсменам. По результатам обсуждения комитетом было подготовлено обращение к Губернатору Камчатского края о создании в Камчатском крае ГБУЗ "Центр спортивной медицины" и о содействии в поиске помещения для его размещения. Вопрос в стадии решения. 11 июня 2014 года проведено заседание комитета по вопросу: "О ходе реализации в 2014 году Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" (подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культуры и спортом"). Информация Министра спорта и молодежной политики принята к сведению. В ходе обсуждения был высказан ряд замечаний по ходу реализации инвестиционных мероприятий и принято решение еще раз обсудить реализацию инвестиционных мероприятий в октябре-ноябре 2014 г. 27 ноября 2014 года состоялось заседание комитета, на котором был рассмотрен вопрос "О ходе выполнения Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части реализации в 2014 году краевых инвестиционных мероприятий по учреждениям социальной сферы". С информацией выступили руководители профильных министерств Камчатского края. В целом по освоению средств краевого бюджета, предусмотренных на строительство объектов спорта, замечаний нет. |
| 5. | Мониторинг исполнения комплекса мер, направленных на дальнейшее развитие системы обязательного медицинского страхования | Грачев Л.А. | в течение года | 24 апреля 2014 года проведено заседание комитета по вопросу: "О мерах по дальнейшему развитию системы ОМС и реализации в Камчатском крае Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Камчатского края, бесплатной медицинской помощи на 2014 год (в плане реализации соответствующих положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2014 год). Стоимость Территориальной программы на 2014 год составляет 9,6 млрд. рублей, в том числе: - из средств бюджет 3,04 млрд. рублей, (на 12,1% выше уровня 2013 года); - из средств обязательного медицинского страхования 6,6 млрд. рублей (на 9,4 %, выше уровня 2013 года). В 2014 году в целях реализации поручений Президента РФ и с учетом требований, установленных базовой программой ОМС, в Камчатском крае применяются эффективные способы оплаты медицинской помощи: при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, – по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай); при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в клинико-профильную группу (по всем профилям, за исключением «Акушерства и гинекологии»), за законченный случай лечения заболевания, включенного в клинико-статистические группы заболеваний по профилю «Акушерство и гинекология»; при оплате скорой медицинской помощи - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи. При формировании тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС в полном объеме предусмотрены денежные выплаты стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников, учтено повышение с 01 апреля 2014 года на 10 % фонда оплаты труда социальных работников медицинских учреждений, медицинских и фармацевтических работников, повышение на 5 % фонда оплаты труда прочих работников медицинской организации. В тарифах на оплату стационарной помощи в полном объеме учтены расходы на продукты питания и организацию питания пациентов предприятиями общественного питания (при отсутствии своего пищеблока) исходя из норм питания, установленных Приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ», письмом Минздрава РФ от 07.04.2004 № 2510/2877-04-32, письмом Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2006 № 15-3/691-04. В целях обеспечения оперативного консультирования и решения вопросов получения бесплатной и доступной медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Камчатского края с 01 сентября 2013 года действует Положение о представителях страховых медицинских организаций в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Камчатского края. В структуре основных нарушений, выявленных при проведении плановой медико-экономической экспертизы, среди нарушений, связанных с дефектами оформления первичной медицинской документации (86,2%), основная доля (64,3 %) приходится на нарушения в оформлении первичной медицинской документации, препятствующие проведению экспертизы (возможность оценки динамики состояния застрахованного лица, объема, характера и условий предоставления медицинской помощи); сохраняются на уровне 2012 г. (19,0%) нарушения, связанные с непредставлением медицинской документации, подтверждающей факт оказания медицинской помощи. Среди нарушений, выявленных при оказании медицинской помощи – нарушения в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядком и (или) стандартами медицинской помощи (44,2%) и необоснованным несоблюдением сроков оказания медицинской помощи (47,9%). Из общего количества целевых медико-экономических экспертиз 68% проведено по жалобам от застрахованных лиц, 30,6% - связаны с повторным обращением по поводу одного и того же заболевания. Основная часть нарушений приходится на взимание платы с застрахованного лица за медицинскую помощь. |
| 6. | Мониторинг оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи жителям Камчатского края в 2014 году | Грачев Л.А. | в течение года | Создание в 2013 Регионального сосудистого Центра в Камчатском крае значительно улучшило качество медицинской помощи больным сосудистого профиля. Отработана система госпитализации больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Освоен и внедрен в практику метод системной тромболитической терапии при ишемическом инсульте. Освоена церебральная ангиография (обучен персонал, приобретены расходные материалы) при аневризмах головного мозга. В региональном сосудистом центре активно работают мультидисциплинарные бригады, осуществляющие раннюю реабилитацию больных с острым инсультом и, как следствие этого, количество выписанных больных, независимых в повседневной жизни более 50%. Освоены реконструктивные операции на прецеребральных артериях при стенозирующих процессах (каротидная эндартерэктомия) и ангиопластика с помощью стента. Впервые в Камчатском крае выполнены ангиографические исследования и операции на коронарных сосудах. Продолжается непрерывная работа по максимальному приближению госпитализации больных с острой сосудистой патологией в крае к 100%, для снижения летальности, смертности и инвалидизации населения. 25 декабря 2014 года состоялось заседание комитета, на котором был рассмотрен вопрос "О результатах оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи жителям Камчатского края в 2014 году". С информацией на комитете выступили Министр здравоохранения Камчатского края Лемешко Т.В., директор ТФОМС Камчатского края Шитов В.А., заместитель главного врача ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А,С, Лукашевского по РСЦ Ханин А.Е., главный врач ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» Рубан Т.А.. Учитывая, что на территории Камчатского края учреждения здравоохранения не участвуют в выполнении государственного задания по оказанию гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета, Министерством здравоохранения Камчатского края принимаются необходимые меры по обеспечению населения данными видами медицинской помощи за пределами Камчатского края. Все расходы, связанные с оказанием специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения за пределами Камчатского края, включая проезд к месту оказания медицинской помощи и обратно, осуществляются из средств краевого бюджета, что обеспечивает условия для максимальной доступности медицинской помощи, пациенты льготной категории обеспечиваются проездом также за счет средств Фонда социального страхования в соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ от 17.07.1999г "О государственной социальной помощи". Виды медицинской помощи, которые не могут быть оказаны в условиях Камчатского края, в том числе высокотехнологичные (далее - ВМП), оказываются в учреждениях здравоохранения за пределами Камчатского края. Их объемы ежегодно растут в основном за счет растущей доступности ВМП. Получили; 2012; 2013; на 01.12.2014. ВМП всего; 1371; 1413; 1304 + 92 – за счет ОМС. Из них, дети; 310; 201; 224. Специализированная медицинская помощь оказывается за счет средств ОМС и регионального бюджета, как на территории края, так и за пределами Камчатского края. За отчетный период на лечение за пределы Камчатского края для оказания ВМП направлено 392 инвалида из 566 нуждающихся, и 112 детей из 166 нуждающихся. Остальным пациентам оказана специализированная медицинская помощь и консультативная медицинская помощь за пределами края. Численность граждан Камчатского края, направляемых для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, ежегодно увеличивается: в 2010г. - 734 чел., в 2011г. - 1136 чел., в 2012г. - 1371 чел., в 2013 г. – 1413, 11 мес. 2014 г. - ВМП оказана 1396 жителям края, (за аналогичный период прошлого года 1295 жителям), что на 101 человек больше и 74 пациента находятся на лечении. Получили; 2010; 2011; 2012; 2013; На 01.12. 2014. ВМП всего; 734; 1136; 1371; 1413; 1304 + 92 – за счет ОМС. Из них дети; 136; 250; 310; 201; 224. Численность детей Камчатского края, направляемых для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 году составила 201, в том числе 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 11 месяцев 2014 года высокотехнологичная медицинская помощь оказана 224 детям, в том числе 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2014 г. на лечение за пределы Камчатского края для оказания ВМП направлено 392 инвалида из 566 нуждающихся, и 112 детей из 166 нуждающихся. Остальным пациентам оказана специализированная медицинская помощь и консультативная медицинская помощь за пределами края. В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на базе ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» создан Региональный сосудистый центр, с 1 февраля 2013 года открыто отделение неотложной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. На базе центра пациентам с острым коронарным синдромом проводятся различные виды специализированной и высокотехнологичной помощи, в том числе коронарография и стентирование. В 2014 г. выполнено 120 операций (стентирование, ангиопластика, эмболизация, шунтирование), (в 2013 г. – 106). На 01.12.2014 г. в рамках оказания специализированной медицинской помощи коронарография проведена 460 пациентам (2013 г.– 123), ангиография 53 пациентам (2013 г.- 20). Государственные учреждения здравоохранения Камчатского края как ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» и ГБУЗ КК «Петропавловск - Камчатская городская больница № 2» в 2014 году получили лицензию для оказания специализированной и отдельных видов высокотехнологичной помощи по профилю травматология и ортопедия (эндопротезирование крупных суставов) за счет средств ОМС. На 01.12.2014 г. эндопротезирование осуществлено 16 пациентам. ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» имеет лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю торакальная хирургия и оказывает жителям региона медицинскую помощь по данному профилю. На 01.12.2014 г. произведено 60 операций, из них ВМП по данному профилю оказана 18 пациентам. Удовлетворенность граждан в ВМП составляет от 86% в 2010г. до 98 % в 2013 г., что существенным образом улучшило качество жизни данной категории больных. На сегодняшний день удовлетворенность детского населения в оказании ВМП составляет 98% Проблемы: В настоящее время из всех видов медицинской помощи на территории Камчатского края наиболее востребованы по профилям сердечно – сосудистая патология, травматология и ортопедия (эндопротезирование крупных суставов), офтальмология Потребность жителей края с сердечно – сосудистыми заболевания в настоящее время удовлетворена за счет ФЦССХ г.Хабаровск, куда направляется более 50% пациентов. Учитывая отдаленность Камчатского края от федеральных центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю травматология и ортопедия (эндопротезирование крупных суставов), таких как ФГБУ «Новосибирский институт травматологии и ортопедии», ФГБУ «РНЦ «ВТО» им.акад.Г.А.Илизарова» г.Курган и отсутствие прямого транспортного сообщения с указанными городами для жителей края, а также высокие транспортные затраты на проезд к месту лечения и обратно, считаем необходимым создание федерального центра травматологии и ортопедии в г.Хабаровск при наличии базовых учреждений и квалифицированных специалистов. В настоящее время в связи с тем, что плановые объемы государственного задания на 2014 год ФГУ исчерпаны, сформировался лист ожидания, в котором находится 665 пациентов (по основным направлениям: офтальмология - 54; сердечно-сосудистая патология - 105; нейрохирургия – 51; эндопротезирование – 189), длительность ожидания составляет от 3 недель до 6 месяцев, это пациенты, подавшие заявление в 4 квартале 2014 года. Одной из причин формирования листа ожидания является право выбора пациентом ФГУ, пациенты отказываются от госпитализации в те ФГУ, где имеются свободные объемы и отдают предпочтение ФГУ г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, г.Новосибирска. Тем самым образуется лист ожидания и увеличивается длительность ожидания госпитализации. С целью повышения доступности для населения края специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, в 2015 году планируется увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС в учреждениях здравоохранения на территории Камчатского края, увеличение расходов краевого бюджета на оплату проезда пациентов к месту лечения и обратно. |
| 7. | Обеспечивать информационное сопровождение деятельности депутатов Законодательного собрания Камчатского края по реализации Послания в средствах массовой информации | Бойцов Л.Н., управление по связям СМИ и информационному мониторингу | в течение года | За отчетный период в средствах массовой информации размещено 1681 информационный материал, в том числе об участии депутатов Законодательного Собрания Камчатского края в мероприятиях по реализации Послания. |